## Matriz
Referencia: SIP No. 002 (SIP-002-2024-FENOGE)
Anexo 1 - Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Tsunami, Fuertes vientos, Huracanes e inundaciones | Puede producir retrasos en el inicio del proyecto y/o durante la ejecución de este | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | * Tener plan de contingencias por retrasos * Identificar y realizar un instructivo de rutas de evacuación, e incluir qué hacer en caso de una emergencia, * Realizar un directorio de contactos de emergencia y de las principales autoridades. * Monitorear las condiciones climatológicas periódicamente. * Asegurar los materiales que se vayan a utilizar en la ejecución del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitud de reportes periódicos climatológicos y previsiones de condiciones futuras. Solicitud de reportes donde se exponga las capacitaciones sobre el plan de contingencias, registro de contactos y aseguramiento de materiales y equipos. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal durante la duración del contrato | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de equipos y elementos de protección personal por parte del personal que realice las visitas y capacitaciones en HSEQ constantes. Constituir la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. Cumplimento a la normativa de seguridad en el trabajo. | Permanente durante el desarrollo del contrato
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante la duración del contrato | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de sinestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad reglamentarias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Permanente durante el desarrollo del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones de orden público | Imposibilidad de entrada al territorio y/o imposibilidad de ejecución del proyecto | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Estar en contacto con las autoridades regionales y comunitarias y seguir las recomendaciones que éstas den. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Semanal
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Materiales y equipos de baja calidad o baja calidad | Insatisfacción de los beneficiarios o inspector de la DIMAR al recibir un producto en mal estado o defectuoso. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al suministro de equipos y materiales y sustitución. Constituir la garantía de calidad de los bienes | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las especificaciones técnicas a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Permanente durante el desarrollo del contrato
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Exposición a enfermedades tropicales o características de la zona | Afectaciones en la salud | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Vacunación, EPP, recomendaciones de la zona y seguridad social al día Informar a la supervisión o interventoría cualquier novedad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Exposición del personal a largas horas al sol | Alteraciones de la salud (estrés, inconfort térmico, molestia, congelamiento, alteraciones vasculares periféricas). | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Uso de protector solar, gafas, gorra, elementos de protección personal EPP´s | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Semanal
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Disposición final inadecuada de los residuos generados en rellenos sanitarios, afluentes, botaderos | Contaminación suelo, agua, capa vegetal | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Entrenamiento, capacitación en temas relacionados con gestión de residuos, disponibilidad de canecas o contenedores para almacenar los empaques de los equipos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Semanal
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigir la constitución de la garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades para el transporte y obtención de los equipos | Retrasos en la ejecución del proyecto | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Comunicación asertiva y constante con los distribuidores. Tener alternativas para la consecución de equipos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en materiales y equipos. | Aumento en los costos de equipos afectando al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma del suministro de equipos, verificando la realización de las inversiones en los términos establecidos del programa. Utilizar los mecanismos de fijación de precios del mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de suministro de los equipos. | Particularmente en la etapa previa al suministro | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de instalación y puesta en marcha de los motores y sistemas complementarios, y las soluciones de GEE para el almacenamiento de la cadena de frío. | Permanente durante el desarrollo del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos en el periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total de equipos | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantía legal de los equipos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Monitoreo permanente, revisión y aprobación de los productos | Permanente durante el desarrollo del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de instalación y puesta en marcha de los motores y sistemas complementarios, y las soluciones de GEE para el almacenamiento de la cadena de frío. | Permanente durante el desarrollo del contrato

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo