## Matriz
Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-018-2023-FENOGE
Anexo 3- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-018-2023-FENOGE
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega de los muebles solicitados al contratista | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados / Solicitud de garantía de cumplimiento de contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la supervisión a las solicitudes de entrega de insumos realizadas al contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja calidad de los Productos entregados por el Contratista. | Afecta el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de los contratistas del Fondo. | 2 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos solicitados. Establecer garantía con amparo de cumplimiento del Contrato y calidad de los bienes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega y/o actualizacion de las garantias | Permanente durante el desarrollo del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambio de régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumentos de tarifas, que afecte el costo de los insumos | Afecta el presupuesto del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación financiera o nuevas negociaciones tanto para la presentación de la oferta como para el desarrollo de las actividades contratadas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar nuevas disposiciones legales con distintos organismos y análisis del comportamiento cambiario | Permanente durante el desarrollo del contrato
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de la entrega e Instalacion de los elementos debido a la falta de adecuacion del espacio | Afecta el cumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratante | Seguimiento y control en las actividades previas para la adecuacion de los espacios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Seguimiento a las actividades previas en los espacios a adecuar | Permanente durante el desarrollo del contrato

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Impacto
Impacto del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo