## Matriz
Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-021-2023-FENOGE
Anexo 3- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-021-2023-FENOGE
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones y/o indisponibilidad del servicio contratado que se presente de manera injustificada | Incumplimiento a las condiciones contratadas, posibles costos adicionales y retrasos en las actividades a desarrollar. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Valoración de las condiciones de disponibilidad del servicio ANS / Solicitud de garantía de cumplimiento de contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la supervisión respecto a la disponibilidad de los servicios | Permanente durante el desarrollo del contrato
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibles retrasos en los procesos de instalación de equipos e infraestructura tecnológica requerida, o en los servicios requeridos. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados / Solicitud de garantía de cumplimiento de contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la supervisión a las solicitudes de entrega de insumos realizadas al contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Utilización de equipos obsoletos y/o de baja calidad generando problemas en la calidad, compatibilidad de nuevas tecnologías y prestación del servicio. | Afecta el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de comunicaciones de los contratistas del Fondo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión en el cumplimiento de utilización de equipos que permitan el desarrollo de las especificaciones técnicas de los elementos solicitados Establecer garantía con amparo de cumplimiento de la calidad del servicio ofertado. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega y/o actualizacion de las garantias | Permanente durante el desarrollo del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de las específicaciones en cuanto a calidad o condiciones definidas que afecten la calidad de los servicios prestados, durante la vigencia del contrato. | Afecta el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de comunicaciones de los contratistas del Fondo. | 2 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos solicitados. Establecer garantía con amparo de cumplimiento de la calidad del servicio ofertado. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega y/o actualizacion de las garantias | Permanente durante el desarrollo del contrato
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Imposibilidad para efectuar la Instalación Efectiva de equipos de Hardware e infraestructura tecnológica requerida, debido a permisos ante la Administración del Edificio. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Seguimiento y control en las actividades previas para garantizar la adecuada instalación de la infraestructura. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Seguimiento a las actividades previas para el proceso instalación. | Previo al inicio del contrato.
5 | General | Interno | Ejecución | Contractual | Incumplimiento de pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados, contratistas o personal vinculado del contratista | Reclamaciones económicas para el contratista | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y ejecutarla en caso de requerirlo | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificar y aprobar la póliza para suscribir el acta de inicio Realizar el seguimiento adecuado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas en seguridad social integral a través de reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución | Permanente, durante la ejecución del Contrato

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Impacto
Impacto del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo