## Matriz
Solicitud de Información a Proveedores No. 023 de 2023 (SIP-023-2023-FENOGE)
Anexo 4- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Contratante | Requerimientos Exigir la constitución de garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista y Contratante | Inmediatamente | Diaria hasta la efectiva suscripción del contrato
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerimientos al Contratista. Ajuste del cronograma de ejecución Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor | Inmediatamente | Diaria hasta la suscripción del acta de inicio
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el desarrollo de la consultoría. | Retraso en el cronograma de ejecución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Efectuar seguimiento permanente y oportuno por parte del supervisor del contrato para que se dé un adecuado cumplimiento al objeto del contrato Exigir la constitución de la garantía de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisor | Cuando ocurra | Permanente desde la suscripción del acta de inicio.
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la aprobación de productos | Retraso en el cronograma de ejecución derivados de la aprobación de los productos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Efectuar mesas de trabajo que permitan la revisión oportuna de los productos | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisor | Cuando ocurra | Particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con el equipo mínimo de trabajo requerido. | Pone en riesgo el desarrollo de la Consultoría debido a que no se cuenta con el personal calificado para el desarrollo del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato Demostrar la idoneidad de todo el equipo mínimo de trabajo. Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor | Cuando ocurra | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de profesionales del equipo mínimo de trabajo. | Cambio del profesional, previa verificación de cumplimiento de requisitos previos del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Realizar requerimientos de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Supervisor | Cuando ocurra | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo | Demora en el cumplimiento de las actividades contratadas y a cargo del consultor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Exigir la constitución de garantía de pago de salarios, indemnizaciones laborales y prestaciones sociales. Exigir certificado de pago de obligaciones con terceros para la realización de cada pago. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisor | Cuando ocurra | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realización de entregas de los productos en las fechas previstas en el cronograma. | Reprogramación de entregas, lo cual conlleva a retrasos en la ejecución del objeto contratado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisor | Cuando ocurra | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato. | Puede generar cambios en los productos o entregables, los cuales se traducen en modificaciones contractuales, derivados de los ajustes regulatorios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisor | Periódico | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en la entrega de los productos. | Productos de consultoría con mala calidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento permanente y adecuada por parte de la supervisión. Solicitar garantía de cumplimiento y calidad del servicio en el evento en que se presente la terminación del contrato sin la aprobación del producto de mala calidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisor | Periódico | Permanente cuando se deba realizar la verificación y aprobación de cada producto.
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas | Genera al Consultor la realización de un trabajo adicional. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar mesas de trabajo que permitan la revisión oportuna de las documentacion | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisor | Periódico | Permanente cuando se requiera o envie algun tipo de informacion
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación de la gestión predial, redes y servicios publicos - ESP y Entidades Distritales, Municipales y Departamentales | Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la consultoría y programa de pagos al contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisor | Periódico | Permanente Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos. Como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional