## Matriz
Referencia: Solicitud de Información a Proveedores -SIP-24-2023
Anexo 2- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Contratante | Requerimientos: Seguimiento desde la suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta la suscripción efectiva del Contrato | Inmediatamente | Diaria
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Contratante | Requerimientos: Seguimiento desde la comunicación de aceptación de la oferta y suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Inmediatamente | Diaria
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No emisión del número ni en el horario pactado de las cuñas en las emisoras de cobertura nacional soliitadas. Incumplimiento de plazos de entrega. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Asegurar la emisión de las cuñas de acuerdo con la distribución de medios aprobada. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del contrato. | Cambios en la regulación laboral o en tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando ocurra
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de cubrimiento en todo el territorio objetivo pactado. | Imposibilidad de abarcar a toda la población objetivo con las cuñas radiales pactadas, como consecuencia de no poder contratar las emisoras a nivel nacional o en los mínimos de areas territoriales seleccionadas | 2 | 3 | 3 | Bajo | Contratista y contratante | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de imposibilidad de pauta en todo el territorio propuesto. Implementar de emergencia un plan de pauta con frecuencias radiales alternas o mayores frecuencias en otros espacios territoriales que si cuenten con la cobertura. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Insolvencia financiera de la Agencia de Publicidad seleccionada, que le impida el cumplimiento del contrato. | Pone en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio y el contrato | 1 | 5 | 3 | Bajo | Contratista y contratante | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de imposibilidad viabilidad financiera de la Agencia de Comunicaciones. Acompañamiento para una posible sesión contractual que permita la ejecución del mismo por parte de otra empresa. Ejecución de emergencia de la Poliza que permita subsanar los posibles daños causados al patrimonio público y a la campaña pedagógica. | 1 | 3 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ineficiencias en el uso del presupuesto publicitario. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Asegurar la emisión de las cuñas de acuerdo con la distribución de medios aprobada. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad insatisfactoria de las cuñas publicitarias. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Asegurar la emisión de las cuñas de acuerdo con la distribución de medios aprobada. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Prblemas tecnico o Interrupciones en la transmisión de radio que afecten la difusión de las cuñas. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Asegurar la emisión de las cuñas de acuerdo con la distribución de medios aprobada. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de normativas publicitarias. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Asegurar la emisión de las cuñas de acuerdo con la distribución de medios aprobada. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas con derechos de autor o licencias de música utilizadas en las cuñas. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Asegurar la emisión de las cuñas de acuerdo con la distribución de medios aprobada. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Desalineación entre los valores de la marca y el contenido de las cuñas. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Asegurar la emisión de las cuñas de acuerdo con la distribución de medios aprobada. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Crisis de imagen de la agencia publicitaria o aumento del riesgo reputacional. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Asegurar la emisión de las cuñas de acuerdo con la distribución de medios aprobada. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo