## Matriz
Referencia: Solicitud de Información a Proveedores -SIP-004-2023-FENOGE
Anexo 1- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Contratante | Requerimientos: Seguimiento desde la suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Subdirección Administrativa Jurídica. | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta la suscripción efectiva del Contrato | Inmediatamente | Diaria
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Contratante | Requerimientos: Seguimiento desde la comunicación de aceptación de la oferta y suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Subdirección Administrativa Jurídica. | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Inmediatamente | Diaria
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de encontrar un operario de aseo y cafetería calificado. | Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio debido a que no se cuente con el operario requerido para el cumplimiento del mismo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Demostrar la idoneidad del personal dispuesto conforme a los términos del contrato. Exigir la constitución de Garantías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de personal correspondiente para la prestación del servicio | Cambio del personal | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato – Realizar requerimientos de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista y Contratante | Desde el inicio de ejecución | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de las obligaciones a contratistas, salarios y seguridad social del personal a cargo | Demora en el cumplimiento de las actividades contratadas y a cargo del Contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Exigir la constitución de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales. Exigir certificado de pago de obligaciones con terceros para la realización de cada pago. Incluir cláusula de indeminidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra
Durante toda la ejecución del contrato.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realización de entregas en las fechas previstas en el contrato | Fallas en la prestación del servicio. Desabastecimiento de insumos para la prestación del servicio Reprogramación de entregas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento. Exigir la garantía de cumplimiento y Cumplimiento del Contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra
Durante toda la ejecución del contrato.
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato. | Cambios en la regulación laboral o en tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato |  | Periódico | Cuando ocurra
Durante toda la ejecución del contrato.
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en la entrega de los productos correspondientes o en la prestación del servicio. | Productos de aseo y cafetería con mala calidad. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión. Solicitar garantía de calidad del servicio y de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato |  | Periódico | Cuando se deba verificar cada producto.
Durante toda la ejecución del contrato.
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Pago de horas extra, recargos u otro emulumento derivado de la prestación del servicio. | Mayores costos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y organización por parte del Contratista, con el fin de identificar las necesidades y la forma de atenderlas en el plazo del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato |  | Periódico | Cuando se deba verificar cada producto.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo