## Matriz
Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-0005-2023-FENOGE
Anexo 2- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-005-2023-FENOGE
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de componentes 1 por parte de la supervisión y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal durante el desarrollo de visitas técnicas necesarias | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal que realice las visitas y capacitaciones en HSEQ constantes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision. | Permanente durante el desarrollo del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante el desarrollo de visitas técnicas necesarias y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de sinistros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad reglamentarias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision. | Permanente durante el desarrollo del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que haya dificultades con el ingreso de personal a los sitios donde se pretenden instalar y/o realizar adecuaciones que no permitan el desarrollo puntual de las actividades del Cronograma. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Realización con los dirigentes locales y la comunidad con el fin de socializar el alcance de la iniciativa. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision. | Permanente durante el desarrollo del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja calidad de los Productos para las instalaciones o adecuaciones internas. | Afecta la futura implementación de las medidas de eficiencia energética identificadas, y el cumplimiento de los objetivos del Contrato. | 2 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer pólizas de calidad del servicio y de cumplimiento del Contrato. Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision. | Permanente durante el desarrollo del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en materiales y/o equipos a suministrar y/o en el transporte de los mismos. | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la realización de las adquisiciones, verificando la realización de las inversiones en los términos establecidos en el cronograma | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de instalación y puesta en marcha a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Durante el componente 2, particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten defectos de las materiales y equipos (eficiencia) | Menor retorno del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los materiales y equipos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente, durante la ejecución del proyecto
8 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los materiales y equipos fuera del periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, dentro de la póliza de cumplimiento. Solicitar la garantía de los elementos o insumos usados para la instalación y/o adecuación. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Monitoreo mediante la interventoría y/o la supervisión. | Permanente, durante la ejecución del proyecto
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten dificultades en la disposición final de los elementos sustituidos que generados por licencias o permisos ambientales. | Demoras en el otorgamiento de las Licencias, permisos o autorizaciones ambientales | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento a las actividades del contratista, de tal manera que se pueda evidenciar que se están desarrollando las actividades de acuerdo con el cronograma. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente, durante la disposición final de los elementos sustituidos.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Tsunami, Fuertes vientos, Huracanes, inundaciones, derrumbes, alteraciones del orden público. | Lesiones a las personas (heridas, accidentes, atrapamiento, fracturas, quemaduras, caídas, traumas, etc…), bloqueos de vías por derrumbes, retrasos en vuelos aéreos por cierres de aeropuertos | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | * Tener plan de contingencias por retrasos en las entregas * Identificar y realizar un instructivo de rutas de evacuación, e incluir que hacer en caso de una emergencia, * Realizar un directorio de contactos de emergencia y de las principales autoridades. * Monitorear las condiciones climatológicas periódicamente. * Asegurar lote de materiales ubicándolos sobre infraestructura por encima del nivel del suelo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente durante el desarrollo del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Lugar de almacenamiento sin condiciones de seguridad (accesible por parte de personas no autorizadas | Pérdida de material a distribuir | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | * Asegurar custodia del material a distribuir. * Realizar inventario inicial y chequear inventario diariamente | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente durante el desarrollo del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Estructuras inestables; paredes, pisos, ventanas, puertas en mal estado; falta de orden y aseo. | Caídas, golpes, accidentes, lesiones, daños a la propiedad, etc…) | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Inspección visual, uso de EPPs, reportar a supervisor y dueño del inmueble | 1 | 2 | 3 | Bajo | FENOGE | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente durante el desarrollo del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Requisitos de Admisión y selección al programa / Falta de conocimiento del programa | Insatisfacción de los usuarios por no ser seleccionados, no querer mejorar sus hábitos de consumo, falta participación de usuarios en el programa. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Garantizar un adecuado plan de comunicación y promoción del programa. Solicitar la constitución del amparo de cumplimiento y de la garantía de responsabilidad civil extracontractual | 4 | 3 | 7 | Alto | FENOGE | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente durante el desarrollo del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Usuarios que no cumplen con los tipos de instalaciones definidas. | Menores ahorros, menores subsidios para el estado y menores emisiones de CO2 evitadas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Diseñar formato donde se indique que representantes del Programa podrán realizar visitas a los usuarios con el propósito de verificar que las viviendas cumplan con las definidas en el programa. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente durante el desarrollo del contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inspección de funcionamiento de las instalaciones. Conexión de probador verificar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas actuales. | Riesgos de electrocución por cables que no se encuentran correctamente protegidos y aislados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Uso adecuado de herramientas y EPPs, inspección de elementos de trabajo en caliente. Asegurar la prevención del riesgo eléctrico en dispositivos. Solicitar la constitución de la garantía de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente durante el desarrollo del contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Electrocución de los operarios al realizar el desmontaje y montaje de instalaciones eléctricas internas viejas por nuevas. | Riesgo de electrocución | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Contratación de operarios capacitados, entrega de elementos de dotación y equipo de seguridad adecuado. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente durante el desarrollo del contrato
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Presencia de grupos armados al margen de la ley en las zonas de influencia del programa. | Afectación en la integridad física del personal que ejecuta la el programa y el no ingreso del mismo para desarrollar las actividades establecidas en el cronograma de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Contactos con fuerza pública local con el fin establecer zonas de riesgo a la integridad del personal y afectaciones al cronograma de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente durante el desarrollo del contrato

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo