## Matriz
Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-017-2022-FENOGE
Anexo 2- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-017-2021-FENOGE
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Sostener el precio del servicio durante la vigencia del contrato | Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar un estudio de mercado objetivo | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Consultando la información histórica en cuanto los precios pactados en las anteriores contrataciones | Permanente durante el desarrollo del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas | No cumple con las condiciones mínimas exigidas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Evaluación objetiva de la propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Apoyando a la Subdirección Administrativa y de Gestión en el levantamiento de la ficha técnica | Según ocurrencia
3 | Específico | Externo | Evaluación | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica | Precios artificialmente bajos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado | 2 | 2 | 4 | Bajo | FENOGE | Por medio de la verificación de los valores ofertados | Durante el desarrollo de la etapa pre-contractual
4 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los servicios ofertados | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantía legal del servicio | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas | Incumplimiento de contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad del servicio, dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Contagio del personal del Contratista o usuarios de la edificación por COVID 19. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer un protocolo de bioseguridad de conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución 666 del 24 de abril de 2022, o la norma que lo modifique o sustituya, para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia generada por COVID-19 durante toda la ejecución del Contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la interventoría y/o supervisión. | Permanente durante el desarrollo del contrato
Note on S9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tenemos certeza de estar pidiendo pólizas con mayor cobertura a la garantía?
Note on Q10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Luis Eduardo Prieto Linares teniendo en cuenta que ya no está declarada la emergencia sanitaria, podríamos llevarlo a bajo? Respuesta: Como riesgo bajo? Respuesta: Ajustado

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo