## Matriz
Invitación Abierta No. IA-009-2025-FENOGE
Anexo 4 - Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-0XX-2023-FENOGE
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores en la definición de requerimientos | Productos inadecuados o espacios que afecten el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de los contratistas del Fondo | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Evaluación objetiva de los reuqrimientos técnicos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Mediante requerimientos escritos al oferente seleccionado | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerimientos y ajuste del cronograma de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Mediante requerimientos escritos al oferente seleccionado | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
3 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerimientos y ajuste del cronograma de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Mediante requerimientos escritos al oferente seleccionado | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal de la obra | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Uso de equipos y elementos de protección personal por parte del personal de la obra y capacitaciones en HSEQ constantes | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría al cumplimiento de la normativiad de SST. | Permanente durante el desarrollo del contrato
5 | Específico | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes a terceros durante las obras y con ocasión a estas | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas Afecta la imagen del FENOGE | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad en obra reglamentarias Solicitar dentro del contrato poliza de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría | Permanente durante el desarrollo de la iniciativa
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega de los diseños, adecuaciones o muebles solicitados al contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados / Solicitud de garantía de cumplimiento de contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría | Permanente durante el desarrollo del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambio de régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumentos de tarifas, que afecte el costo de los insumos | Afecta el presupuesto del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación financiera o nuevas negociaciones tanto para la presentación de la oferta como para el desarrollo de las actividades contratadas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar nuevas disposiciones legales con distintos organismos y análisis del comportamiento cambiario | Permanente durante el desarrollo del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de la entrega e Instalacion de los elementos debido a la falta de adecuacion del espacio | Afecta el cumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y control en las actividades previas para la adecuacion de los espacios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento a las actividades previas en los espacios a adecuar | Permanente durante el desarrollo del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Falta de capital de trabajo por parte del contratista para el desarrollo de las actividades | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Elaborar e implementar un plan de pagos que dé flujo de caja al contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación y seguimiento del plan por parte de la interventoría y la supervisión del proyecto | Durante las primeras fases del proyecto
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No conformidad con el producto final | Disputas y retrasos en la entrega final | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Seguimiento y control en las actividades previas para la adecuacion de los espacios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Seguimiento a las actividades previas en los espacios a adecuar | Permanente durante el desarrollo del contrato
11 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Baja calidad de los Productos entregados por el Contratista. | Afecta el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de los contratistas del Fondo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento de la supervisión en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos solicitados. Establecer garantía con amparo de cumplimiento del Contrato y calidad de los bienes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega y/o actualizacion de las garantias | Permanente durante el desarrollo del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Paralización de la obra debido a adecuaciones de terceros | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega. Posible ajuste del cronograma de ejecución. | Permanente durante el desarrollo del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos en el plazo de ejecución del contrato por demoras en la aprobación de los diseños por parte de FENOGE | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratante | Eventuales prorrogas o suspensiones al contrato | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos en el plazo de ejecución del contrato por restricciones de acceso al edificio por políticas de propiedad horizontal | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Eventuales prorrogas o suspensiones al contrato | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presenten niveles de ruido que produzcan molestias en las oficinas vecinas debido a las obras | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aplicación y seguimiento la implementación del PMA relacionado con el componente aire/ruido | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presenten niveles de material particulado alto que produzcan molestias en las oficinas vecinas debido a las obras | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aplicación y seguimiento la implementación del PMA relacionado con el componente aire/ruido | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
17 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Que se presenten daños en la red hidro-sanitaria del edificio por el desarrollo de las obras | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Aplicación y seguimiento la implementación del PMA relacionado con el componente hidrico en especial el Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
18 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Que se presenten daños en la red eléctrica del edificio por el desarrollo de las obras | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Aplicación y seguimiento la implementación del PMA | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Actos de vandalismo, Hurto y daños en materiales, bienes y suministros dispuestos en el sitio de ejecución de las actividades contractuales. | Pérdida o afectación de materiales, equipos, instalaciones o bienes utilizados en la ejecución del contrato, lo cual puede generar retrasos en el cronograma, afectaciones en la calidad, continuidad o cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Demoras en la consecución y reposición de materiales. Proceso de responsabilidad penal de los bienes hurtados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá implementar medidas de seguridad física, control de acceso, vigilancia y protección del área de trabajo. Deberá prever dentro de su oferta los costos asociados a seguros, mecanismos de protección y reposición de bienes en caso de afectaciones por vandalismo. Implementar medidas de seguridad, asegurando que todo el personal subcontratado esté debidamente identificado y registrado Observaciones: Este riesgo hace parte del esquema de ejecución bajo la modalidad “a todo costo y riesgo del contratista”, en cumplimiento de lo establecido en los Términos y Condiciones del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y contratista Definicion de protocolos de entrega y recepcion de los bienes Registro detallado de entregas (actas, fotografias) | Permanente durante el desarrollo del contrato
Note on AD3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ajustar
Note on A19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Juan José Londoño Salgado se agrego del ítem 16 al 19 Reply: @Diana Carolina Toloza Meneses @Johana Alexandra Rendón Vargas @Mildred Johanna Moreno Barrera verificar si se pueden incluir Reply: Revisadas, considero que la 16, 17 y 18 no aplican; el horario autirizado para realizar las obras no es dentro del horario habitual de trabajo para las oficinas. En cuanto al material particulado, el contratista tiene una obligación para la disposición final adecuada a los residuos y las adecuaciones no contemplan trabajos en redes hidro-sanitarias. Reply: Adicionalmente a lo anteriormente indicado, en el piso 801 y 802, no se comparte piso con más oficinas

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Impacto
Impacto del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo