## Matriz
Ref. SIP-002-2025-FENOGE
Anexo 2 – Matriz de riesgos preliminar.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Falta de publicidad/divulgación de la SIP y posteriormente, del proceso | No recibir cotizaciones / ofertas que permitan avanzar en el proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Publicación del proceso en: página web, redes sociales (Facebook; X; Instagram) y SECOP II Desde SECOP invitar a participar a un alto número de oferentes y divulgar desde las redes sociales y pagina web del fondo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Equipo Ejecutor FENOGE | Desde la publicación del proceso | Fecha máxima estimada para la recepción de ofertas | Verificando la publicación de la SIP en SECOP, Pagina WEB y redes sociales que maneja el FENOGE. | Permanente
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Insuficientes cotizaciones | No tener una muestra representativa que permita determinar con certeza el presupuesto del servicio requerido o condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Publicación del proceso en: página web, redes sociales (Facebook; X; Instagram) y SECOP II Desde SECOP invitar a participar a un alto número de oferentes y Divulgar desde las redes sociales y pagina web del fondo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Equipo Ejecutor FENOGE | Desde la publicación del proceso | Fecha máxima estimada para la recepción de cotizaciones | Verificando la publicación de la SIP en SECOP, Pagina WEB y redes sociales que maneja el FENOGE. | Permanente
3 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado de los cotizantes o interesados en la SIP | No se logran condiciones competitivas. No se logra obtener una referencia cierta de los precios de los bienes y/o servicios a contratar | 2 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solidez en el estudio de mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Equipo Ejecutor FENOGE | Desde la publicación del proceso | Hasta la elaboración y revisión del informe de la SIP y estudio de las condiciones del mercado | Revisión de tendencias, indicios y alertas del mercado | Permanente
4 | General | Interno | Precontractual | Operacional | No pago de las obligaciones a contratistas, salarios y seguridad social del personal a cargo | Demora en el cumplimiento de las actividades contratadas y a cargo del Contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Exigir constitución de garantía con la inclusión del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, y afectarla en caso de requerirlo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Se requiere como requisito de ejecución previo al inicio del Contrato y seguimiento del supervisor de manera periódica durante la ejecución del mismo. | Cuando ocurra.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no realice el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente. | Retraso en el desarrollo y ejecución total del proyecto en los plazos establecidos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión. Solicitar garantías de calidad del servicio y/o correcto funcionamiento de los bienes y/o de cumplimiento (según aplique). | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | De acuerdo al cronograma establecido para ejecución del contrato | Periódico. | Permanente durante la ejecución del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten sobrecostos en las estufas instaladas | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de compra, trasporte, entrega de materiales, instalación de estufas y disposición final de estufas sustituidas, de las inversiones en los términos establecidos en el cronograma. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Periódico y cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio. | Periódico. | Permanente durante la ejecución del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento de contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad del servicio y/o correcto funcionamiento de los bienes y/o de cumplimiento (según aplique). | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | Supervisor del contrato | Desde el perfeccionamiento del contrato. | Hasta la terminación del Contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
8 | Específico | Externo | Evaluación | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica | Precios artificialmente bajos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la presentación de oferta | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Por medio de la verificación de los valores ofertados. | Durante el desarrollo de la etapa precontractual.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fugas de información o inadecuado uso de la información | No cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Implementación de protocolos y suscripción de acuerdos de confidencialidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde la publicación del proceso | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Verificación de los acuerdos suscritos previo al inicio a la ejecución del contrato | Única vez
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado a la información proporcionada o que no cumplan con las políticas de seguridad de la información | Pérdida de la información del Fondo | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Suscripción de protocolos para el manejo adecuado de la información | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Periódico. | Cuando se realice la entrega de documentos o se generen accesos a carpetas digitales
11 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que el contratista tenga una relación de cualquier índole que afecte la imparcialidad en la ejecución del contrato | No cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Suscripción de Declaración de Conflictos de interés | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Inicio del Plan de trabajo | Única vez
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que las viviendas no tengan las condiciones técnicas y legales para instalar la estufa | Inviable estructuralmente, técnicamente o legalmente en la sustitución de la estufa en las viviendas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Contratante | Verificación detallada de la selección de beneficiarios que cuenten con viviendas en condiciones que permitan el desarrollo del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Después de la puesta en marcha de la iniciativa | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal del contratista. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Uso de equipos y elementos de protección personal por parte del personal durante la ejecución, capacitaciones en HSEQ constantes y acompañamiento continuo por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo. Constitución de garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Una vez sea informada la situación por el contratista | Cuando ocurra.
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Exposición a enfermedades tropicales o características de la zona | Afectaciones en la salud | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Vacunación, EPP, recomendaciones de la zona y seguridad social al día. Informar al FENOGE cualquier novedad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Una vez sea informada la situación por el contratista | Cuando ocurra.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Eventos naturales que impacten la ejecución de la iniciativa, durante o después de la misma. | Reprocesos por reparaciones, retrasos por bloqueo en vías por deslizamientos, desbordamiento de ríos y afluentes u otro evento natural | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a condiciones meteorológicas y reportes climatológicos. Plan de trabajo en que se considere los periodos de invierno en la región. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Una vez sea informada la situacion por el contratista | Cuando ocurra.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Eventos sociales que impacten la ejecución de la iniciativa, durante o después de la misma. | Restrasos y/o suspension de la ejecucion. Manifestaciones,cierres viales, vias de hecho, probleamas de orden publico que afecten la ejecucion de actividades segun PDT. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento a eventualidades sociales, polítcas y culturales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Una vez sea informada la situación por el contratista | Cuando ocurra.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Casos de vandalismo o hurto antes del recibido a satisfacción | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Alternativas de seguridad por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Una vez sea informada la situación por el contratista | Cuando ocurra.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante instalación de estufas y/o disposición final de estufas sustituidas y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad y salud en el trabajo, en particular el uso de las medidas de seguridad y EPPs en obra reglamentarias. * Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Una vez sea informada la situación por el contratista | Cuando ocurra.
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso u omisiones en la entrega de información de beneficiarios para la priorización de las soluciones técnicas para cada municipio priorizado | Posible retraso al Plan De Trabajo de la iniciativa | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante | Solicitudes oportuna de información a terceros, cronogramas de trabajo | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Equipo Ejecutor FENOGE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | De acuerdo al cronograma establecido para ejecución del contrato | Periódico. | Permanente
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Disposición final inadecuada de los residuos generados en rellenos sanitarios, afluentes, botaderos | Contaminación suelo, agua, capa vegetal | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Entrenamiento, capacitación en temas relacionados con gestión de residuos. Disponer de la entidad que realice la disposición final adecuada. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Periódico. | Permanente

## Categoría
Categoría del riesgo

## Impacto
Impacto del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo