## Matriz
Solicitud Información a Proveedores No. SIP-004-2025-FENOGE
Anexo 3- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-0XX-2023-FENOGE
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores en la definición de requerimientos | Productos inadecuados o espacios que afecten el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de los contratistas del Fondo | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Evaluación objetiva de los reuqrimientos técnicos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Mediante requerimientos escritos al oferente seleccionado | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerimientos y ajuste del cronograma de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Mediante requerimientos escritos al oferente seleccionado | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
3 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerimientos y ajuste del cronograma de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Mediante requerimientos escritos al oferente seleccionado | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal de la obra | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Uso de equipos y elementos de protección personal por parte del personal de la obra y capacitaciones en HSEQ constantes | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría al cumplimiento de la normativiad de SST. | Permanente durante el desarrollo del contrato
5 | Específico | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes a terceros durante las obras y con ocasión a estas | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas Afecta la imagen del FENOGE | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad en obra reglamentarias Solicitar dentro del contrato poliza de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría | Permanente durante el desarrollo de la iniciativa
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega de los diseños, adecuaciones o muebles solicitados al contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados / Solicitud de garantía de cumplimiento de contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría | Permanente durante el desarrollo del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambio de régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumentos de tarifas, que afecte el costo de los insumos | Afecta el presupuesto del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación financiera o nuevas negociaciones tanto para la presentación de la oferta como para el desarrollo de las actividades contratadas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar nuevas disposiciones legales con distintos organismos y análisis del comportamiento cambiario | Permanente durante el desarrollo del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de la entrega e Instalacion de los elementos debido a la falta de adecuacion del espacio | Afecta el cumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y control en las actividades previas para la adecuacion de los espacios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento a las actividades previas en los espacios a adecuar | Permanente durante el desarrollo del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Falta de capital de trabajo por parte del contratista para el desarrollo de las actividades | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Elaborar e implementar un plan de pagos que dé flujo de caja al contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación y seguimiento del plan por parte de la interventoría y la supervisión del proyecto | Durante las primeras fases del proyecto
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No conformidad con el producto final | Disputas y retrasos en la entrega final | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Seguimiento y control en las actividades previas para la adecuacion de los espacios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Seguimiento a las actividades previas en los espacios a adecuar | Permanente durante el desarrollo del contrato
11 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Baja calidad de los Productos entregados por el Contratista. | Afecta el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de los contratistas del Fondo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento de la supervisión en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos solicitados. Establecer garantía con amparo de cumplimiento del Contrato y calidad de los bienes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega y/o actualizacion de las garantias | Permanente durante el desarrollo del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Paralización de la obra debido a adecuaciones de terceros | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega. Posible ajuste del cronograma de ejecución. | Permanente durante el desarrollo del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Mal manejo del anticipo | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados / Solicitud de garantía de cumplimiento de contrato y buen manejo y correcta inversión del anticipo | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contrante | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega y/o actualizacion de las garantias | Permanente durante el desarrollo del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos en el plazo de ejecución del contrato por demoras en la aprobación de los diseños por parte de FENOGE | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratante | Eventuales prorrogas o suspensiones al contrato | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos en el plazo de ejecución del contrato por restricciones de acceso al edificio por políticas de propiedad horizontal | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Eventuales prorrogas o suspensiones al contrato | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista/Contratante | Seguimiento de la supervision y contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
Note on AD3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ajustar

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Impacto
Impacto del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo