## Matriz
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-007-2025-FENOGE
Anexo 3 - Matriz de riesgos preliminar
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que el contratista no realice las inversiones del proyecto en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente | Retraso en desarrollo y en la ejecución total del proyecto en los plazos establecidos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de actividades y la implementación del SSFV | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de servicios y suministro de materiales y equipos necesarios para la implementación de los sistemas Solares Fotovoltaicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el contratos y sus anexos | Permanente durante el desarrollo del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega materiales y equipos, especialmente aquellos objeto de importación, cuando aplique | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados /Optimizar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plazo del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con las características técnicas de los diseños aprobados por la supervisión y/o interventoría del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en materiales y equipos. | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 5 | 3 | 8 | Extremo | Contratista | Utilizar los mecanismos de fijación de precios del mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos y sobrecostos por dificil acceso a los sitios especificos de instalación | Aumento en los costos del proyecto y en el tiempo de ejecución. | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Planificación y ejecución logistica en tiempos oportunos para el transporte de los materiale a la ubicación del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Durante la etapa de ejecución del proyecto
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambio de régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumentos de tarifas, que afecte el costo de los materiales y equipos | Afecta bienes y costos de la financiación para la implementación de los SSFV e instalaciones electricas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación financiera o nuevas negociaciones para adquisición de insumos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar nuevas disposiciones legales con distintos organismos y análisis del comportamiento cambiario | Particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten defectos de equipos (eficiencia) | Menor retorno del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los equipos dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista. Verificación por parte de la interventoría y/o supervisor del cumplimiento de REITE del SSFV, el contratista debe diseñar e implementar una estrategia de PQRS, en la cual se notifique instalación del SSFV, el contratista debe garantizar la operación y mantenimiento en el marco de la garantía del fabricante, la interventoría y/o supervisor realizaran seguimiento a este riesgo. | Permanente, despues de la puesta en marcha de los SSFV
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos en el periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantía legal de los equipos, dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente, despues de la puesta en marcha de los SSFV e instalaciones electricas
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos fuera del periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente, despues de la puesta en marcha de los SSFV e instalaciones electricas
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal de la obra | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal de la obra, capacitaciones en HSEQ constante y participacion del profesional SST en todas las etapas necesarias, y asi mismo verificar que los trabajadores se encuentren afiliados a la ARL y solucitud de la garantia de pago de salarios, prestacines sociales e indemnizaciones laborales en el contrato a suscribir | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante las obras y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad en obra reglamentarias. Continuo seguimiento por parte del profesional SST y afectación de la garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Que se presente riesgos ambientales que afecten la nfraestructura | Daños en la instalación | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Solicitar poda de árboles con periodicidad adecuada. Asegurar el valor de la inversión contra todo riesgo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Monitoreo del contratista en la instalación para verificar el crecimiento de los árboles | Permanente, durante la ejecución del Contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que haya un cambio de regulación que afecten el presupuesto o la viabilidad del proyecto | Retrasos en la ejecución o cancelación del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente a los cambios regulatorios y emisión de alertas en dado caso | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Seguimineto a las leyes o regulaciones que afecten el proyecto | Permanente, durante la ejecución del Contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presenten situaciones de orden publico, protestas sociales, presencia de grupos armados al margen de la ley. | Imposibilidad de entrada al territorio y/o imposibilidad de ejecución del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Notificar oportunamente de la situación de orden publico en las zonas de ejecución del proyecto. Revisión de una posible modificación al cronograma. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y beneficiario | Seguimiento a la situación en la zona de ejecución del proyecto por diefentes medios de comunicació. | Principalemente en el momento de ejecuición del proyecto.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presente vandalismo o hurto | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de seguridad privada por parte del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista | Permanente durante el desarrollo del contrato
18 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Que se presente inestabilidad y/o no conservación de las obras inicialmente ejecutadas por condiciones ambientales adversas u otros que afecten las obras ejecutadas. | Sobrecostos para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Implementar medidas de protección y alivio de potenciales daños de equipos y obras durante de la fase previa a la entrega final. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y cronograma de instalación y puesta en marcha de medidas de GEE través de la solicitud de reportes periódicos por escrito, donde se reporten las medidas tomadas. | Permanente durante el desarrollo del contrato
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que haya dificultades con el ingreso de personal a las comunidades y barrios en los cuales se va a desarrollar el proyecto | Sobrecostos para el contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realización reunión inicial con los resposables de las edificaciones en cuestión para establecer acuerdos con respecto a las actividades a realizar, así como contar con un delegado de cada una de estas para responder a los requerimientos del Contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo del contrato
20 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que no se apruebe la certificación RETIE de la instalación SISFV. | Afecta la puesta en marcha y operación del sistema. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Realizar las adecuaciones necesarias para las pruebas y certificación RETIE de la instalación del SISFV. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Solicitud de reportes periódicos por escrito y reuniones registradas en acta sobre el avance en la obtención de estos permisos o certificados | Durante el proceso de certificación RETIE
21 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que no exista disponibilidad de estudios técnicos de apantallamiento y/o inexistencia o mal estado del sistema de puesta a tierra. | Afecta la puesta en marcha y operación del sistema. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Realizar los estudios de factibilidad contratados incluyendo los análisis sobre el apantallamiento y/o sistema de puesta a tierra en la primera fase del contrato, incluyendo en la matriz de riesgos de la implementación y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema y los ajustes pertinentes para evitar afectaciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Revisión y aprobación de los productos relacionados con ela factibilidad y diseño y de la matriz de riesgos y cronograma de la instalación y puesta en marcha de los SSFV | Permanente durante el desarrollo de la fase 1
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la gestión administrativa de los incentivos tributarios, por demoras imputables al contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
23 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Imposibilidad o dificultad en conseguir personal calificado y no calificado para la ejecución del proyecto | Retrasos en la ejecución del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | * Tener plan de contingencias por retrasos * Contemplar estos imprevistos dentro del cronograma de ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | contratista | Seguimiento de la interventoría y/o supervisión. | Permanente durante el desarrollo del contrato
24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Contagio del personal del contratista o beneficiarios por enfermedades | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Vacunación, EPP, recomendaciones de la zona y seguridad social al día. Informar al FENOGE cualquier novedad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas con los mecanismos de monitoreo y seguimiento | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Elaborar e implementar un plan de detección y corrección de posibles fallas en el software, en equipos y en la instalación de los equipos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación y seguimiento del plan por parte de la interventoría y la supervisión del proyecto | Principalmente en el momento de conocimiento del problema, hasta la resolución del mismo
26 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en la estructura de soporte del SSFV | Posibles colapso de la estructura. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exhausitva revision en el componente de factibilidad y de implementacion. Los especialistas encargados deberan velar por la viabilidad del diseño y la construccion de la estructura de soporte y de la cimentacion segun las evaluacion tecnica. | 1 | 2 | 3 | Bajo | contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría. | Etapa de factibilidad y de implementacion de los SISFV
27 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Afectación en la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del Implementador. | Retrasos en la ejecución del cronograma | 2 | 5 | 7 | Alto | FENOGE | Garantizar que el implementador cuente con la capacidad financiara para llevar a cabo el cumplimiento del contrato derivado por medio de una estructura de pagos adecuada a la dinámica del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Con los informes y/o comunicaciones enviados por el Implementador. | Estructuración de términos de contratación.
28 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Uso incorrecto de los recursos en actividades no contempladas en la implementacion de los SSFV, sin previo analisis y comunicación | Afecta el cumplimiento de los objetivos | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTTA | Realizar seguimiento al cumplimiento financiero y de actividades de manera periodica. Afectar pólizas de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTTA | Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución | Semanal durante la ejecución del contrato
29 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Falta de capital de trabajo por parte del contratista para ejecutar la implementación de los SSFV | Afecta la puesta en marcha y operación del sistema | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTTA | Elaborar e implementar un plan de pagos que dé flujo de caja al contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTTA | Verificación y seguimiento del plan por parte de la interventoría y la supervisión del proyecto | Durante la ejecución del contrato
29 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Manipulación incorrecta del equipo ocasionando fallas en el mismo, o afectaciones en la integridad física del personal a cargo | Afecta el cumplimiento de los objetivos | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTTA | Realizar capacitación en el manejo correcto del equipo portatil | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTTA | Capacitaciones periódicas durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato

## Sugerencias
Referencia: Solicitud de información a proveedores No. SIP-15-2022-FENOGE
SUGERENCIAS
Instrucciones para el diligenciamiento:
1. El proponente podrá incluir otros riesgos que considere NO identificados en la Hoja "Matriz" u otro tipo de observación relacionada con valorizaicón o descripcion de los mismos.
ÍTEM | RIESGO IDENTIFICADO | DESCRIPCIÓN Y FORMAS DE MITIGARLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la elaboración del informe del estudio y análisis de mercado, si hay lugar a ello.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo