## Matriz
Anexo 2 - Matriz de riesgos | [18 empty] | Referencia: Solicitud de Información a Proveedores -SIP-0XX-2024-FENOGE
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
GENERALES
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realización de entregas en las fechas previstas para el adecuado funcionamiento de los servicios. | Demoras en la instalación y prestación de los servicios. Demora en la ejecución de procesos administrativos. | 4 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento. | 2 | 3 | 4 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se identifique la falla. | Hasta que se resuelva la incidencia. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato. TICS | Cambios en la regulación laboral o en tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio, así como de la normatividad regulatoria en materia de conetividad y servicios de internet. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando ocurra
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en la entrega de los servicios correspondientes o en la prestación del servicio. | Mayores costos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y organización por parte del Contratista y la supervisión, con el fin de identificar las necesidades y la forma de atenderlas en el plazo del contrato. Solicitud de constituciòn de la garantìa de calidad del sevicio, acorde a lo definido en los Acuerdos de Nivel de Servicios. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y Supervisor del Contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando se deba verificar cada producto.
4 | Especifico | Interno | Planeación | Financiero | Incumplimiento en el pago de los servicios pactados | Afectación en la prestación de servicios, así como en el cumplimiento de los objetivos del contrato | 1 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Monitorear las cuentas de cobro del contratista y establecer las posibles causas para el cumplimiento de los pagos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Con la presentación de la cuenta de cobro | Conforme al plazo establecido en el contrato | Verificación de cumplimiento de las cuentas de cobro | Mensual
5 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Desestimiento o abandono del servicio contratado | Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas. | 1 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Inicio de los trámites jurídicos correspondientes ante el incumplimiento. Exgir la constitución de la garantía de cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Conforme al plazo establecido en el contrato | Periódicas, verificar cumplimiento contractual | Mensual
TECNOLÓGICAS
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas masivas en la infraestructura del proveedor que afecten la normal prestación de los servicios. | _Imposibilidad de prestación de los servicios que son objeto del presente proceso contractual. | 2 | 6 | 7 | Alto | Contratista | Notificación inmediada por parte del contratista, de la falla ocurrida. Comunicación del contratista con el Fenoge para identificar los tiempos de corrección y posibles medidas de contingencia. Una vez se realice la subsanación o medida de mitigación por el proveedor, notificarla al Fenoge para ser tenida en cuenta en la ejecución del contrato, dando cumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicios ANS | 2 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Hasta que se solvente la situación | Inmediatamente | Cuando ocurra
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas técnicas en la plataforma de soporte del contratista Relacionado con la indisponibilidad del sitio o herramienta generadora de tickets del contratista. | Imposibilidad de reporte de incidencias o fallas presentadas. Demoras en la adecuada prestación de los servicios contratados. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Notificación por parte del contratista de las fallas presentadas. Definición de canales de reportes distintos a la plataforma en cuestión (vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico) Notificación por parte del contratista, una vez la falla haya sido solventada. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Si | Constratista y supervisor del contrato. | Desde que se presente la situación. | Hasta que se resuelva la incidencia. | Inmediatamente | Cuando ocurra
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas técnicas relacionadas con el servicio de Internet, que impidan reportar incidencias o fallas en el servicio. | Atrasos en los procesos relacionados, con temas de licenciamiento. | 2 | 4 | 5 | Medio | Supervisor | Establecer comunicación con el proveedor de servicio de internet, para solventar la novedad a través de plataforma o medios alternativos. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde que se presente la situación. | Hasta que se resuelva la incidencia. | Inmediatamente | Cuando ocurra
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras relacionadas con la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos requeridos para la prestación de los servicios | Atrasos en el inicio de la prestación de los servicios | 2 | 4 | 6 | Alto | Supervisor y Contratista | Definición de un plan de actividades desarrollado por el contratista y comunicado al supervisor. Seguimiento por parte del supervisor de las fechas establecidas. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Constratista y supervisor del contrato. | Desde el momento de la suscripción del contrato, | Hasta que se resuelva la incidencia. | Inmediatamente | Cuando ocurra

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo