## Matriz
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Falta de publicidad/divulgación del proceso | No recibir ofertas que permitan avanzar en el proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Publicación del proceso en: página web, redes (Facebook; X; Instagram) y SECOP II Desde SECOP invitar a participar a un alto número de oferentes y Divulgar desde las redes sociales del fondo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. Comunicaciones. | Desde la publicación del proceso | Fecha máxima estimada para la recepción de ofertas | Verificando la publicación de la SIP en SECOP y Pagina WEB. | Desde la publicación de la SIP hasta la fecha para recibir ofertas.
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Insuficientes oferentes | No tener una muestra representativa que permita determinar con certeza el presupuesto del servicio requerido o condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta dentro del proceso de selección. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Publicación del proceso en: página web, redes (Facebook; X; Instagram) y SECOP II Desde SECOP invitar a participar a un alto número de oferentes y Divulgar desde las redes sociales del fondo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. Comunicaciones. | Desde la publicación del proceso | Fecha máxima estimada para la recepción de ofertas | Verificando la publicación de la SIP en SECOP y Pagina WEB. | Desde la publicación de la SIP hasta la fecha para recibir ofertas.
3 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | No se logran condiciones competitivas. No se logra obtener una referencia central de los precios del servicio. | 2 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. | Desde la recepción de ofertas | Hasta la evaluación de las ofertas. | Inmediatamente | Diaria
4 | General | Interno | Precontractual | Operacional | No pago de las obligaciones a contratistas, salarios y seguridad social del personal a cargo | Demora en el cumplimiento de las actividades contratadas y a cargo del Contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Exigir la constitución de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra | Cuando ocurra.
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en la entrega de los productos | Informes inconsistentes y/o sin evidencias | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión. Solicitar garantía de calidad del servicio y de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Mediante informes y certificados de cumplimiento a satisfacción. | Periódico. | Cuando se realice la entrega de productos/informes
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas con la evaluación externa con retrasos en la misma | Incumplimiento en la prestación del servicio. Reprogramación de la evaluación | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista y Contratante | Seguimiento por parte de la supervisión. Solicitar garantía de calidad del servicio y de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | De acuerdo al cronograma establecido en el plan de auditoría | Periódico. | Durante la ejecución del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten sobrecostos en los servicios. | Aumento en los costos del contrato afectando al FENOGE. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Contratante | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y cronograma a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Hasta que se le brinde oportuna solución | Inmediatamente | Cuando ocurra.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con el equipo mínimo de trabajo requerido o cambios frente al personal presentado en la oferta. | Pone en riesgo el desarrollo de la evaluación debido a que no se cuenta con el personal calificado para el desarrollo del contrato. | 3 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato Demostrar la idoneidad de todo el equipo mínimo de trabajo. Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Cuando ocurra | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio. | Según ocurrencia. | Según ocurrencia.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento de contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad del servicio y de cumplimiento. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato. | Hasta la terminación del Contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
10 | Específico | Externo | Evaluación | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica | Precios artificialmente bajos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Por medio de la verificación de los valores ofertados. | Durante el desarrollo de la etapa precontractual.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento de contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad del servicio, dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de Objetividad en el análisis de documentos, eventos o transacciones. | No cumplimiento del objeto del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Implementación por parte del contratista de un marco metodológico estandarizado de acuerdo con la aplicación de los análisis a realizar | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad | Fugas de información o inadecuado uso de la información | No cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Implementación de protocolos y suscripción de acuerdos de confidencialidad | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Verificación de los acuerdos suscritos previo al inicio a la ejecución del contrato | Única vez
14 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad | Falta de transparencia en el proceso de evaluación | No cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar las certificaciones de experiencia necesarias que permitan establecer la idoneidad del contratista | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. | Desde la publicación del proceso | Hasta la finalización del proceso de evaluación | En la etapa de evaluación del proceso | Única vez
15 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad | Manejo inadecuado a la información proporcionada o que no cumplan con las políticas de seguridad de la información | Pérdida de la información del Fondo | 1 | 3 | 4 | Moderado | Contratista | Suscripción de protocolos para el manejo adecuado de la información | 1 | 2 | 3 | Moderado | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Periódico. | Cuando se realice la entrega de documentos o se generen accesos a carpetas digitales
16 | Específico | Externo | Ejecución | Legal | Falta de conocimiento de la normatividad específica del Fondo que afecte la calidad de las conclusiones. | Resultados de la auditoría sin soporte normativo | 1 | 3 | 4 | Moderado | Contratista | Suscripción de compromisos de conocimiento integral de la normativa aplicable | 1 | 2 | 3 | Moderado | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Inicio del Plan de trabajo | Única vez
17 | Específico | Externo | Ejecución | Legal | Que el evaluador tenga una relación de cualquier índole que afecte la imparcialidad en la prestación del servicio. | No cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Suscripción de Declaración de Conflictos de interés | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Inicio del Plan de trabajo | Única vez
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Existe el riesgo de que el evaluador seleccionado no tenga la experiencia o capacidad técnica y financiera adecuada para evaluar los proyectos correctamente. | Evaluaciones incorrectas o incompletas que pueden llevar a decisiones erróneas en cuanto a la viabilidad y rentabilidad de los proyectos, lo que afecta la inversión y la ejecución de los proyectos de energía. | 3 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Realizar un proceso de selección exhaustivo que incluya la verificación de la experiencia, antecedentes y referencias de los evaluadores. Solicitar una propuesta técnica detallada y evaluar casos anteriores relevantes para los proyectos en cuestión. Establecer criterios claros de evaluación y contrato vinculante con objetivos específicos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la recepción de ofertas | Hasta la evaluación de las ofertas. | Inmediatamente | Diaria
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El evaluador podría no cumplir con los plazos establecidos para entregar los resultados de la evaluación técnica y financiera de los proyectos. | Los retrasos pueden afectar la programación de los proyectos, generando demoras en las decisiones de inversión y afectando la implementación de los proyectos de energía. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Definir plazos claros y acordados para la entrega de los resultados en el contrato. Establecer penalidades por retrasos no justificados en la entrega de los informes. Solicitar avances periódicos del proceso de evaluación y realizar reuniones de seguimiento. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
20 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/Social | Que el contratista no analice en la DD que la iniciativa presenta el PMA del proyecto. | Afectar el analisis de la viabilidad del proyecto. En su implementación aumentar su impacto negativo a nivel ambiental y social, además de generar costos adicionales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Asegurarse de que el contratista tenga claros los criterios ambientales y sociales a evaluar en la DD. Revisar que todos los criterios ambientales y sociales esten definidos y sean considerados en el desarrollo de la DD. Establecer hitos de revisión para evaluar si los análisis ambientales y sociales están siendo correctamente incluidos y detallados en la documentación. Esto puede incluir la revisión de informes de avances y resultados. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/Social | Que el contratista no analice en la DD los impactos ambientales y sociales de la iniciativa. | Afectar el analisis de la viabilidad del proyecto. En su implementación aumentar su impacto negativo a nivel ambiental y social, además de generar costos adicionales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Asegurarse de que el contratista tenga claros los criterios ambientales y sociales a evaluar en la DD. Revisar que todos los criterios ambientales y sociales esten definidos y sean considerados en el desarrollo de la DD. Establecer hitos de revisión para evaluar si los análisis ambientales y sociales están siendo correctamente incluidos y detallados en la documentación. Esto puede incluir la revisión de informes de avances y resultados. | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
22 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/Social | Que el contratista no evalue en la DD el traslape de la iniciativa con determinantes ambientales y sociales | Afectar el analisis de la viabilidad del proyecto. En su implementación aumentar su impacto negativo a nivel ambiental y social, además de generar costos adicionales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Asegurarse de que el contratista tenga claros los criterios ambientales y sociales a evaluar en la DD. Revisar que todos los criterios ambientales y sociales esten definidos y sean considerados en el desarrollo de la DD. Establecer hitos de revisión para evaluar si los análisis ambientales y sociales están siendo correctamente incluidos y detallados en la documentación. Esto puede incluir la revisión de informes de avances y resultados. | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
23 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/Social | Que el contratista no evalue en la DD los riesgos ambientales y sociales de la iniciativa | Afectar el analisis de la viabilidad del proyecto. En su implementación aumentar su impacto negativo a nivel ambiental y social, además de generar costos adicionales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Asegurarse de que el contratista tenga claros los criterios ambientales y sociales a evaluar en la DD. Revisar que todos los criterios ambientales y sociales esten definidos y sean considerados en el desarrollo de la DD. Establecer hitos de revisión para evaluar si los análisis ambientales y sociales están siendo correctamente incluidos y detallados en la documentación. Esto puede incluir la revisión de informes de avances y resultados. | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
24 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/Social | Que el contratista no evalue en la DD la cantidad y el tipo de permisos ambientales requeridos para el desarrollo la iniciativa | Afectar el analisis de la viabilidad del proyecto. En su implementación aumentar su impacto negativo a nivel ambiental y social, además de generar costos adicionales y problemas legales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Asegurarse de que el contratista tenga claros los criterios ambientales y sociales a evaluar en la DD. Revisar que todos los criterios ambientales y sociales esten definidos y sean considerados en el desarrollo de la DD. Establecer hitos de revisión para evaluar si los análisis ambientales y sociales están siendo correctamente incluidos y detallados en la documentación. Esto puede incluir la revisión de informes de avances y resultados. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
25 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/Social | Que el contratista no evalue en la DD el cumplimiento de buenas practicas socio ambientales del proyecto. | Afectar el analisis de la viabilidad del proyecto. En su implementación aumentar su impacto negativo a nivel ambiental y social, además de generar costos adicionales y problemas legales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Asegurarse de que el contratista tenga claros los criterios ambientales y sociales a evaluar en la DD. Revisar que todos los criterios ambientales y sociales esten definidos y sean considerados en el desarrollo de la DD. Establecer hitos de revisión para evaluar si los análisis ambientales y sociales están siendo correctamente incluidos y detallados en la documentación. Esto puede incluir la revisión de informes de avances y resultados. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
26 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/Social | Que el contratista no considere en la DD los criterios de ESG establecidos por FENOGE | Afectar el analisis de la viabilidad del proyecto en su factibilidad. En su implementación aumentar su impacto negativo a nivel ambiental y social, además de generar costos adicionales y problemas legales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Asegurarse de que el contratista tenga claros los criterios ambientales y sociales a evaluar en la DD. Revisar que todos los criterios ambientales y sociales esten definidos y sean considerados en el desarrollo de la DD. Establecer hitos de revisión para evaluar si los análisis ambientales y sociales están siendo correctamente incluidos y detallados en la documentación. Esto puede incluir la revisión de informes de avances y resultados. | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
27 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/Social | Que el contratista no realice los análisis específicos de los criterios ambientales y sociales para la iniciativa, considerando su escala y tipología. | Afectar el analisis de la viabilidad del proyecto. En su implementación aumentar su impacto negativo a nivel ambiental y social, además de generar costos adicionales y problemas legales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Asegurarse de que el contratista tenga claros los criterios ambientales y sociales a evaluar en la DD. Revisar que todos los criterios ambientales y sociales esten definidos y sean considerados en el desarrollo de la DD. Establecer hitos de revisión para evaluar si los análisis ambientales y sociales están siendo correctamente incluidos y detallados en la documentación. Esto puede incluir la revisión de informes de avances y resultados. | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
Note on F34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se identifica riesgo
Note on A35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Agregué estas filas relacionadas con el riesgo social y ambiental (resaltadas en verde)

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Impacto
Impacto del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo