## Matriz
Anexo 3 - Matriz de riesgos preliminar- Modificado | [18 empty] | Referencia: Solicitud de Información a Proveedores -SIP-010-2025-FENOGE
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
GENERALES
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato. | Cambios en la regulación laboral o en tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando ocurra
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en la entrega de los productos y/o servicios correspondientes o en la prestación del servicio. | Mayores costos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y organización por parte del Contratista y la supervisión, con el fin de identificar las necesidades y la forma de atenderlas en el plazo del contrato. Solicitud de constituciòn de la garantìa de calidad del sevicio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y Supervisor del Contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando se deba verificar cada producto.
3 | Especifico | Externo | Seleción | Corrupción | Posible colusión | El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso contractual | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Suspender el proceso de seleccion con el fin de determinar las acciones que debe tomar la direcion ejecutiva y demás partes del proceso. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité evaluador | Desde la apertura de ofertas económicas | Hasta la publicación del informe de evaluación económica | Tratamiento de acuerdo a las disposiciones de orden legal y/o normativo. | Una vez se reciben las ofertas económicas
4 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Desestimiento o abandono del servicio contratado | Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas. | 1 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Inicio de los trámites jurídicos correspondientes ante el incumplimiento. Exgir la constitución de la garantía de cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Conforme al plazo establecido en el contrato | Periódicas, verificar cumplimiento contractual | Mensual
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No uso de la totalidad de las horas de desarrollo estimadas. | El oferente realice el cobro de la totalidad de horas de desarrollo acorde al valor total del contrato. | 3 | 4 | 5 | Medio | Contratista y contratante | Establecimiento del servicio como una bolsa de horas de desarrollo, la cual se usará úinicamente identificada la necesidad y se realice la aprobación por parte del supervisor del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra la necesidad de uso | Cuando ocurra
TECNOLÓGICAS Y/O FUNCIONALES
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas masivas en la infraestructura del proveedor que afecten la normal prestación de los servicios. | Imposibilidad de prestación de los servicios que son objeto del presente proceso contractual. | 2 | 6 | 7 | Alto | Contratista | Notificación inmediada por parte del contratista, de la falla ocurrida. Comunicación del contratista con el Fenoge para identificar los tiempos de corrección y posibles medidas de contingencia. Una vez se realice la subsanación o medida de mitigación por el proveedor, notificarla al Fenoge para ser tenida en cuenta en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Hasta que se solvente la situación | Inmediatamente | Cuando ocurra
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas técnicas en la plataforma de soporte del contratista Relacionado con la indisponibilidad del sitio o herramienta generadora de tickets del contratista. | Imposibilidad de reporte de incidencias o fallas presentadas. Demoras en la adecuada prestación de los servicios contratados. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Notificación por parte del contratista de las fallas presentadas. Definición de canales de reportes distintos a la plataforma en cuestión (vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico) Notificación por parte del contratista, una vez la falla haya sido solventada. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Si | Constratista y supervisor del contrato. | Desde que se presente la situación. | Hasta que se resuelva la incidencia. | Inmediatamente | Cuando ocurra
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas técnicas relacionadas con el servicio de Internet, que impidan reportar incidencias o fallas en el servicio. | Atrasos en los procesos relacionados, con temas de licenciamiento. | 2 | 4 | 5 | Medio | Supervisor | Establecer comunicación con el proveedor de servicio de internet, para solventar la novedad a través de plataforma o medios alternativos. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde que se presente la situación. | Hasta que se resuelva la incidencia. | Inmediatamente | Cuando ocurra
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras relacionadas con la parametrización del software | Atrasos en el inicio de la prestación de los servicios | 2 | 4 | 6 | Alto | Supervisor y Contratista | Definición de un plan de actividades entre las partes que permita constatar la manera en que se realizará la parametrización del software, la fase de pruebas y verificación por parte de las distintas áreas del Fenoge. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Constratista y supervisor del contrato. | Desde el momento en que se realice la adjudicación del contrato. | Hasta que se de paso a producción del aplicativo. | Inmediatamente | Desde inicio del contrato.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Vulneraciones de seguridad al sistema de información objeto del presente proceso. | Demoras o fallas en el funcionamiento del aplicativo | 3 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Actualizaciones regulares y definidas del aplicativo web objeto del presente proceso. Uso de conexiones seguras a través de certificados de seguridad tipo SSL o similares. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y Supervisor del Contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Mensual y desde el inicio del contrato.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios importantes en la interfaz de interracción del usuario. | Demoras en la realización de las distintas actividades desarrolladas por parte de las personas del Fenoge. | 3 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Notificación al Fenoge de los cambios que se realizarán en el aplicativo. Actualización a manuales de usuario o medios alternativos en multimedia, que orienten al usuario sobre el manejo adecuado de la interfaz. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Inmediatamente | Cuando ocurra
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de competencias en el manejo del aplicativo por parte de los distintos usuarios del Sistema de Información | Demoras y/o errores en la realización de las distintas actividades desarrolladas por parte de las personas del Fenoge. | 3 | 5 | 6 | Alto | Contratista y Supervisor | Espacios de capacitación durante la fase inicial del proyecto. Mesa de ayuda para resolución de dudas o inconvenientes que surjan durante la ejecución del contrato. Documentos o medios multimedia de consulta por parte de los usuarios del Sistema, que orienten sobre la adecuada operación del software. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Inmediatamente | Cuando ocurra

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo