## Fases PGS
Contenido mínimo del Plan de Gestión social
Fase del PGS | Sub actividades PGS | Acciones | Cantidad | Total de eventos/socializaciones
Diagnostico | Realizar acercamiento | Recolección de información primaria | 1 | 4
| Diagnostico participativo | Presentación ante la alcaldía | 1
| Verificación de actores | Contacto con lideres sociales y actores | 1
| Mapeo de actores | Recorridos y uso de herramientas cualitativas para diagnostico participativo | 1
Mapeo de conflictos
Construcción de consensos
Caracterización | Identificar posibles beneficiarios (metodología de preselección, aplicación de ficha de caracterización, georreferenciación de usuarios)
Verificación de criterios de selección
Socializaciones | Informar a las comunidades sobre informadas, en cada fase de desarrollo del proyecto, a las autoridades tradicionales, administrativas, sobre los aspectos técnicos, ambientales, sociales y legales. | Socialización inicial | 1 | 3
|  | Socialización intermedia | 1
|  | Socialización final | 1
Capacitaciones | Transmitir conocimientos y habilidades que faciliten la apropiación por parte de la comunidad de las soluciones energéticas instaladas, así como promover la adopción de estrategias para una gestión eficiente de la energía, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Además, se busca fortalecer sus capacidades para tomar decisiones informadas y fomentar la participación en el desarrollo de proyectos e iniciativas alineadas con la estrategia de comunidades energéticas. | Planificación | 1 | 3
|  | Convocatoria | 1
|  | Diseño pedagógico | 1
|  | Desarrollo de sesiones de capacitación | 3
|  | Evaluación y retroalimentación | 1
PQR | Mejorar la comunicación entre los ciudadanos y las entidades responsables, asegurando que las inquietudes y necesidades de las comunidades energéticas sean atendidas de manera asertiva y transparente. | Sensibilización y divulgación del proceso y procedimiento para la realización y seguimiento de las PQRS realizadas por parte de las comunidades energéticas. | 1 | 1
|  | Canales de recepción. Establecer formulario de acceso a las comunidades para la descripción de las PRQS | 1
|  | Ubicación de buzones PQRS en lugares accesibles en cada comunidad energética. | 1
|  | Establecer líneas de atención telefónicas dedicadas para PQRS y emergencia | 1
|  | Herramientas de gestión y seguimiento: Diseñar bitácora para el seguimiento y registro de las entradas y salidas de PQRS | 1
Comite comunitario de seguimiento | Fomentar canales accesibles y participativos para el acceso a la información relacionada con la ejecución del proyecto. | Convocatoria a la conformación de los comités | 1 | 3
|  | Foros auditorios visible | 3
|  | Implementación de acciones de mejora identificadas | 1
Resolución de conflictos | Mitigar el impacto en la implementación de los SSFV relacionado con la generación de conflictos | Concertación previa del cronograma de obra con el Entorno- Sostenible-Comunidad Energética, con el acompañamiento de la supervisión y/o interventoría. | 1 | 4
|  | Reporte de ajustes al cronograma de implementación de la obra a la ES-CE, con el acompañamiento de la supervisión y/o interventoría. | 1
|  | Reporte previo a la ES-CE, sobre el ingreso de personal externo y el transporte de materiales al territorio, con el acompañamiento de la supervisión y/o interventoría. | 1
|  | Participación en mesas de diálogo con representantes delegados de las entidades y beneficiarios. | 1
|  | Reporte oportuno a la supervisión y/o interventoría de cualquier conflicto social que pueda afectar la correcta ejecución de la obra. | 1
Seguimiento y monitoreo | Asegurar un impacto social positivo en relación con la implementación del proyecto y su informe a las partes interesadas. | Determinación de indicadores sociales del programa. | 1 | 0
|  | Construcción de una herramienta para la recolección de datos. | 1
|  | Recolección y registro de datos | 1
|  | Análisis y reporte de datos sociales | 1
Perfil profesional | Prestar los servicios profesionales en forma personal, con autonomía técnica y administrativa, como profesional social de apoyo para la implementación y seguimiento de la gestión social del proyecto. | Elaborar e Implementar un plan de trabajo detallado que describa las actividades que se van a desarrollar en cumplimiento del proyecto que incluya: cronograma, recursos necesarios y herramientas necesarias | 1 | 0
|  | Diseñar e implementar el seguimiento a la ruta crítica o posibles dificultades que afecten la ejecución de las actividades sociales | 2
|  | Implementar las actividades del plan de gestión social del proyecto, en todas las fases de este. | Diario
|  | Elaborar repositorio en el expediente contractual (cargue de la documentación de cada beneficiario con los respectivos formatos diligenciados | Semanal
|  | Diseñar e implementar una evaluación de impacto social | 1
|  | Asistir y participar en las reuniones que sean citadas a través del Supervisor durante todas las fases del proyecto, cuando así se requiera | Cuando sea necesario
Nota: Gran parte de la información contenida en este documento se desarrolló con base en los datos proporcionados por el IPSE, con su consentimiento.