## Obligaciones específicas y prod (hidden)
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-XXX-2025-FENOGE
Obligaciones y productos
Obligaciones específicas |  | Productos
1 | Entregar para aprobación del FENOGE, dentro de los diez (10) calendarios siguientes a la suscripción del Contrato de interventoría, el plan detallado de trabajo PDT de cada una de los proyectos o contratos sobre los cuales recae la interventoría. El PDT del Interventor debe contener como mínimo lo siguiente: | Producto 1. Plan de Trabajo Detallado - PDT, presentación informes mensuales de seguimiento por parte de la interventoría al contratista de obra: El contratista deberá hacer entrega del PDT de conformidad con lo establecido en las obligaciones específicas además de los informes periódicos.
1.1 | Revisar y aprobar el plan detallado de trabajo PDT, entregado por el/los contratistas de obra dentro de los cinco (5) dias siguientes a su recibo, y remitir para aprobación del FENOGE |  | que contiene como minimo el equipo de trabajo requerido, los plazos del contratista de obra...
1.2 | Contratar, presentar y mantener su equipo de trabajo completo ante el FENOGE cuya conformación, perfil profesional, experiencia y dedicación se indique para cada proyecto que hace parte integral del contrato de interventoría y conforme las condiciones en las cuales fue adjudicatario
1.3 | Verificar, validar y garantizar que el/los Contratista(s) de obra, acuda(n) de manera oportuna ante las entidades competentes para la obtención de beneficios arancelarios o tributarios para los equipos constitutivos de sistemas de energía renovable como baterías, paneles solares, inversores y reguladores, de conformidad con lo señalado en la Ley 1715 de 2014, su posterior reglamentación y toda aquella vigente en la materia, así como lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
1.4 | Conceptuar en relación con las discusiones jurídicas que puedan presentarse en la ejecución del contrato, tanto por actores o eventos externos a la ejecución del contrato como conflictos suscitados entre el respectivo Contratista y el FENOGE.
1.5 | Vigilar y hacer seguimiento a los negocios jurídicos suscritos entre el contratista de obra con los importadores, fabricantes, entre otros, para que estos se ejecuten de acuerdo con lo pactado y de cabal cumplimiento a las obligaciones que se establezcan en los mismos, vigilando a su vez el cumplimiento de los cronogramas y tiempos establecido para ello.
1.6 | Verificar y vigilar el seguimiento de los recursos y aprobar el informe del contratista de obra para la realización de los pagos por parte del FENOGE, dicha aprobación deberá contener la manifestación de que el contratista de obra cumplió con todos los requisitos exigidos, de conformidad con lo establecido en el contrato.
1.7 | Verificar, validar y garantizar el cumplimiento del cronograma presentado y aprobado por el FENOGE para el respectivo Contrato y exigir que se tomen las medidas correctivas necesarias en caso de que se prevean atrasos en los PDT, por lo cual, en los casos de ampliación del plazo de ejecución del respectivo Contrato y, por ende, del Contrato de interventoría, no se reconocerán valores adicionales a los ya establecidos.
1.8 | Realizar la revisión del informe que el contratista de obra presente solicitando la inclusión de precios unitarios no contemplados inicialmente, realizando su propio análisis de precios justificando cada uno de los componentes de este, y verificará que correspondan a precios de mercado, lo cual deberá ser informado al FENOGE.
1.9 | Participar en el proceso de validación de la existencia de eventos eximentes de responsabilidad según lo indicado en el respectivo Contrato.
1.10 | Verificar, validar y garantizar que el/los Contratista(s) de obra sea(n) responsable(s) de todos los trámites, gastos de importación y nacionalización a que haya lugar, así como del pago de las tasas e impuestos que se puedan ocasionar para el cumplimiento del respectivo Contrato de obra.
1.11 | Verificar, validar y aprobar los informes mensuales que remita el/los Contratista(s) de obra al Interventor en relación con el avance del Proyecto, dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a su recepción, verificando que contenga como mínimo: Cronograma de ejecución con avance porcentual en tiempo, ejecución y recursos en MS Project. Novedades que se han presentado en el desarrollo de la ejecución. Capítulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los soportes de vacunación al personal involucrado, evidencias de exámenes de ingreso al personal, evidencias de entrega, capacitación y uso de equipos de protección personal EPP, evidencias de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, reporte de accidentes de trabajo y el trámite realizado. Registro fotográfico de avance de obra Capitulo Financiero, administrativo, jurídico, técnico y contable, entre otros. Flujo de caja de pagos del contrato El Interventor, deberá dejar constancia de las observaciones al Informe inicial presentado por el/los Contratista(s) de obra y posteriormente deberá remitirlo al supervisor del contrato de interventoría.
Obligaciones relacionadas con el Componente 3: Caracterización, Replanteo, Factibilidad, estudios, diseño e ingeniería de detalle de los SSFV |  | Productos
5 | Realizar el seguimiento y monitoreo a las actividades relacionadas con los estudios de factibilidad y diseño e ingeniería de detalle de los SSFV, que se realicen en el marco de la ejecución del contrato objeto de interventoría, y comprobar que el desarrollo de dichos estudios permita definir la viabilidad técnica, estructural, legal, regulatoria y ambiental del diseño e instalación de los SSFV en el SIN y ZIN, conforme a las especificaciones pactadas en los Términos y Condiciones Contractuales, sus documentos anexos y PDT que hacen parte del contrato de obra y de conformidad con los requisitos mínimo-dispuestos en el anexo técnico de la interventoría. | Producto 3. Actas, informes y documentación de aprobación de las actividades desarrolladas por la interventoría para el cumplimiento del presente componente.
6 | Verificar y aprobar los diseños e ingeniería de detalle aportada por el contratista de obra, que den fe de la factibilidad para la implementaciòn de cada una de las tipologías de los SSFV a instalar.
7 | Verificar y aprobar los planos definitivos, diagramas unifilares y memorias de cálculo de la infraestructura eléctrica y civil que se pretende implementar, cumpliendo con la normativa RETIE vigente o la que según aplique.
8 | Verificar y aprobar las garantías de los equipos del sistema eléctrico, productos del fabricante y los diferentes componentes de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos y aportados por el contratista de obra.
Obligaciones relacionadas con el Componente 4 : Suministro, transporte, construcción, instalación y puesta en marcha de los SSFV: |  | Productos
9 | Verificar, validar y garantizar que el/los Contratista(s) de obra realice(n) la adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento para la totalidad de los proyectos conforme con lo dispuesto en el contrato de obra, los TCC y los documentos que hagan parte integral del Contrato. | Producto 4. Actas, informes y documentación de aprobación de las actividades desarrolladas por la interventoría para el cumplimiento del presente componente.
10 | Verificar, acompañar, aprobar y suscribir los protocolos de pruebas y puesta en funcionamiento de cada sistema instalado dando la aceptación a satisfacción de cada uno de ellos, con los parámetros de calidad y con las especificaciones técnicas exigidas por el FENOGE y por la normatividad vigente, especialmente el RETIE, incluida la certificación de cumplimiento con el mismo.
11 | Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar la funcionalidad de los equipos y las soluciones solares fotovoltaicas implementadas cumpliendo con las características técnicas exigidas por la ley vigente.
12 | Acompañar, verificar, validar y garantizar que el/los Contratista(s) de obra entregue al FENOGE el inventario de la infraestructura instalada de los sistemas solares fotovoltaicos pactados en el objeto contractual.
13 | Verificar y garantizar la debida señalización de seguridad en toda la instalación eléctrica, de acuerdo con lo que dicte el RETIE, NTC 2050 y NFPA 70E, durante la etapa de instalación y/o construcción de cada SSFV
14 | Verificar y hacer seguimiento a los procesos de compra y logística de importación en caso de aplicar por parte del contratista de obra aplicando la debida planeación y diligencia en las inversiones efectuadas; para ello debe aprobar las especificaciones técnicas y certificados de los equipos y materiales para su revisión y aprobación.
15 | Vigilar que los sitios de acopio y almacenamiento de materiales y equipos para la implementación de los SSFVs cumplan con las condiciones de seguridad y custodia que garanticen la protección ante condiciones ambientales para equipos y elementos sensibles a los mismos.
16 | Suscribir el acta o actas de entrega y recibo a satisfacción de las instalaciones de redes eléctricas internas, debidamente firmada por la supervisión, interventoría y contratista de obra y por el encargado de recepción de los activos, seún corresponda.
17 | Informe técnico de la construcción de la infraestructura con su respectivo registro fotográfico, relación de equipos instalados con número de serie y marcación en terreno, certificados de calidad, protocolos de pruebas, certificados de calibración de equipos de pruebas, planos, memorias de cálculo, manuales de instalación y operación, fichas técnicas, plan de cambio de componentes por vida útil y disposición final de residuos o componentes averiados o reemplazados y toda la documentación de ingeniería de detalle dispuesta para el cumplimiento del componente.
Obligaciones relacionadas con el Componente 5 – Actividades asociadas al componente social |  | Productos
18 | Verificar, acompañar y garantizar que el/los Contratista(s) de obra realice(n) la capacitación a los usuarios sobre el buen uso y cuidado de los sistemas instalados, así como el uso racional de la energía-URE. | Producto 5. Actas y/o registro fotográfico de las actividades desarrolladas por la interventoría para el cumplimiento del presente componente.
Obligaciones relacionadas con el Componente 6 – Actividades de verificación y aprobación documental en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST |  | Productos
19 | Realizar la verificación y aprobación documental del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y sus anexos, la documentación correspondiente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social (AFP, EPS, ARL) y parafiscales y demás que apliquen, correspondiente al contratistas de obra e informar a la supervisión del FENOGE de manera periódica la información documental en materia de SST. | Producto 6. Remitir soportes de afiliaciones y pagos a seguridad social actualizados
20 | Exigirá a su personal el cumplimiento permanente de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en materia de dotación de seguridad, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo y del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Asimismo, el Interventor deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de esta obligación por parte del/los Contratista(s) de obra.
Obligaciones relacionadas con el Componente 7 – Actividades de verificación y aprobación documental en materia de garantías |  | Productos
21 | Constituir las garantías y sus respectivos amparos previstos en el Contrato de interventoría en los términos y plazos solicitados por el FENOGE. | Producto 7. Allegar las polizas en los plazos establecidos e incluir dentro del informe mensual la verificacion de la vigencia y condiciones de las polizas exigidas en los contratos de obra
22 | Realizar la verificación y aprobación documental de las garantías a nivel contractual conforme con lo dispuesto en el contrato de obra; también a nivel de equipos, infraestructura, elementos y materiales que hagan parte de la obra contratada asegurando la calidad del proyecto conforme con los estándares técnicos y normativos vigentes.
Obligaciones relacionadas con el Componente 8 – Obligaciones en materia ambiental |  | Productos
23 | Hacer seguimiento al cumplimiento por parte del/los Contratista(s) de obra de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y social, en caso de aplicar. | Producto 8. Informes mensuales de seguimiento a las actividdes ambientales de los proyectos: El contratista deberá hacer entrega de estos informes mensuales de conformidad con lo estipulado en las obligaciones
24 | Exigir al/los Contratista(s) de obra el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
25 | Hacer seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones ambientales dispuesta en el contrato del contratista de obra; esto incluye actividades para la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos (RASPEL)y actividades de disposición final, integral y adecuada de los equipos, elementos o desechos generados en marco de la implementación del proyecto, entre otros, cumpliendo con la normativa vigente.
26 | Asesorar al FENOGE en todos los asuntos de carácter ambiental y social que se susciten en el desarrollo de las actividades objeto de interventoría.
27 | Efectuar acciones de control y monitoreo por parte de personal especializado para verificar la eficacia de las medidas ambientales y recomendar al/los Contratista(s) de obra, si se requiere, los ajustes necesarios para controlar o minimizar los efectos ambientales negativos que puedan presentarse.
28 | Presentar dentro de los informes mensuales, un análisis detallado en relación con la implementación de las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación ambiental por parte del/los Contratista(s) de ser el caso. Además, deberá reportar los avances y efectividad del plan de manejo ambiental en caso de aplicar o de las obligaciones relacionadas al componente ambiental con sus respectivos soportes y registro fotográfico; estos informes serán incorporados al informe mensual de la interventoría como un capítulo particular que debe estar dirigido al supervisor del contrato
29 | De ser el caso, el interventor deberá resolver las consultas e inquietudes de las comunidades, contratista de obra y/o del supervisor del contrato, con respecto al manejo ambiental del proyecto.
30 | Revisar y aprobar los documentos ambientales y sociales que elabore el respectivo contratista de obra para la obtención de los permisos o licencias ambientales y sociales que apliquen para los proyectos y verificar que las mismas sean gestionadas oportunamente ante las autoridades competentes y que se gestione por parte del/los Contratista(s) de obra la expedición de éstos.
Obligaciones de cierre |  | Productos
31 | Entregar, al cierre del contrato, la información sobre el cumplimiento total y efectivo de las obligaciones contractuales y de los SSFV implementados, debidamente organizada, así como su estado actual, incluyendo la relación actualizada de los responsables que recibieron materialmente la infraestructura y/o bienes | Producto 9. Informe final del contrato: el contratista deberá hacer entrega del informe final del contrato en cumplimiento de todas las obligaciones descritas en los componentes, incluyendo entre otra información y documentación que se detalla en los subnumerales.
32 | Descripción del cumplimento del contrato, productos y obligaciones, relacionando las evidencias, soportes y documentos que sustentan el cumplimiento de cada obligación y su ubicación.
33 | Verificar, validar y aprobar el informe final presentado por el/los Contratista(s) de obra, el cual deberá contener como mínimo: - Ejecución porcentual del proyecto. - Ejecución financiera y balance financiero del/los Contrato(s) - Georeferenciación de los sistemas solares fotovoltaicos implementados - Evidencias de la socialización y capacitación de los usuarios - Actas que se suscriban por las partes - Protocolos de pruebas y puesta en funcionamiento de cada sistema, avalado por la interventoría - Fichas técnicas de paneles, reguladores, inversores, baterías y demás equipos según aplique para cada sistema y que se encuentren instalados, con sus respectivas garantías y manuales de operación suministradas por los fabricantes sobre dichos equipos. - Capítulo de seguridad, salud en el trabajo SST. - Registro fotográfico de la obra terminada - Capítulo final Financiero, administrativo, jurídico, técnico y contable, entre otros. - Actas suscritas por las partes, exigidas en el contrato de obra y de interventoría. - Evidencia del cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas contractualmente, por cada componente y/o etapa de los contratos de obra.
34 | Actas de recibo a satisfacción las actividades ejecutadas por el Contratista con relación al Contrato(s) de obra respectivos, sus apéndices, anexos y el presente Contrato.
35 | Informe de lecciones aprendidas para cada SSFV.
36 | Informe de las pruebas y ensayos que estime necesarias con el fin de verificar la adecuada puesta en operación de la infraestructura eléctrica instalada por el respectivo Contratista del/los Contrato(s) de obra.
Note on A34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Diana Marcela Hurtado Cháves Hola Diana, realizamos una actualización de las obligaciones, las cuales se encuentran en este modelo de excel. Gracias
Note on B48: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Juan José Londoño Salgado revisado ok

## Obligaciones específicas
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-012-2025-FENOGE
Anexo 2 - Obligaciones y productos
Obligaciones principales |  | Productos
Obligaciones de arranque
1 | Revisar y aprobar el Plan Detallado de Trabajo – PDT dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. Este PDT debe contener como mínimo la información detallada en los sub numerales. El PDT se debe elaborar en Microsoft PROJECT. Cualquier modificación al mismo, debe ser aprobado por la supervisión y/o interventor del contrato a través de actas respectivas. Las modificaciones del PDT no podrán superar el plazo de ejecución del contrato ni podrán entenderse como prórrogas al contrato, las cuales únicamente pueden acordarse mediante el respectivo otrosí suscrito por las partes. | Producto 1. Plan de Trabajo Detallado - PDT: El contratista deberá hacer entrega del PDT de conformidad con lo establecido en la obligación específica 1 y 2.
1.1 | Revisar y aprobar el cronograma de trabajo asociado a las actividades principales y plazos establecidos de ejecución para cada componente y producto, especificando la fecha de entrega de estos. Entre otros, el cronograma debe contemplar los plazos para el suministro y aprovisionamiento de materiales, equipos y componentes de los SSFV e, instalaciones eléctricas internas, incluyendo la logística de importación y nacionalización en los casos que aplique, de tal manera que se lleve la coordinación eficaz de los tiempos de implementación
1.2 | Revisar y aprobar el personal que será empleado en la ejecución del contrato y organigrama diferenciado por componentes, identificando los correos electrónicos y números de contacto y la persona que servirá de enlace para la gestión operativa o administrativa de las actividades del Contrato. Además, deberá verificar y aprobar el cambios de personal diferente al señalado en la propuesta del contratista de obra, el cual debe cumplir con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente (según lo establecido en los TCC) y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
1.3 | Revisar y aprobar el Plan de Acción de comunicaciones y socialización, el cual debe estar acorde al cronograma de actividades e incluido en el mismo y de conformidad con lo establecido contractualmente
1.4 | Revisar y aprobar la Descripción de los procedimientos técnicos que adoptará para la realización de la totalidad de los trabajos contratados.
1.5 | Revisar y aprobar la ruta crítica o posibles dificultades que afecten la ejecución del cronograma del proyecto
1.6 | Revisar y aprobar los hitos claves, riesgos y medidas de mitigación, línea base, senda semanal y/o mensual de avance de obra estimado y ruta crítica.
1.7 | Revisar y aprobar la Protocolización de bitácora de implementación.
1.8 | Revisar y aprobar el Plan de manejo social con los interesados y/o beneficiarios, el cual debe estar acorde al cronograma de actividades e incluido en el mismo y ajustarse según los lineamientos del Fondo.
1.9 | Revisar y aprobar la matriz de riesgos, sus impactos y acciones de mitigación en la implementación de las obras.
1.10 | Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental-PMA, según los lineamientos del Fondo.
1.11 | Revisar y aprobar los APU’s, conforme a la oferta económica aceptada, así como el flujo de pagos mensualizado para le ejecución del contrato propuesto, asociado a la senda programada de avance de implementación semanal y/o mensual.
1.12 | Revisar y aprobar la consecución oportuna de todos los materiales que se requieran para la ejecución de la obra.
1.13 | Revisar y aprobar las acciones necesarias para la entrega de los activos de acuerdo con lo que se indique en el contrato y de acuerdo a los lineamientos del FENOGE.
1.14 | Verificar el cumplimiento del contrato para evitar que por acciones y omisiones en la actuación contractual y operación del Contrato en los términos de Ley resulten reclamaciones.
2 | Implementar un aplicativo o herramienta de software funcional que permita el n tiempo real y de forma remota, el avance físico y financiero en la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría, visualización de curva S frente a PDT, permitir el cargue de evidencias de cumplimiento (fotografías, videos y documentos), al igual que permitir la georreferenciación de la obra y generar y exportar reportes en formato .Xlsx, .Pdf y Power BI, entre otras, que se requieran para garantizar un adecuado seguimiento y reporte del avance de obra.
Obligaciones relacionadas con el Componente 1 – Replanteo, estudios de factibilidad e ingeniería de detalle SSFV |  | Productos
3 | Revisar y aprobar el replanteo de los diseños tipo propuestos para el SSFV, analizando los aspectos técnicos, legales, regulatorios, ambientales, económicos y energéticos y, entre otros, que permitan efectuar adecuadamente dicho replanteo. En caso de ser necesario, se deberá certificar y aprobar la propuesta de modificación de la información básica disponible de los SSFV. | Producto 2. Informe mensual de replanteo de los SSFV: El contratista deberá hacer entrega de este informe, de conformidad con la obligación específica 3
4 | Revisar y aprobar los estudios necesarios y el levantamiento de información para definir la factibilidad de implemenación, de igual manera deberá permitir determinar la capacidad del SSFV. | Producto 3. Informe mensual de factibilidad de los SSFV : El contratista deberá hacer entrega de este producto, de conformidad con las obligaciones específicas 4 a 6, según aplique la obligación específica al tipo de SSFV
5 | Revisar y aprobar los resultados del estudio de factibilidad técnica, regulatoria, social y ambiental, incluyendo cualquier otro aspecto que determine la viabilidad o no de implementar el SSFV y su recomendación.
6 | Revisar y aprobar la actualización de la matriz de riesgos del contrato con base en lo analizado y los resultados del componente 1, propuesta que debe ser aprobada por la supervisión y/o interventor y en caso de que corresponda, efectuar la modificación contractual.
7 | Revisar y aprobar la ingeniería de detalle de los SSFV a implementar en los casos en que haya resultado viable, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 1 - Especificaciones técnicas mínimas SSFV Interventoría, según corresponda, garantizando la estabilidad, calidad y sostenibilidad en el tiempo de conformidad con lo previsto en el anexo correspondiente. El diseño debe incluir como mínimo, pero sin limitarse a ello, lo descrito en las especificaciones y obligaciones de cada contrato. | Producto 4. Informe mensual de ingeniería de detalle de los SSFV: El contratista deberá hacer entrega de este informe, de conformidad con la obligación específica No. 7
Obligaciones relacionadas con el Componente 2 – Acondicionamiento del terreno, obras civiles, suministro, transporte, instalación y/o construcción y puesta en marcha SSFV |  | Productos
8 | Revisar y aprobar las actas de vecindad entre el contratista, los propietarios de inmuebles colindantes y demás que correspondan , previo al inicio de cualquier intervención física, es decir, previo al inicio de las actividades. | Producto 5. Informe mensual del acondicionamiento del área de implementación, obras civiles, suministro, transporte, instalación y/o construcción, pruebas y puesta en marcha de los SSFV: El contratista deberá hacer entrega de estos informes, con la periodicidad señalada, de conformidad con las obligaciones específicas de la 8 a 18.
9 | Revisar y aprobar, en caso de ser necesario y dependiendo de las condiciones del área de instalación y los resultados de la factibilidad, las acciones para las adecuaciones de la msima.
10 | Revisar y aprobar conforme con las especificaciones técnicas al Contratista la adquisición y logística de importación, en caso de requerirse, de los equipos y materiales nuevos necesarios para la instalación del SSFV, aplicando la debida planeación y diligencia en las inversiones efectuadas. Adicionalmente, deberá revisar, aprobar y remitir los certificados de los equipos que se adquirirán para aprobación de la Supervisión.
11 | Revisar y verificar los sitios de acopio y almacenamiento de materiales y equipos para los SSFV. Estos espacios deben cumplir las condiciones de seguridad, custodia y garantizar protección ante condiciones ambientales para equipos y elementos sensibles a los mismos.
12 | Revisar y verificar el correcto suministro y transporte a sitio de la totalidad de los elementos que componen los SSFV, todo el material eléctrico y civil necesario para llevar a cabo la instalación, garantizando su cuidado, custodia y conservación durante el plazo del contrato.
13 | Revisar y aprobar la señalización de seguridad en todo el SSFV, de acuerdo con lo que dicte el RETIE, NTC 2050 y NFPA 70E. Durante la etapa de instalación y/o construcción, se deberá asegurar y delimitar las áreas de trabajo con el propósito de mitigar y asegurar la no exposición del riesgo a personas ajenas a la obra/ instalación.
14 | Revisar y aprobar la instalación y/o construcción, protocolo de pruebas y puesta en marcha del SSFV, según lo indicado en los anexos del contrato, pero sin limitarse a ello, de acuerdo con los diseños, planos, diagramas, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y demás previamente aprobados por la supervisión y/o interventoría en el componente 1, bajo el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable y acorde a lo dispuesto en el cronograma de ejecución. En caso de que las pruebas, inspecciones y/o certificaciones no sean satisfactorias, las obras y/o SSFV no serán recibidos y las pruebas e inspecciones finales deberán repetirse programando nuevamente fechas que acuerden con la supervisión y/o interventoría y el contratista.
15 | Revisar, acompañar y aprobar todos los trámites necesarios y la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones o certificaciones requeridas para la implementación y puesta en marcha del SSFV, en la etapa que corresponda.
16 | Revisar, acompañar y aprobar todos los trámites necesarios para la conexión y registro del proyecto de autogeneración de acuerdo con la Resolución CREG 174 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y obtener los demás permisos, licencias, autorizaciones o certificaciones requeridas para la implementación, funcionamiento y normal operación de los SSFV, en la etapa que corresponda.
17 | Revisar, aprobar y suscribir el acta o actas de entrega y recibo a satisfacción del SSFV, debidamente firmada por la supervisión, el contratista y por el encargado o representante de inmueble donde se instalen; las cuales deberán incluir como mínimo, pero sin limitarse a ello lo descrito en las especificaciones y obligaciones de cada contrato.
18 | Realizar el acompañamiento y aprobar cada una de las pruebas de comisionamiento al contratista para cada uno de los SSFV
Obligaciones relacionadas con el Componente 4 – Administración, Operación, Mantenimiento y Monitoreo |  | Productos
19 | Revisar, acompañar y aprobar las capacitaciones a los usuarios en el manejo y correcto uso de los SSFV y de condiciones de seguridad mínimas, garantizando el correcto uso de los sistemas y la mitigación de los riesgos de seguridad y fallas; lo anterior, conforme con las directrices de la supervisión y lo dispuesto contractualmente. | Producto 6. Informes trimestrales de AOM y Monitoreo: El contratista deberá hacer entrega de estos informes, de conformidad con las obligaciones específicas 19 al 24
20 | Revisar y aprobar la metodología de AOM, como indican las especificaciones y obligaciones de cada contrato según aplique, que incluya entre otros el monitoreo, gestión y reporte de metas, indicadores y resultados de los SSFV, así como el mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo de toda la infraestructura instalada.
21 | Revisar y aprobar el sistema de monitoreo de los SSFV cumpliendo con la arquitectura de comunicaciones definida para los SSFV, la cual debe permitir la recopilación de datos de generación de los inversores a través de un datalogger (registrador de datos), el mismo debe permitir la comunicación con redes externas a la locación del SSFV a través de protocolos estándar Modbus TCP/IP, IEC 60870-5-104 o IEC 61850 o similares, con el fin de enviar la información a software de terceros (operador de red u otro)
22 | Revisar y aprobar el sistema de monitoreo de información web para el registro, seguimiento, control y monitoreo.
23 | En el informe final deberá entregar toda la información sobre el AOM de los SSFV aprobado con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema instalado durante todo el ciclo de vida, garantizando su correcta operación y funcionamiento.
24 | Realizar acompañamiento y verificación de la metodología de AOM y de monitoreo con el fin de verificar en debida forma su funcionamiento antes de finalizar el contrato
Obligaciones de cierre |  | Productos
25 | Revisar y aprobar la información del contratista sobre el cumplimiento total y efectivo de las obligaciones contractuales y de los SSFV implementados, debidamente organizada, así como su estado actual, incluyendo la relación actualizada de los responsables que recibieron materialmente la infraestructura y/o bienes | Producto 7. Informe final del contrato: el contratista deberá hacer entrega del informe final del contrato en cumplimiento de las obligaciones específicas 25 a 29, incluyendo entre otra información y documentación que se detalla en los subnumerales.
26 | Revisar y aprobar la información del contratista sobre el cumplimento del contrato, productos y obligaciones, relacionando las evidencias, soportes y documentos que sustentan el cumplimiento de cada obligación.
27 | Revisar y entregar un balance financiero de la totalidad de ejecución del contrato de obra y de interventoría.
28 | Suscribir el acta de liquidación parcial de la etapa constructiva de los SSFV
29 | Lecciones aprendidas.

## Obligaciones Generales
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-012-2025-FENOGE
Anexo 2 - Obligaciones y productos
Obligaciones generales
1 | Ejecutar el objeto y obligaciones del contrato de conformidad con la oferta presentada y dentro del alcance y plazo establecido, cumpliendo con la Invitación Abierta y sus anexos, especialmente los Términos y Condiciones Contractuales, junto con sus adendas y todos los demás documentos precontractuales, los cuales harán parte integral del contrato.
2 | Conocer los requisitos legales y técnicos vigentes para la ejecución de este tipo de proyectos, entre ellos la norma NTC2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la normatividad del operador de la Región y demás que se requieran y se encuentren vigentes.
3 | Conocer los Términos y Condiciones Contractuales y demás documentos del proceso y el contrato de obra, sus obligaciones, condiciones y características técnicas con el fin de realizar un adecuado seguimiento al mismo y velar por su cumplimiento integral.
3 | Asistir, participar y suscribir las actas que en desarrollo del objeto del contrato de interventoría se acuerden, entre otras: acta de inicio, de terminación y de liquidación (total o parcial) si hay lugar a ello y actas de seguimiento semanales a la ejecución contractual de forma presencial o virtual de acuerdo a con lo requerido por el solicitante de la reunión, a las cuales deberá asistir el equipo mínimo de trabajo cuando así se requiera, y respecto de las cuales deberá hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al finalizar la reunión. Para el acta de recibo parcial o final se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran, recibido a satisfacción o recibo parcial, cuyo caso, además deberá incluir el cronograma de entrega si hay detalles faltantes.
4 | Elaborar y presentar, para aprobación de la supervisión un Plan Detallado de Trabajo – PDT de interventoría. El PDT de interventoría debe incluir como mínimo lo siguiente: a. Metodología de seguimiento, control y vigilancia del contrato de obra, incluyendo la descripción de las actividades principales a desarrollar, el plan de seguimiento (reuniones, mesas, visitas y la metodología y periodicidad de estos espacios), entre otros que se consideren necesarios. b. Cronograma de actividades de la interventoría que incluya la programación de reuniones, mesas y visitas y plazos para presentar, revisar, corregir y aprobar productos y reportes, articulado con el cronograma del contratista de obra. c. Personal que será empleado en la ejecución del contrato, de acuerdo con la propuesta presentada durante el proceso de selección y organigrama, identificando el rol, los correos electrónicos y números de contacto; y la persona que servirá de enlace para la gestión operativa o administrativa de las actividades del contrato. Para el caso del equipo mínimo de trabajo, el interventor deberá presentar copia de los documentos de identidad, los títulos profesionales, tarjetas o matrículas profesionales, certificados de antecedentes, certificados de acreditación de la experiencia profesional o de cumplimiento de otros requisitos y cartas de compromiso, entre otras, para revisión y aprobación del supervisor, realizando los cambios y aclaraciones que éste estime convenientes y necesarios para su aprobación, de acuerdo con las mismas reglas establecidas en el proceso de selección en la fecha que se indique para garantizar que serán revisados y aprobados antes del inicio del desarrollo de las actividades del componente a la cual corresponda el personal. d. Programación del flujo de caja acorde con el cronograma aprobado. e. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere y que considere se deben contemplar en el PDT.
5 | Constituir las garantías y sus respectivas modificaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato.
6 | Declarar ante el supervisor los potenciales conflictos de interés que identifique y que puedan poner en riesgo el cumplimiento imparcial y transparente del objeto contractual y las obligaciones contraídas.
Informar a la autoridad competente y al contratante sobre la existencia de hechos irregulares o posibles actos de corrupción, velando por la transparencia y la buena fe en las actividades desarrolladas en el marco del contrato.
7 | ​Establecer, implementar y mantener durante la ejecución del contrato, todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del interventor, sus proveedores, trabajadores, trabajadores en misión y subcontratistas y demás personal involucrado en la prestación del servicio, adoptando como mínimo los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y demás normas aplicables en la materia, con el fin de prevenir daños a personas, a la propiedad o al entorno.
8 | Contratar bajo su cuenta y riesgo, los servicios y el personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual asumiendo aquellos costos directos e indirectos del contrato y los gastos correspondientes a salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen del personal utilizado en la ejecución del contrato, incluyendo los gastos y costos que impliquen el transporte y la entrega de los elementos que sean suministrados en virtud del contrato, garantizando en todo caso el respeto de los derechos y cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social aplicables.
9 | Presentar y acreditar la participación del equipo mínimo de trabajo descrito en el anexo respectivo en los diferentes componentes del contrato de interventoría, de acuerdo con la disponibilidad exigida para cada miembro en los documentos del proceso de selección.
10 | Allegar al FENOGE antes del último pago, una certificación expedida por el revisor fiscal si es del caso, o por el representante legal y/o contador público titulado, según resulte aplicable, en la cual conste que se encuentra a paz y salvo por todo concepto derivado de pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores utilizados en la ejecución de la obra y que se encuentra al día en sus obligaciones con el sistema general de seguridad social integral y en el pago de aportes parafiscales. Así mismo certificará el cumplimiento de pagos a terceros y subcontratistas
11 | Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el FENOGE a la cual acceda en ejercicio de su calidad contractual, a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. En caso de ser necesaria la entrega de información a cualquier peticionario se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información y contar con las autorizaciones para el tratamiento de la información y de los datos por parte de los titulares de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y los decretos que la desarrollan y la demás normatividad vigente en la materia, además deberá comunicar previamente al Director Ejecutivo del FENOGE, con el fin de que éste pueda tomar las acciones pertinentes, si a ello hubiere lugar
12 | Suministrar oportunamente la información solicitada por el contratista de obra, pertinente y necesaria para la ejecución contractual y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de este
13 | Realizar la evaluación final sobre el servicio prestado por el contratista de obra, la cual se sujetará a los procedimientos y lineamientos internos que se adopten en el FENOGE y deberá basarse en criterios objetivos y adecuados al servicio contratado
14 | Hacer seguimiento a la aplicación efectiva de los PGR y PGA o PMA por parte del contratista de obra bajo su interventoría. La interventoría debe realizar un seguimiento continuo y documentado, promoviendo la mejora continua y la prevención de riesgos, para asegurar que la gestión ambiental del proyecto contribuya al éxito y sostenibilidad del mismo.
15 | Establecer, implementar y mantener durante la ejecución del contrato, todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de sus propias obligaciones en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo, (HSEQ), sus proveedores, trabajadores, trabajadores en misión y subcontratistas, y demás personal involucrado en la prestación del servicio, adoptando como mínimo los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y demás normas aplicables en la materia, con el fin de prevenir daños a personas, a la propiedad o al entorno
16 | Suministrar a sus empleados o garantizar que sus contratistas cuenten con los elementos de seguridad o elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades del contrato y las herramientas adecuadas y en buen estado, en cumplimiento del Plan de SST, y las solicitudes particulares del lugar de ejecución en esta materia.
17 | Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, teniendo en cuenta los riesgos específicos y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente; en todo caso el interventor deberá acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la remuneración establecida para el equipo mínimo de trabajo y entregar los soportes y evidencias cuando sea requerido
18 | Llevar y mantener el archivo actualizado de los documentos generados en el marco de la interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato de interventoría y el contrato de obra de SISFV y redes eléctricas internas. En el marco de esta obligación, se deberá mantener actualizado el repositorio en el expediente contractual, lo cual consiste en el cargue de la documentación que evidencie el seguimiento al contrato de implementación (bitácoras de obra, productos, revisiones, actas, informes, aprobaciones, requerimientos y comunicaciones al contratista de obra, fotos y videos, entre otros documentos) en los sistemas de información del FENOGE como OneDrive y/o de manera física cuando se requiera; de conformidad con los lineamientos internos del Fondo definidos para ello.
19 | Realizar seguimiento, vigilancia y control permanente a la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría, actuando oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al FENOGE, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Para esto deberá recibir del contratista de obra y reportar a la supervisión, las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo previsto. De lo contrario deberá revisar, aprobar y radicar en el FENOGE o devolver al contratista de obra para sus ajustes la nueva programación con justificaciones necesarias para la ejecución del contrato de obra.
20 | Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el respectivo contratista de obra en virtud de las estipulaciones contractuales. En caso de que alguna póliza este próxima a cumplir su vigencia, el interventor deberá notificar mínimo con diez (10) días hábiles de anterioridad esta situación al supervisor de su contrato y al contratista de obra respectivo para que la póliza no pierda su vigencia ni continuidad.
21 | Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de obra y sus anexos por parte del contratista de obra, relacionadas con cada una de las etapas y/o componentes, y de ser el caso, requerirlo y emitir conceptos previendo los posibles riesgos de incumplimiento
22 | Impartir instrucciones por escrito de manera oficial al contratista de obra sobre asuntos de responsabilidad de éste con el fin de lograr el éxito en la ejecución del contrato. | 12
23 | Revisar y aprobar, los diferentes informes y/o productos que sean presentados por el contratista de obra en desarrollo de la ejecución de su contrato en sus diferentes etapas y/o componentes incluyendo los resultados de los estudios técnicos realizados por el contratista de obra emitiendo concepto técnico al FENOGE, de acuerdo con las exigencias de los anexos de especificaciones técnicas del contrato objeto de interventoría, así mismo, deberá vigilar que se realicen las modificaciones a que haya lugar.
24 | Revisar, verificar y emitir concepto, recomendaciones e informes necesarios sobre las solicitudes de modificación del contrato de obra, como adiciones, prórrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación que se presenten, acompañado de las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales, en caso de que haya lugar a ello. Además, deberá informar de manera oportuna a su supervisor del contrato sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual.
25 | Revisar, conceptuar, aprobar y tramitar si hay lugar a ello, las solicitudes de reconocimiento de ítems no previstos presentadas por el contratista, de conformidad con lo previsto en el contrato de obra objeto de interventoría.
26 | Conceptuar al FENOGE con documentos e informes en caso de requerirse la imposición de multas, aplicabilidad a la cláusula penal, o que sobrevenga la compensación en el evento de terminación anticipada.
27 | Informar al FENOGE, en caso de detectarse un presunto incumplimiento por parte del contratista de obra, y adelantar todas las gestiones necesarias que estén dentro de su competencia y alcance contractual encaminadas a la afectación de la póliza de cumplimiento contractual para que el FENOGE efectúe los trámites de reclamación ante la aseguradora
28 | Responder y/o suministrar la información necesaria según corresponda, para dar respuesta dentro de los plazos indicados, a los requerimientos o solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, por el Director Ejecutivo, por los entes de control, vigilancia o veedurías, respecto del contrato de obra y del contrato de interventoría, sobre los recursos o actividades o cualquier otro relacionado con el objeto, alcance y actividades realizadas en los contratos o cualquier otro relacionado. En todo caso, se aclara que el plazo para responder dependerá de la naturaleza, prioridad de las peticiones, y las normas legales vigentes que apliquen para la atención de estas.
29 | Apoyar la liquidación del contrato de obra desde los componentes técnico, administrativo, contable, financiero y legal, si hay lugar a ello.
30 | Las demás obligaciones necesarias para cumplir con el objeto del contrato.

## Equipo mínimo de trabajo (hidden)
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-005-2025-FENOGE
Anexo 5 - Obligaciones específicas, productos y equipo mínimo
Equipo mínimo de trabajo
Cargo | Cantidad | Formación académica | Experiencia profesional | Funciones principales | Dedicación por componente |  |  |  | Aplica
[5 empty] | C1 | C2 | C3 | C4 | SSFV en poste | SSFV portátiles
Director | 1 | Título de pregrado en alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: “Ingeniería eléctrica y afines” "Ingeniería electrónica", "telecomunicaciones y afines", “Ingeniería mecánica y afines” o "Administración", y posgrado en nivel de especialización o maestría, en los mismos núcleos básicos del conocimiento. | Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional específica como Director(a) o Coordinador(a) de proyectos de Implementación de SSFV con almacenamiento | 1. Realizar la gestión administrativa y coordinación operativa del cumplimiento del contrato. 2. Atender y vigilar el cumplimiento de las obligaciones jurídico- laborales especificadas en el contrato, así como aquellas que surjan del cumplimiento de la normatividad colombiana aplicable. 3. Coordinar, liderar y dirigir la ejecución de todas las actividades concertadas con el personal que tiene a cargo. 4. Asistir a las reuniones programadas por el supervisor y/o interventor del contrato en las cuales sea necesaria la participación del contratista y coordinar la participación del personal que se requiera para el cumplimiento de su objetivo. 5. Divulgar, implementar y hacer seguimiento a todas las normas, lineamientos, procesos y procedimientos de salud y seguridad, para todo el personal del contratista. 6. Asegurar que se cumplan todas las condiciones de recursos humanos y materiales, seguridad y salud en el trabajo, sociales y ambientales para ejecutar las actividades de implementación de las actividades. 7. Asegurar la entrega oportuna de los informes técnicos requeridos durante la implementación de las actividades. 8. Entregar el reporte de avance de las actividades ejecutadas versus las planeadas conforme al PDT aprobado por el supervisor y/o interventor, proponiendo y ejecutando las acciones correctivas a fin de que la ejecución se alinee con el cronograma aprobado. 9. Realizar los ajustes correspondientes para corregir los atrasos de la planeación imputables o atribuibles al contratista. 10. Establecer los protocolos y/o procedimientos de trabajo para la ejecución segura de los mismos. 11. Responder en el sitio de trabajo por toda gestión administrativa exigida por la ley, el contrato y la supervisión y/o interventoría 12. Entregar certificados de conformidad RETIE de los materiales empleados en la implementación de las obras o instalación de los SSFV y redes eléctricas internas, y demás soportes del contrato 13. Entrega de la certificación de cumplimiento RETIE del proyecto. | 100% | 100% | 100% | 100% | x | x
Ingeniero residente de Obra Eléctrica SSFV y redes internas | 11 (1uno por cada región) | Título de pregrado en alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: “Ingeniería eléctrica y afines” "Ingeniería electrónica", "telecomunicaciones y afines" o “Ingeniería mecánica y afines” | Vveinticuatro (24) meses de experiencia profesional específica como ingeniero(a) residente o ingeniero(a) de proyectos, en la realización de proyectos de implementación de SSFV con almacenamiento | 1. Seguimiento técnico y administrativo todas las actividades del proyecto 2. Vigilar el avance de la construcción y asegurar que se cumplan los plazos establecidos. 3. Verificar que la construcción se realice según las especificaciones técnicas y de calidad. 4. Garantizar que se cumplan todas las normativas de seguridad en el sitio de construcción. 5. Coordinar las actividades diarias de la construcción. 6. Asegurar la disponibilidad y el uso adecuado de materiales y equipos. 7. Supervisar y coordinar a los subcontratistas para asegurar que el trabajo se realice conforme al plan. 8. Elaborar y gestionar cronogramas de proyecto. 9. Supervisar y controlar los costos del proyecto para evitar sobrecostos. 10. Mantener registros detallados del progreso del proyecto, incluyendo reportes diarios, informes de avance y cambios en el diseño. 11. Identificar y resolver problemas técnicos que surjan durante la construcción. 12. Realizar ajustes y modificaciones en respuesta a condiciones imprevistas o cambios en el proyecto. 13. Supervisar la realización de pruebas y ensayos de materiales y componentes para asegurar que cumplen con las especificaciones. 14. Implementar y supervisar los planes de control de calidad. 15. Mantener comunicación constante con el director de proyecto, ingeniero de diseño, ingeniero civil, técnicos operativos, propietarios, terceros y otras partes interesadas. 16. Preparar y presentar informes de estado de avance del proyecto según los requerimientos de las especificaciones técnicas y solicitud de información. 17. Asegurar que todas las actividades de construcción del proyecto cumplan con la normatividad, regulaciones, criterios técnicos exigidos para el debido cumplimiento. 18. Gestionar los permisos necesarios para el cumplimiento del proyecto y asegurarse de que se cumplen todas las condiciones de los permisos. 19. Participar en todas las actividades de construcción del proyecto, pruebas, comisionamiento y puesta en marcha y pruebas finales hasta la energización de los SSFV. 20. Desarrollar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos para asegurar el buen funcionamiento del SSFV. | 100% | 100% | 100% | 0% | x | x
Coordinador AOM | 1 | Título de pregrado en alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: “Ingeniería eléctrica y afines” "Ingeniería electrónica", "telecomunicaciones y afines" o “Ingeniería mecánica y afines” | Vveinticuatro (24) meses de experiencia profesional específica como ingeniero(a) residente o ingeniero(a) de proyectos, en la realización de proyectos de implementación y/o mantenimiento de SSFV con almacenamiento | 1. Coordinar todas las actividades y personal a cargo de las labores de administración, operación y mantenimientos preventivo, predictivo y correctivo, según el procedimiento indicado por el contratista para cada uno de los componentes del SSFV y el almacenamiento. | 0% | 0% | 0% | 100% | x | x
Observaciones
En este capítulo se presentan algunas de las consideraciones a tener en cuenta por el eventual CONTRATISTA asociadas al equipo de personal que prestará los servicios contratados.
El eventual contratista en su calidad de empleador, cuando aplique, es el administrador de las relaciones laborales con sus trabajadores por lo que deberá atender y solucionar todas las situaciones jurídico-laborales que se presenten con sus trabajadores en la ejecución del contrato o posterior a éste sin que se requiere el concurso del contratante. De acuerdo con lo anterior, deberá cumplir, aplicar y acatar toda la normatividad legal vigente.
El eventual contratista deberá informar a la supervisión y/o interventoría, la cantidad de personal requeridos para la ejecución del contrato. Es responsabilidad del contratista asegurar el personal idóneo necesario y que cuente con las competencias, experiencia, conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes para dar cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales, de tal manera que pueda garantizar la calidad, confiabilidad, idoneidad y seguridad en la ejecución de los trabajos.
Es responsabilidad del eventual contratista presupuestar, con cargo a su administración, el personal que considere necesario para el cumplimiento de la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, los recursos técnicos (vehículos, computadores, alcoholímetro, etc.) requeridos para cumplir con toda la legislación vigente, así como las propias establecidas dentro de su sistema de gestión.