## Matriz
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
SIP-012-2025-FENOGE
Anexo 5 - Matriz de riesgos preliminar
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El Contratista al que se le aceptó la oferta, no firme el contrato | Reprocesos y/o atrasos en la contratación | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista interventor | Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se le exige al contratista una póliza de garantía de seriedad en la oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | FENOGE | El Contratista deberá garantizar desde inicio del proceso la vigencia de la póliza y su pago de garantía de seriedad de la oferta / soporte de documentos firmados | Permanente, durante la contratación
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación sea tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 2 | 3 | 7 | Alto | Contratista interventor | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor y/o interventor 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Terminación del contrato 4. Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Hacer seguimiento permanente a la ejecución del contrato, verificando tiempos y cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento y ejecución del contrato | Permanente, durante la contratación
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista interventor no realice en los términos o plazos establecidos por el FENOGE, las contrataciones de personal requerido para el desarrollo de la interventoría conforme al cronograma aprobado previamente por la suoervisión. | Retraso en desarrollo y en la ejecución total del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista interventor | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma. Solicitar la constitutición de la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | FENOGE | Exigir y aprobar el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, el cual debió ser aprobado en el PTD | Permanente durante el desarrollo del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inoportunidad en el inicio a la ejecución de contrato por falta de contratista de obra | Afectación en el inicio de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | FENOGE | Suspender el contrato de interventoría para dar tramite al proceso de selección del contratista de obra | 1 | 4 | 5 | Medio | FENOGE | Seguimiento a los crnogramas de los proceso selección. | Permanente durante el proceso de contratación.
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en autorizar y/o aprobar el personal del contratista de obra, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias de la invitación y la normatividad vigente. | Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en la invitación | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista interventor | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido enla invitación, tanto en idoneidad como en dedicación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista interventor | Verificación y exigir el personal profesional mínimo de la invitación, y aprobar el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, el cual debió ser aprobado en el PTD | Permanente durante el desarrollo del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del contratista de obra autorizados y/o aprobados por el Interventor. | Afectación en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista interventor/Contratista de obra | 1. Recuperación de los daños ambientales causados por el contratista e interventor. 2. Cumplir a cabalidad las obligaciones ambientales contractuales y demas normatividad ambiental 3. De resultar ineficaces los tratamientos de los numerales anteriores, la Entidad hará efectivas las garantías que amparan el contrato, así como todas las demás acciones legales a que haya lugar (En caso que el constructor renuncie o traslade a un tercero compromisos por él adquiridos a partir de la suscripción del contrato, dando así lugar al inicio de un proceso de declaratoria de incumplimiento). | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista interventor | Revisión y seguimiento por parte de la interventoría a las actuaciones definidas ante el riesgo. | Semanal
7 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista interventor como la aprobación de productos, informes, entre otros. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 4 | 7 | Alto | Contratista interventor | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista interventor | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y la interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista interventor | Incrementos en costos, terminación de contrato, sanciones, indemnizaciones, retrasos en operatividad del proyecto por falta de seguimiento integral. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista interventor | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Solicitar la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Hacer seguimiento permanente a la ejecución del contrato, verificando tiempos y calidad del servicio, solicitando el cumplimiento de los criterios técnicos respectivos. | Permanente, durante la ejecución del Contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos al recurso humano, debido a cambios de personal por fuerza mayor | Afectación en la propuesta económica del contratista. | 2 | 4 | 7 | Alto | Contratista interventor | EL contratista interventor deberá efectuar los cambios del personal oportunamente, cuando así lo requiera con previa aprobación de la supervisión, en cumplimiento de las exigencias dadas por la Entidad a través de los documentos que hacen parte integral del contrato. El contratista asumirá los mayores costos que dicho cambio genere. El FENOGE aplicará la garantía del contrato, según las pólizas que amparan el proceso de contratación en todas sus etapas.(teniendo presente la respuesta del contratista al tratamiento de dicho riesgo) | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista interventor | El contratista deberá efectuar los cambios del persona, cuando así lo requiera en cumplimiendo de las exigencias dadas por la entidad | Permanente durante el desarrollo del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el interventor no actué oportunamente cuando se presenten atrasos y/o procedimientos inadecuados diferentes a las especificaciones técnicas por parte del contratista de obra. | Afectación en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista interventor | La interventoría debe solicitar por escrito las subsanación de las inconsistencias y la inmediata elaboración y presentación del plan de contingencias, de no ser cumplido el plan de mejoramiento aprobado, como ultimo recurso se deben hacer efectivas las clausulas de incumplimiento y afectación de las garantías que amparan el contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista interventor / FENOGE | Seguimiento periódico de la ejecución del contrato de obra, a través de reuniones e informes semanales, actas de comité y comunicados por parte de la interventoría. | SEMANAL
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten impedimentos en la movilización y entrada del personal de la interventoria a los municipios beneficiarios para el desarrollo de las actividades de seguimiento. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista interventor / FENOGE | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista interventor / FENOGE | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y la interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega de materiales y equipos, especialmente aquellos objeto de importación, cuando aplique y respecto de los cuales el contratista interventor deba realizar seguimiento | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución y a su vez el plazo del contrato de interventoría. | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista interventor/Contratista de obra | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados /Optimizar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plazo del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con las características técnicas de los diseños aprobados por la supervisión. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista interventor/Contratista de obra | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Durante la etapa de ejecución del proyecto
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos y sobrecostos por difícil acceso a los sitios específicos de instalación debido a eventos naturales u orden público para realizar las actividades de verificación y seguimiento. | Aumento en los costos del proyecto y en el tiempo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista interventor / FENOGE | Planificación y ejecución logística en tiempos oportunos para el transporte de los materiales a la ubicación del proyecto. Verificación de los cronogramas de actividades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista interventor / FENOGE | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Durante la etapa de ejecución del proyecto
13 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambio de régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos, retenciones o aportes al sistema de seguridad social, que afecte el costo de los honorarios del personal contratado | Afecta los costos generales del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista interventor | Planificación financiera o nuevas negociaciones para la contratación de personal | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista interventor | Consultar nuevas disposiciones legales de régimen tributario o de aportes a seguridad social y realizar ajustes a los costos del contrato | Particularmente en la etapa de contratación de personal y durante la ejecución del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes que involucren al Equipo Mínimo de la interventoría. | Afecta la ejecución de las actividades y la verificación a cargo del contratista interventor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista interventor | Uso de equipos y elementos de protección personal por parte del personal de la obra y capacitaciones en HSEQ constantes. Solicitar la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista interventor | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría | Durante la etapa de ejecución del proyecto
15 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Condiciones climáticas o ambientales, adversas. | *Retrasos en las actividades contractuales. *Necesidad de prorroga o *suspensión de lo contratos de obra e interventoria . | 2 | 4 | 7 | Alto | Condiciones climáticas o ambientales, adversas. | El interventor debera requerir al contratista de obra cuadro de lluvias y hacer seguimiento al mismo, para comprobar las pérdidas de tiempo imputables al clima. Así mismo, deberá validar con los reportes e informes del IDEAM los pronósticos del clima a fin de poder reprogramar actividades | 1 | 4 | 5 | Medio | Condiciones climáticas o ambientales, adversas. | Seguimiento periódico a las programaciones y planes de contingencia para recuperación del tiempo perdido
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros con ocasión de las verificaciones y seguimiento que en sitio debe realizar la interventoría, especialmente sobre la comunidad educativa. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista interventor | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad en obra reglamentarias. Solicitar la constitución de la garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista interventor | Seguimiento de la supervisión y/o interventoría | Durante la etapa de ejecución del proyecto
17 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que haya un cambio de regulación que afecten el presupuesto o la viabilidad del contrato de interventoría | Retrasos en la ejecución o cancelación del proyecto que afecte a su vez la ejecución de la interventoría. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista interventor | Monitoreo permanente a los cambios regulatorios y emisión de alertas en dado caso | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Seguimiento a las leyes o regulaciones que afecten el proyecto | Permanente, durante la ejecución del Contrato
18 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presenten situaciones de orden publico, protestas sociales, presencia de grupos armados al margen de la ley que generen dificultades para la validación de las actividades a cargo de la interventoría | Retrasos en la ejecución o cancelación del proyecto que afecte a su vez la ejecución de la interventoría. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista interventor | Notificar oportunamente de la situación de orden publica en las zonas de ejecución del proyecto. Revisión de una posible modificación al cronograma. Seguimiento y alertas sobre las posibles situaciones adverdas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista interventor / FENOGE | Seguimiento a la situación en la zona de ejecución del proyecto por diferentes medios de comunicación. | Principalmente en el momento de ejecución del proyecto.
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Contagio del Equipo de trabajo del contratista interventor de enfermedades o virus propios de la región | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista interventor | Establecer un protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de los diferentes virus o enfermedades durante toda la ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista interventor | Seguimiento de la interventoría y/o supervisión. | Permanente durante el desarrollo del contrato
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja calidad de los informes y demás productos entregados por el Contratista. | Afecta el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista interventor | Solicitar la constitución de garantías de calidad del servicio y de cumplimiento del Contrato. Seguimiento por parte de la supervisión. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista interventor | Seguimiento de la supervisión. | Permanente durante el desarrollo del contrato
21 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Deficiencia en el seguimiento y control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Gestión del Riesgo del proyecto, así como de las actividades relacionadas. | Afecta el cumplimiento del objeto contractual. Afectaciones en el componente ambiental y social del proyecto. Incumplimiento a la normativa legal ambiental por parte del proyecto | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista interventor | Programar auditorías internas periodicas para verificar el cumplimiento del PMA Las auditorías deben generar recomendaciones y una lista de acciones correctivas para ser implementadas. Informar a FENOGE y al contratista el incumplimiento de lo estipulado en el PMA | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista interventor/FENOGE | Seguimiento de la supervisión. | Permanente durante el desarrollo del contrato
22 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Deficiencia en el seguimiento y control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en relación al componente social o al Plan de Gestión social del proyecto, así como de las actividades relacionadas. | Afecta el cumplimiento del objeto contractual. Afectaciones en el componente ambiental y social del proyecto. Incumplimiento a la normativa legal ambiental por parte del proyecto | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista interventor | Programar auditorías internas perirodicas para verificar el cumplimiento del PMA Las auditorías deben generar recomendaciones y una lista de acciones correctivas para ser implementadas. Informar el incumplimiento de lo estipulado en el PMA Informar a FENOGE y al contratista el incumplimiento de lo estipulado en el PMA | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista interventor / FENOGE | Seguimiento de la supervisión. | Permanente durante el desarrollo del contrato

## Sugerencias
Referencia: Solicitud de información a proveedores No. SIP-012-2025-FENOGE
SUGERENCIAS
Instrucciones para el diligenciamiento:
1. El proponente podrá incluir otros riesgos que considere NO identificados en la Hoja "Matriz" u otro tipo de observación relacionada con valorizaicón o descripcion de los mismos.
ÍTEM | RIESGO IDENTIFICADO | DESCRIPCIÓN Y FORMAS DE MITIGARLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la elaboración del informe del estudio y análisis de mercado, si hay lugar a ello.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo