## Matriz
Solicitud Información a Proveedores No. SIP-014-2025-FENOGE
Anexo 3- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-0XX-2023-FENOGE
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores en la definición de requerimientos y/o obligaciones | Especificaciones del servicio ambiguas o incompletas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Creación de un equipo multifuncional para redactar la SIP | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Mediante mesas de trabajo del equipo estructurador | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Propuesta económica con especificaciones inferiores a las requeridas | Proceso de selección desierto al no contar con ofertas válidas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Evaluación objetiva de las propuestas económicas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Validar los cálculos efectuados y en lo posible comparar con datos históricos para validar el presupuesto | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
3 | General | Externo | Precontractual | Operacional | Baja participación de empresas calificadas. | Afecta el cronograma del proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Ampliar la difusión de la convocatoria y contactar directamente a empresas con experiencia relevante | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Creación de piezas gráficas, difusión constante de las mismas en todas las redes del fondo | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores en el análisis de costos. | Afecta el resultado en la determinación del presupuesto del proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Correcta estructuración del formato de información que aportará el oferente su oferta económica | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratante | Mediante mesas de trabajo del equipo estructurador | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
5 | Específico | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional | Proceso fallido o desacuerdo en las especificaciones del servicio. | Afecta el cronograma del proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Revisiones internas de los documentos del proceso con el fin de que se ajusten a la necesidad del fondo y funcionamiento del sector. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Seguimiento equipo estructurador o evaluador o supervisión segun la etapa en la que aplique | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual y contractual.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambio de régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumentos de tarifas, que afecte el costo del servicio | Afecta el presupuesto del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificación financiera o nuevas negociaciones tanto para la presentación de la oferta como para el desarrollo de las actividades contratadas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar nuevas disposiciones legales con distintos organismos y análisis del comportamiento cambiario | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa contractual.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Falta de capital de trabajo por parte del contratista para el desarrollo de las actividades | Afecta la ejecucióne efectiva del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Elaborar e implementar un plan de pagos que dé flujo de caja al contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación y seguimiento del plan por parte de la supervisión | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa contractual.
8 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Prestación de servicios con calidad insuficiente frente a las condiciones técnicas requeridas en el proceso | Afecta el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del Fondo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la supervisión en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos solicitados. Establecer garantía con amparo de cumplimiento del Contrato y calidad de los servicios. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega y/o actualizacion de las garantias | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa contractual.
9 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Retrasos en pagos a trabajadores o aportes a seguridad social y parafiscales | Posibles sanciones solidarias para el Patrimonio como empleador | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Solicitud de pólizas de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones sociales. Supervisión permanente por parte del FENOGE sobre los pagos realizados. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y cumplimiento de entrega y/o actualizacion de las garantias | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
10 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Pérdida, filtración o mal manejo de datos personales | Sanciones por parte de la SICy riesgo por inclumiento de habeas data | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión periódica por parte de la supervisión de FENOGE del cumplimiento en el manejo de datos personales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervision del cumplimiento de la obligación del cumplimiento de la política de datos personales por parte del contratista | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
11 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Fallas en la plataforma tecnológica del contratista | Posible incumplimiento contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecer los Niveles de Servicios adecuados | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervision del cumplimiento de la obligación del cumplimiento de la política de datos personales por parte del contratista | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
12 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Fallas en la selección del personal por no cumpliento de los requisitos de los perfiles | Posible incumplimiento contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecer medios de control internos del contratista, con el fin de validar el cumplimiento de los soportes allegados para cumplimiento de los perfiles. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervision del cumplimiento de las obligaciones del contratista. | De manera permanente durante el desarrollo de la etapa contractual.
Note on AD3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ajustar

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Impacto
Impacto del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo