## Matriz
Referencia: Solicitud de Información a Proveedores
Anexo 4 - Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
GENERALES
1 | General | Externa | Sondeo de mercado | Operacional | Inadecuada proyección de los costos | Limitación en la recolección y análisis de información clave, lo que puede generar conclusiones poco precisas o no representativas del mercado objetivo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Oferente y Contratante | Realizar un formato de cotización presupuestal detallada basada en experiencias de estudios anteriores y escenarios de sensibilidad, asegurando la validación del presupuesto con el equipo financiero antes del inicio del estudio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Equipo estructurador | Desde el inicio de la SIP | Hasta el analisis de las cotizaciones | Inmediatamente | Diaria
2 | General | Externo | Sondeo de mercado | Operacional | Falta de recepción de ofertas | Retrasos en el cronograma del estudio y falta de información suficiente para comparar condiciones del mercado. | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Ampliar la difusión de la invitación mediante canales oficiales, redes profesionales y bases de datos del sector, y enviar invitaciones directas a potenciales oferentes calificados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Area de comunicaciones | Desde la publicación de la SIP | Hasta la entrega de cotizaciones | Inmediatamente | Diaria
3 | Específico | Externo | Sondeo de mercado | Operacional | Presentación de ofertas con items no relacionados con el objeto del estudio | Dificultad para realizar una evaluación técnica adecuada y riesgo de contratar servicios que no cumplan con los objetivos establecidos. | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Asegurar una difusión amplia de los términos de referencia, garantizando que sean claros, específicos y precisos en la definición del alcance y los requerimientos del estudio. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la publicación de la SIP | Hasta la entrega de cotizaciones | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
4 | Especifico | Interno | Sondeo de mercado | Operacional | Información poco clara o ambigua para los oferentes | Generación de interpretaciones erróneas sobre los requerimientos del estudio, lo que puede derivar en propuestas incompletas o inconsistentes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Revisar y validar el contenido de los términos de referencia con el equipo técnico y jurídico antes de su publicación, asegurando claridad y coherencia en toda la información. Realizar audiencia de aclaracion de la SIP para atender las observaciones de los interesados y generar un espacio de respúesta de observaciones para que estos tengan tiempo de analizar el texto de la SIP y formular las observaciones que consideren pertinentes en aras de presentar correctamente su cotización | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Equipo estructurador | Desde la estructuración de la SIP | Hasta la aprobación de la SIP. | Inicio del la SIP | Cuando ocurra
5 | Especifico | Interno | Sondeo de mercado | Operacional | Publicidad insuficiente o inadecuada del proceso SIP | Poca participación de oferentes, baja competencia y menor representatividad del mercado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Publicar la convocatoria en plataformas institucionales, medios especializados y redes del sector, asegurando una difusión amplia y oportuna. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Area de comunicaciones | Desde la publicación de la SIP | Hasta el recibo de cotizaciones | Periódico | Diario
6 | Especifico | Externo | Sondeo de mercado | Operacional | Alta dispersión en los valores de las cotizaciones recibidas. | Dificultad para establecer un valor de referencia confiable, generando incertidumbre en la definición del presupuesto del estudio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Analizar las variaciones entre ofertas para identificar causas de dispersión y ajustar, si es necesario, los criterios o el nivel de detalle de los requerimientos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Equipo estructurador | Desde el recibo de cotizaciones | Hasta el analisis de las cotizaciones | Cuando ocurra. | Cuando se deba verificar cada cotización.
7 | Especifico | Interno | Sondeo de mercado | Sociales | Falta de claridad en los aspectos tributarios del proceso. | Errores en la elaboración de las cotizaciones o en la estimación del valor total del contrato, afectando la planeación financiera. | 2 | 2 | 6 | Alto | Contratante | Incluir una descripción precisa del tratamiento tributario en el formato de cotización y validarla con las áreas jurídica y financiera antes de su publicación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Equipo estructurador | Desde la estructuración de la SIP | Hasta el recibo de cotizaciones. | Cuando ocurra. | Cuando se deba verificar la estructuración de la SIP
8 | Especifico | Externo | Sondeo de mercado | Operacional | Colusión o acuerdos entre oferentes. | Distorsión de los precios y vulneración de los principios de transparencia y libre competencia del proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Implementar mecanismos de control y verificación de independencia entre oferentes, así como revisar patrones inusuales en las propuestas recibidas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Equipo estructurador | Desde el recibo de cotizaciones. | Hasta la finalización del analisis | Cuando ocurra. | Cuando se realice la evaluación de las cotizaciones
Note on S4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: revisar los responsables de acuerdo a quien se le asigna el riesgo
Note on M7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar el tratamiento respecto de la constitución de la garantía de seriedad de la oferta

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo

## Hoja1
1, no lleguen ofertas
2, que coticen temas que no están relacionados
3, que se reciban cotizaciones de empresas que no estén capacitadas