## Matriz de Riesgo
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES No. 002 de 2026 (SIP-002-2026-FENOGE)
ANEXO 2 - FORMATO DE MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución
[12 empty] | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | 2 | 1 | 4 | Medio | Proveedor | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO
2 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | No se logran condiciones competivas | 3 | 4 | 5 | Alto | FENOGE | Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado | 2 | 4 | 6 | Alto | No
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación Anticipada por baja calidad en el servicio | Riesgo de no cubrir la necesidad del FENOGE | 3 | 4 | 7 | Alto | FENOGE | Seguimiento constante por parte del FENOGE por medio del supervisor y con solidez en la redacción de los contratos | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si
4 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variación en el valor de la Tarifa Administrativa o el precio del Tiquete Aéreo | 5 | 3 | 8 | Alto | FENOGE | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Aumento en el precio del Tiquete Aéreo despues de la reserva del Tiquete Aéreo | Aumento en el precio final del Tiquete Aéreo | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor | Obligación del Proveedor de mantener el precio reservado hasta la medianoche del día de reserva o de la hora definida por la Aerolínea de acuerdo con la característica del Tiquete Aéreo | 3 | 2 | 5 | Medio | No
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Precio del Tiquete Aéreo volado es inferior al facturado | No hay optimización del recurso del FENOGE | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor | La factura debe incluir el valor del Tiquete Aéreo emitido y el supervisor deben verificar contra el reporte BSP Link. En caso de que no coincidan, el FENOGE debe solicitar la modificación de la factura e iniciar el proceso administrativo sancionatorio al Proveedor. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la Plataforma que impidan la expedición de Tiquetes Aéreos exceptuando los casos de fuerza mayor o caso fortuito. | El FENOGE no puede cumplir con su obligación de movilizar a los contratistas para ejecutar sus actividades. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual de sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales y el proveedor debe contar con un plan de contingencia | 1 | 4 | 5 | Medio | Si
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte de FENOGE | Supensión o terminacion del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | FENOGE / Proveedor | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación 3. verificar las politicas comerciales de las aerolíneas, revisando las posibles soluciones | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si
9 | Especifico | Interno y Externo | Precontractual | Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | FENOGE | Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si
10 | Especifico | Interno y Externo | Precontractual | Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado. | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | FENOGE | Hacer un adecuado estudio del sector. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si
11 | Especifico | Interno y Externo | Precontractual | Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades del Fondo, coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | Que no se cumplan con las metas trazadas en el PAN del fondo y en otros instrumentos de planificación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | FENOGE | Priorizar las reales necesidades misionales del FONDO | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO
12 | Especifico | Externo | Contractual | Legales | Demora en la expedición de las garantías. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | 5 | 3 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Establecer en el cronograma de la Invitación Pública, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | si
13 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Retrasos en la expedición de tiquetes requeridos por el FONDO | Demoras en la prestación del servicio y/o retrasos en las viajes requeridas por el FONDO | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Obligación del contratista de designar un responsable para la gestión, seguimiento y expedición de tiquetes dentro del término requerido por lel Fondo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si
14 | GENERAL | Externo | Contractual | Operacional | El tiquete aéreo facturado no corresponde al de menor valor en el rango tarifario solicitado | Mayor valor de tiquete aéreo | 3 | 2 | 5 | Riesgo alto | FENOGE | Hacer seguimiento del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO
15 | GENERAL | Externo | PLANEACIÓN | Operacional | Cierre de operación de las aerolíneas | Cancelación de vuelos | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Monitoreo permanente a la situación de las aerolíneas y estimar las mejores condiciones para la operación de los viajes | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si