## Matriz
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-XXX-2026-FENOGE
Anexo 03 - Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Afectación en la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista. | Abandono de la obra o contrato y deudas con el personal. Retrasos en la ejecución del cronograma o finalización del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Garantizar que el implementador cuente con la capacidad financiera para llevar a cabo el cumplimiento del contrato derivado. Exigencia de pólizas de cumplimiento y verificación previa de los estados financieros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Informes y/o comunicaciones enviadas por el implementador. | Mensual durante la ejecución del contrato
2 | Específico | Externo | Planeación | Regulatorio | Cambios en la regulación sectorial, técnica, tributaria, ambiental o de conexión aplicable a la autogeneración, al RETIE, a la CREG, al operador de red o a los requisitos de implementación, que alteren el presupuesto de referencia, la estructuración contractual o la viabilidad técnica y financiera de la iniciativa Colombia Solar. | Ajuste de estudios, anexos, presupuesto de referencia y condiciones del proceso; retrasos en la estructuración o en la ejecución; eventuales sobrecostos, reprogramaciones y necesidad de modificar alcance o condiciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Mantener matriz normativa actualizada; monitorear cambios regulatorios del sector eléctrico y de contratación; emitir alertas tempranas; evaluar oportunamente impactos técnicos, económicos y contractuales; prever mecanismos de ajuste documental y, cuando corresponda, cláusulas de revisión o transición regulatoria. | 1 | 2 | 3 | Bajo | FENOGE | Revisión de boletines regulatorios, matriz normativa del proyecto, actas de comité técnico-jurídico y alertas de impacto. | Mensual durante las etapas 1, 2 y 3.
3 | Específico | Externo | Planeación | Financiero | Que el contratista no realice las inversiones del proyecto en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente | Retraso en desarrollo y en la ejecución total del proyecto en los plazos establecidos que genere sobrecostos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y del cronograma para la implementación de los bienes y servicios en las viviendas. Exigencia y verificación de las pólizas de cumplimiento y calidad del servicio establecidas en el contrato. Acompañamiento y control permanente por parte de la supervisión. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de los servicios a prestar y suministro de materiales y equipos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | Mensual durante la ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Que se presenten retrasos y sobrecostos por difícil acceso a los sitios específicos de instalación. | Aumento en los costos del proyecto y en el tiempo de ejecución. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Planificación y ejecución logística en tiempos oportunos para el transporte de los materiales a la ubicación del proyecto; Utilizar los mecanismos de fijación de precios del mercado. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Diario durante la Etapa 2.
5 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Uso incorrecto de los recursos en actividades no contempladas en la implementación de los SSFV. | Afecta el cumplimiento de los objetivos. Incumplimiento del contrato. Activación de Pólizas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar seguimiento al cumplimiento técnico y financiero de actividades de manera periódica. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Reuniones mensuales de seguimiento a la ejecución. Informes de ejecución. Seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisor. Afectar pólizas de cumplimiento e iniciar procesos sancionatorios | Mensual durante la ejecución del contrato
6 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Que se presenten problemas o retrasos en el proceso de caracterización y selección de beneficiarios ejecutada por un tercero. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | FENOGE | Articulación del cronograma de caracterización con el cronograma de Construcción, con el propósito de realizar una correcta planeación y lograr tomas acciones de contingencia en casos de retrasos en el proceso de caracterización. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Através del seguimiento a cronogramas de la ejecución de los procesos de caracterización. Implementar acciones para conminar el cumplimiento del cronograma | Permanente durante el desarrollo de la Etapa 1.
7 | Específico | Interno | Planeación | Contractual | No pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados del contratista. | Reclamaciones laborales, contingencias económicas para el contratista, eventuales afectaciones solidarias o reputacionales para FENOGE, suspensión o afectación del personal en campo y riesgo de incumplimiento contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar afiliaciones y pagos de seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones; exigir póliza de salarios y prestaciones; revisar planillas y certificaciones como requisito para pago; establecer retenciones o condicionamientos frente a incumplimientos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisión y/o Interventoría | Revisión de planillas PILA, comprobantes de pago, certificaciones laborales, novedades de personal y soportes exigidos para trámite de pago. | Mensual y previo a cada pago.
8 | Específico | Interno | Planeación | Contractual | No pago a los proveedores por los bienes o servicios suminstrados. | Reclamaciones legales, suspensión en el suministro de los bienes y/o servicios, retrasos en el cronograma, incumplimiento contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Validación de las obligaciones con respecto a la contratación/subcontratación con terceros. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Seguimiento y aprobación por parte de la interventoría del cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Mensual durante la ejecución del contrato
9 | Específico | Externo | Planeación | Social | Que se presenten problemas de orden público como: paros regionales y o presencia de grupos armados al margen de la ley. | Retraso en el cronograma para la ejecución de la obra por la imposibilidad de entrada al territorio y/o imposibilidad de ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo de alertas tempranas y coordinación con autoridades locales y fuerzas públicas. Notificación oportuna de la situación de orden público en las zonas de ejecución del proyecto a la interventoría y/o Supervisión. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento en tiempo real de noticias locales y redes sociales de la zona de trabajo de campo para activar protocolos de evacuación o suspensión inmediata. | Diario durante la ejecución contractual.
10 | Específico | Interno | Selección | Jurídico | Que el contratista tenga una relación de cualquier índole que afecte la imparcialidad en la ejecución del contrato | Vicio en la selección o en la ejecución, afectación del deber de imparcialidad, controversias contractuales, posibles sanciones y deterioro reputacional del proceso. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Exigir declaración de conflictos de interés, verificar vínculos relevantes, incluir deber de revelación y aplicar control de incompatibilidades e inhabilidades durante la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Revisión documental de declaraciones, novedades societarias y reportes de conflicto de interés. | Previo al inicio y cada vez que se presente una novedad relevante.
11 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | La no disponibilidad de personal calificado y no calificado para la ejecución del contrato, de conformidad con los plazos y en los terminos establecidos en el contrato y en el PDT aprobado por la interventoria / supervision y la normatividad aplicable | Retrasos en la ejecución del proyecto. Reprogramación de actividades críticas (instalación de estructuras, montaje de paneles, conexionado, pruebas y puesta en marcha). Aumento de costos indirectos (administración, permanencia en obra). Inconvenientes legales entre el contratista y sus trabajadores. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Banco de hojas de vida verificadas antes del inicio. Contratación anticipada del personal clave (director de obra, ingeniero electricista, técnico electricista certificado). Plan de reemplazos inmediato para cargos críticos Identificación previa de disponibilidad regional Aplicación de multas o cláusula penal pecuniaria. Afectación de garantías (cumplimiento, calidad del servicio). | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Reasignación de cuadrillas entre sedes. Ajuste interno del cronograma sin afectar hitos contractuales. Solicitud justificada de modificación al PDT (si aplica y está debidamente soportado). Intensificación de jornadas, conforme la normativa laboral vigente y con cargo al contratista implementador | Antes de iniciar las actividades de obra del contrato de implementación y permanente durante el desarrollo del contrato, cada vez que se requiera contratación de personal.
12 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que el contratista no presente oportunamente el cronograma detallado y el PDT. | Retrasos en aprobación y inicio de actividades. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecer en el contrato plazos para la presentación del PDT; revisar contenido mínimo; devolver para ajustes con término perentorio y condicionar el acta de inicio a su aprobación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Revisión formal y técnica del PDT, cronograma, organigrama, rutas críticas y planes asociados. Activar procedimientos sancionatorios por el incumplimiento de las obligaciones | Previo al inicio de la ejecución.
13 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | El contratista seleccionado no firme el contrato en el plazo establecido. | Reprocesos administrativos y/o atrasos en la contratación y/o inicio del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se le exige al contratista una póliza de garantía de seriedad en la oferta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Verificar que en los documentos de presentación de la oferta se cuente con la póliza de garantía de seriedad de la oferta y su respectivo recibo de pago. | Permanente durante la etapa de contratación.
14 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación sea tardía. | No dar inicio a la ejecución del Contrato. Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Configuración de incumplimiento subsanable o grave (según duración). | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor a los términos para presentación de garantías conforme lo establece el contrato 2. Requerimiento para el cumplimiento del plazo establecido para presentación de garantias 3. Imposición de multas diarias (0.1% del valor total por día). Acumulación hasta el 10% del contrato. 4. Activación de cláusula penal pecuniaria (10% del valor total). 5. Posible declaratoria de incumplimiento total. 4. Terminación del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Hacer seguimiento permanente a la ejecución de las actividades precontractuales, verificando tiempos y cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Permanente durante la etapa de contratación.
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Levantamiento técnico, predial y operativo incompleto o inconsistente del sitio de intervención, que impide definir con precisión la solución a implementar. | Reprocesos de factibilidad y diseño, cambio de solución, retrasos en el cronograma y riesgo de no viabilidad del sitio inicialmente previsto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aplicar acta de levantamiento; realizar visita técnica con registro fotográfico, validación de restricciones y acta de condiciones iniciales antes de aprobar la factibilidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificación del formato de levantamiento, acta de visita, memoria técnica y evidencia fotográfica por cada sitio priorizado por parte de la supervisión y/o interventoría. | Semanalmente durante la Etapa 1
16 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico / Estructural | Necesidad de refuerzos o adecuaciones estructurales / civiles no previstas en cubiertas o áreas de instalación, con impacto en costo, plazo y viabilidad. | Inviabilidad del usuario beneficiario | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Notificar al FENOGE y someter a aprobación para identificar si se requiere sustituir al beneficiario. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/FENOGE | En las reuniones que se realizarán en la ejecución del contrato y la entrega de informes semanales en los cuales el contratista informará la necesidad de reposición de beneficiarios. | Semanalmente durante la Etapa 1
17 | Específico | Interno | Contratación | Técnico | Que los diseños presentados por el contratista no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas. | Rechazo de diseños y retrasos en aprobación. Reajuste cronograma de PDT Configuración de incumplimiento subsanable o grave (según duración). | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Implementar procedimiento interno de revisión técnica; usar lista de chequeo de cumplimiento del Anexo 01; someter diseños a revisión interdisciplinaria y corregir hallazgos antes de aprobación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Revisión de informes de aprobación de diseños y memorias de cálculo. Activar procedimientos sancionatorios por el incumplimiento de las obligaciones | Durante la Etapa 1.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones climáticas adversas, incluidas lluvias intensas, vientos fuertes, temperaturas extremas y/o alta nubosidad, que afecten la ejecución de actividades y, adicionalmente, generen desviaciones entre la generación esperada y la generación proyectada de los SSFV por daños ocasionados a los sistemas o por valores de irradiación diferentes a los proyectados. | Retrasos en el cronograma por reprogramación de actividades, junto con posibles desviaciones de desempeño (kWh) frente a lo estimado, lo cual puede impactar metas e indicadores del proyecto y compromisos de entrega. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Incluir contingencias climáticas y programación flexible en el cronograma; validar supuestos de recurso solar usados para estimar generación (criterios de desempeño / producción) y definir verificación mediante pruebas y aceptación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento semanal de reportes meteorológicos y ajustes al cronograma de avances. | Semanal durante la Etapa 2 y la Etapa 3
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega, deficiencia en la calidad de evidencias contractuales y técnicas por etapa (actas, informes, listados de chequeo, registro fotográfico, planos / as-built y protocolos de pruebas), requeridas para verificar avance, cumplimiento y aceptación. | Retrasos en la aprobación de productos y pagos, retrasos en cronograma, además de imposibilidad de verificar cumplimiento real. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Definir matriz de entregables por etapas con criterios de aceptación; usar repositorio único de evidencias; condicionar pagos a la validación de soportes; aplicar revisión periódica de calidad documental y técnica por supervisión / interventoría, junto con medidas contractuales cuando se presenten incumplimientos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión de carpetas digitales de evidencias. Seguimiento al cronograma. Verificación de los productos entregados en cada etapa por parte de la Supervisión y/o Interventoría. | Mensual durante la ejecución del contrato
20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños en cubierta, fachada, redes internas, acabados o elementos del inmueble derivados de una intervención inadecuada o sin protección suficiente. | Reclamos del beneficiario, reprocesos, costos de reparación, afectación del cronograma y posible conflicto social en la zona intervenida. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Levantar acta de vecindad, proteger áreas de trabajo, aplicar procedimiento de montaje seguro y restituir oportunamente cualquier afectación identificada. Exigir la garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificación de actas antes y después de las obras, evidencias fotográficas, registro de novedades y constancia de cierre por usuario. | Antes y después de cada instalación, con seguimiento inmediato a cualquier novedad.
21 | Específico | Interno | Ejecución | SST | Incidente o accidente asociado a trabajo en alturas, riesgo eléctrico, manipulación de herramientas o condiciones inseguras durante instalación o mantenimiento. | Lesiones, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones, afectación reputacional y retrasos en la ejecución. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar plan SST específico, permisos de trabajo, análisis de riesgo por tarea, capacitación, inspección de equipos y activación del Anexo 09 cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la Supervisión y/o Interventoría a permisos de trabajo, inspecciones de EPP, reportes de incidentes y cierre de hallazgos SST. | Diario en campo y reporte inmediato ante incidentes.
22 | Específico | Interno | Ejecución | Social | Deficiencias en la implementación del Plan de Gestión Social (PGS). | Incumplimiento del Plan de Gestión Social (PGS) , Observaciones de supervisión e interventoría, conflictos con actores, suspensión parcial de actividades, imposición de correctivos y posibles sanciones contractuales o administrativas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Formular, aprobar e implementar el PGS con cronograma, responsables, gestión de PQRSFD, socializaciones, relacionamiento con actores y evidencias verificables; hacer seguimiento por hitos y activar planes de manejo frente a novedades sociales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión de ejecución del PGS, actas de socialización, PQRSFD, plan de acción social y evidencias de cierre (Supervisión y/o Interventoría) | Mensual durante la ejecución de la Etaa 2 y 3.
23 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en las entregas de los SSFV en las fechas previstas en el contrato o retrasos relevantes del cronograma de implementación por causas atribuibles al contratista. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato, genera incumplimientos, posibles reclamaciones, activación de pólizas, sobrecostos y afectación en la entrada en operación de los sistemas. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir la garantía de cumplimiento del contrato; aprobar PDT y cronograma detallado con línea base; establecer los criterios de aceptación de los entregables y rutas críticas; hacer seguimiento semanal a avance físico y logístico; requerir planes de contingencia frente a retrasos de suministro, accesos o instalación; activar alertas tempranas y medidas correctivas por desviaciones del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisión y/o Interventoría | Seguimiento a cronograma detallado, PDT, informes de avance, actas de comité, tablero de control y evidencias de entregas por etapas | Semanal durante la ejecución de la Etapa 2.
24 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que haya dificultades con el ingreso de personal al sitio de las obras, que no permitan el desarrollo puntual de las actividades del Cronograma. Posibles dificultades para el ingreso del personal al municipio y/o a los sitios de obra, que puedan generar retrasos en el desarrollo de las actividades programadas en el cronograma. | Retrasos en la ejecución del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Se deberán adelantar reuniones de articulación con las entidades territoriales en los municipios de intervención y mantener comunicación permanente con líderes comunitarios, autoridades locales y representantes institucionales, con el propósito de facilitar el ingreso al territorio y a los sitios de obra. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista /FENOGE | Acta de reunión entre los responsables de los ingresos a la zona, contratista y supervisión del contrato. | Permanente durante la ejecución del contrato.
25 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico / Estructural | Falla, inestabilidad o desempeño estructural insuficiente de la estructura de soporte del SSFV por diseño inadecuado, errores de montaje, selección incorrecta de materiales, anclajes deficientes o condiciones del sitio no identificadas oportunamente. | Daño del sistema o de la infraestructura intervenida, riesgo para las personas, reprocesos, suspensión de actividades, sobrecostos y posible incumplimiento del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Realizar revisión estructural y civil exhaustiva en factibilidad e implementación; soportar el diseño con memorias de cálculo; verificar materiales, anclajes, torque y montaje; aplicar inspecciones de calidad y pruebas antes del recibo. Activar los procedimientos sancionatorios que haya lugar | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión por parte de la Supervisión y/o Interventoría de memorias de cálculo, inspecciones de montaje, checklists de calidad y evidencias fotográficas de la estructura. | Durante la ejecución de las Etapas 2 y 3.
26 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Demoras, requerimientos adicionales o rechazo de trámites ante el operador de red o terceros involucrados en la conexión o legalización del sistema. | Aplazamiento de la entrada en operación, reprogramación de AOM, costos de permanencia y riesgo de no cumplimiento del cronograma. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Radicar expedientes completos, verificar requisitos previos, hacer seguimiento formal, escalar bloqueos y conservar trazabilidad integral del trámite. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Control de radicados, requerimientos, respuestas, tiempos de trámite y estado por sistema o lote. | Quincenal hasta obtener conexión o cierre del trámite.
27 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | El sistema no supera pruebas, comisionamiento o energización por deficiencias de diseño, instalación, configuración o protecciones. | No entrada en operación, reprocesos, retraso en el inicio del AOM y riesgo de rechazo técnico del sistema implementado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Ejecutar precomisionamiento, protocolo completo de pruebas, corrección de hallazgos antes de energizar y activación de contingencia técnica cuando aplique. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Control de protocolos de prueba, registros de medición, listas de hallazgos y acta de puesta en marcha por sistema. | Por sistema, antes del inicio de operación y AOM.
28 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio / Documental | No disponibilidad, vencimiento o inconsistencia de certificados de conformidad RETIE y demás soportes de producto para equipos y materiales al momento del suministro o instalación. | Imposibilidad de la instalación, incumplimiento contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir, verificar y archivar certificados RETIE y soportes de conformidad antes del despacho, recepción e instalación; incluir lista de chequeo documental por lote o equipo; bloquear instalación de equipos sin conformidad válida; prever reposición inmediata de soportes vencidos o inconsistentes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Lista de chequeo documental de recepción, actas de inspección y carpetas de conformidad por equipo o lote. | Previo al suministro, en recepción y antes de instalación
29 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Falla total de equipos principales del SSFV dentro del período de garantía, por defectos de fabricación, instalación inadecuada, configuración incorrecta o condiciones de operación no controladas. | Indisponibilidad parcial o total del sistema, reprocesos, atención correctiva urgente, eventuales reclamaciones y afectación del desempeño comprometido. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Exigir garantías de calidad de bienes y servicios; atención a PQRS verificar recepción técnica y pruebas de funcionamiento; mantener trazabilidad serial, protocolos de garantía y tiempos de respuesta. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión diaria de las notificaciones que remitan tanto el ejecutor como los beneficiarios por fallas. | Diaria durante todo el período de AOM.
30 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Defectos de equipos o desempeño por debajo de los parámetros de eficiencia esperados, derivados de calidad deficiente, selección inadecuada, instalación incorrecta o desajustes de configuración. | Menor generación energética, reducción del desempeño del proyecto, incremento de atenciones correctivas y potencial controversia frente al cumplimiento técnico. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir criterios mínimos de desempeño y aceptación; validar fichas técnicas y certificaciones; ejecutar pruebas de recepción y desempeño; monitorear indicadores operativos y activar garantía o reposición cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a indicadores de producción, alarmas de desempeño, informes de AOM y registros de garantía. | Trimestral durante AOM y por desviación del desempeño esperado.
31 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega de materiales y equipos, especialmente aquellos objeto de importación, cuando aplique. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer plan de compras con diferentes proveedores de equipos, identificar tiempos de entrega incluido el transporte. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión y aprobación del plan de compras por parte de la supervisión / interventoría del contrato. Seguimiento al plan de compras a través de reportes periódicos que muestren el estado de abastecimientos de cada uno de los equipos. | Una sola vez antes de iniciar las actividades de obra del contrato de implementación. Permanente durante el desarrollo del contrato de implementación. Dentro del informe de gestión mensual.
32 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variaciones significativas en la tasa de cambio que afecten el costo de equipos, repuestos o insumos importados requeridos para la ejecución del proyecto. | Desbalance económico del contrato, presión sobre el flujo de caja, riesgo de retraso en compras y potencial afectación del cronograma de suministro. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Planificar compras con anticipación, gestionar cotizaciones con vigencia suficiente, evaluar coberturas o estrategias financieras, priorizar compras tempranas de equipos críticos y definir mecanismos contractuales aplicables para tratar variaciones extraordinarias. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a TRM, órdenes de compra, cronograma de abastecimiento y desviaciones frente al presupuesto base. | Semanal durante la etapa de abastecimiento y mensual durante la ejecución.
33 | Específico | Interno | Ejecución | Logístico | Fallas en la planeación logística, accesos restringidos o transporte inadecuado que impiden la entrega segura y oportuna de equipos y materiales al sitio. | Demoras en instalación, daños durante transporte, mayores costos operativos y afectación de la secuencia prevista de frentes de trabajo. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Definir plan logístico por región, validar rutas y accesos, proteger el embalaje y coordinar previamente la recepción en sitio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a guías de transporte, actas de entrega, novedades de acceso y condiciones de embalaje y recepción. | Semanal durante transporte y al momento de cada entrega.
34 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico / Seguridad de la información | Acceso no autorizado, ciberincidente o alteración de la plataforma de monitoreo y de la información operativa del sistema. | Existe un riesgo de indisponibilidad de plataforma y de seguridad de la información . | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Definir perfiles y credenciales de acceso; aplicar control de cambios, copias de seguridad, bitácoras y políticas de contraseñas; limitar accesos por rol; realizar respaldo periódico de la información; verificar integridad de la plataforma y registrar incidentes de seguridad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Verificación por parte de la Supervisión y/o Interventoría de las bitácoras de acceso, respaldos, auditorías de usuarios e informes de incidentes. | Mensual y cada vez que haya incidentes o cambios de usuario
35 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desempeño real del sistema inferior al esperado por condiciones del sitio, sombreado no previsto, degradación acelerada o deficiencias de operación. | Menor producción energética, observaciones del contratante, necesidad de ajustes correctivos y afectación del objetivo del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Definir línea base de desempeño, establecer umbrales de alerta, analizar causa raíz de desviaciones y ejecutar plan de mejora cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento comparativo entre generación esperada y real, alarmas de desviación y reportes de análisis causa raíz. | Mensual durante la Etapa 3.
36 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional / Mantenimiento | Falta de inventario mínimo o reposición tardía de repuestos críticos que prolonga indisponibilidades en AOM. | Imposibilidad de realizar el mantenimiento correctivo en los términos señalados en el contrato, incumplimiento contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Definir inventario mínimo de repuestos críticos, puntos de reorden, acuerdo de nivel de servicio de reposición y responsables; mantener stock disponible según criticidad; controlar consumos y tiempos de reposición; escalar desviaciones que comprometan la disponibilidad del sistema. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Realizar el seguimiento al inventario crítico, tiempos de reposición, indicadores de disponibilidad y reportes de mantenimiento correctivo. | Mensual durante la ejecución de la Etapa 3.
37 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad física | Hurto, vandalismo o manipulación indebida de equipos ya instalados durante la etapa de operación o mantenimiento. | Pérdida de activos, indisponibilidad del sistema, necesidad de reposición, afectación del servicio y posibles reclamos del beneficiario. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Fortalecer socialización sobre uso y cuidado del sistema, asegurar fijaciones y cerramientos según aplique, y activar ruta de atención de incidentes cuando ocurra un evento. Verificar las obligaciones del contrato. | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratista / Supervisión | Registro de incidentes, verificación del estado físico del sistema y seguimiento a medidas correctivas o de reposición. | Permanente durante la ejecución de la Etapa 3.
38 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Implementacion inadecuada del plan de mantenimiento preventivo, correctivo o de la reposición oportuna de repuestos críticos del sistema. | Incumplimiento del plan de mantenimiento. Aumento de indisponibilidad, fallas recurrentes, reducción del desempeño y riesgo de incumplimiento del servicio de AOM. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Aprobar plan anual de AOM, programar mantenimientos, definir stock crítico de repuestos y controlar tiempos máximos de atención. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión de órdenes de trabajo, bitácora de mantenimiento, inventario crítico y tiempos de respuesta por evento. | Mensual durante todo el período de AOM.
39 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Indisponibilidad temporal de la plataforma de monitoreo, pérdida de comunicaciones o fallas en la captura y transmisión de datos del sistema. | Dificultad para verificar desempeño, retraso en la detección de fallas y debilidad en la trazabilidad del AOM y de los reportes contractuales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Configurar alarmas, respaldo de información, pruebas de comunicación, soporte técnico y protocolo de restablecimiento del monitoreo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la Supervisión y/o Interventoría a la disponibilidad de la plataforma, alarmas de comunicación, bitácora de incidentes y tiempos de restablecimiento. | Permanente durante la ejecución de la Etapa 3.
40 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | Cierre técnico, administrativo y contractual incompleto por hallazgos abiertos, soportes faltantes, transferencia incompleta de información o actas sin consolidar. | Demora en recibo a satisfacción, pago final, liquidación contractual y cierre integral del proyecto o del lote intervenido. | 3 | 4 | 7 | Alto | Constratista | Aplicar checklist de cierre, consolidar actas y soportes finales, cerrar hallazgos pendientes y verificar la transferencia ordenada de información, inventarios y documentos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Mesa de cierre con Supervisión y/o Interventoría para el con control de hallazgos, revisión de actas, inventarios, entregables finales y constancia de recibo a satisfacción. | Semanal en la Etapa de Cierre del Contrato.
41 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional / Desempeño | Fallas o perturbaciones recurrentes del servicio público de energía en la red del operador de red, incluidas variaciones de tensión, microcortes o eventos de calidad de potencia, que ocasionan salida, disparo o desconexión de microinversores y afectan la continuidad operativa del SSFV. | Pérdida de disponibilidad y generación, eventos de reinicio, aumento de solicitudes de atención, afectación de indicadores de desempeño y posibles reclamaciones frente al funcionamiento del sistema. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Configurar protecciones y parámetros conforme a fabricante y normativa; registrar eventos; analizar calidad de potencia; coordinar con el operador de red cuando se identifiquen perturbaciones recurrentes; aplicar acciones correctivas documentadas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a eventos de microinversores, bitácora de alarmas, análisis de calidad de potencia y comunicaciones con el operador de red. | Continuo durante AOM, con consolidado mensual y atención inmediata por evento crítico.
42 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Desfase entre avance real, radicación documental, cuentas de cobro, garantías o requisitos de pago que afecta el flujo contractual. | Retraso en pagos, tensión de caja, ralentización de actividades y riesgo de incumplimiento por falta de oportunidad financiera. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Coordinar cronograma técnico y financiero, validar requisitos antes de radicar, mantener garantías vigentes y gestionar subsanaciones dentro de los tiempos establecidos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento a radicaciones, observaciones, tiempos de pago, vigencia de pólizas y cierre de subsanaciones. | Mensual y en cada corte de facturación o pago.
43 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos durante la ejecución que exijan ajustes técnicos, documentales, ambientales, SST, de conexión o de cierre, con incidencia directa sobre las obligaciones del contrato. | Necesidad de rediseño o ajuste documental, costos adicionales, reprogramación de hitos, retrasos en aprobación o cierre y riesgo de controversia contractual. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Mantener seguimiento normativo continuo; actualizar matriz normativa; evaluar impacto técnico y contractual de cada cambio; tramitar oportunamente ajustes documentales o contractuales cuando sean necesarios. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista/FENOGE | Revisión de cambios normativos, comités técnicos-jurídicos y trazabilidad de ajustes requeridos por el proyecto. | Mensual durante la ejecución contractual y extraordinaria ante cambio normativo.
44 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no realice en los términos o plazos establecidos por el FENOGE, las contrataciones de personal requerido para el desarrollo del contrato conforme al cronograma aprobado previamente por la supervisión y/o interventoría. | Retraso en desarrollo y en la ejecución total del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma. Solicitar la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Supervisión y/o Interventoría | Exigir y aprobar el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato junto con el PDT del contratista. | Permanente durante la ejecución contractual.
45 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Afectación de avifauna urbana por instalación de estructuras o intervención de cubiertas con presencia de nidos, rutas de vuelo o condiciones sensibles no identificadas oportunamente. | Interferencia con nidos o fauna, necesidad de reprogramar o reubicar actividades, posibles requerimientos ambientales y afectación del cronograma de instalación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar inspección previa de cubierta; identificar presencia de fauna y nidos; aplicar medidas de manejo definidas en el PMA; reprogramar o reubicar actividades cuando sea necesario; documentar decisiones y evidencias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Inspecciones previas y durante la instalación, registro fotográfico, reporte de hallazgos y seguimiento a medidas ambientales aplicadas. | Previo al inicio de obras y durante la Etapa 2.
46 | Específico | Externo | Ejecución | Juridico | Daños a terceros o accidentes de origen laboral de las personas bajo subordinación del contratista durante la ejecución del contrato | Demandas en contra FENOGE y posible afectación económica a FENOGE | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir SG-SST del contratista y plan de seguridad para actividades; ARL al día, afiliaciones y exámenes ocupacionales; Pólizas exigibles (RC extracontractual, cumplimiento, pago de aportes); Reporte e investigación de incidentes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisión y/o Interventoría | Verificación documental (ARL, SG-SST, pólizas). | Semanal durante el desarrollo del contrato.
47 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Degradación o daño prematuro de componentes del SSFV (módulos fotovoltaicos, inversores, estructuras, cableado, conectores, protecciones y sistema de puesta a tierra), asociado a condiciones ambientales no consideradas en diseño (corrosión, humedad, temperatura, polvo u otras). | Reducción de vida útil y menor generación energética. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seleccionar equipos con certificaciones y especificaciones acordes al ambiente del sitio; complementar con estudios de sitio; implementar mantenimiento preventivo y monitoreo de desempeño. Incluir reposición o reemplazo por fallas prematuras cuando contractualmente proceda (garantías del fabricante y/o obligación del contratista). | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Monitoreo mensual de desempeño y mantenimiento preventivo. | Mensual durante la etapa 3.
48 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Demora en la obtención de autorizaciones, permisos ambientales y/o sociales requeridos por las autoridades competentes o por los actores del territorio. | Retrasos en la ejecución de las actividades al no contar con los avales ambientales y/o sociales para la implementación de los sistemas. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Crear y mantener actualizada una matriz de permisos que incluya: tipo de permiso, autoridad competente, fecha de radicación, estado del trámite, fechas de respuesta, requerimientos, responsable y fecha estimada de obtención, articulando con lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Gestión Social (PGS). | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | La supervisión del proyecto realizará la revisión periódica de la matriz de permisos y requisitos legales, validando su cumplimiento. Igualmente, se verificará la existencia y contenido de radicados oficiales, respuestas de las autoridades competentes, certificados, licencias o conceptos obtenidos. Se incluirá además la revisión de registro fotográfico y documental de reuniones, concertaciones y gestiones realizadas con comunidades y entidades. | Durante la ejecución de la Etapa 1.
49 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Deterioro o perdida patrimonial de activos del proyecto por condiciones ambientales o sociales adversas | Gastos adicionales de operación y mantenimiento, sobrecostos por reposición. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Definir medidas de protección física o ubicación segura de los equipos. Definir plan de contingencia y rápida reposición de equipos con proveedores. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Monitoreo periódico de condiciones de las instalaciones Diseño de protocolo de reporte de incidentes o daños y notificación por parte de la comunidad. | Semanal durante el desarrollo de la Etapa 2 y 3
50 | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico | Filtración a terceros de los datos personales de los beneficiarios sin su consentimiento. | Multas de la SIC y acciones de tutela en contra de FENOGE | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad y protección de datos; controles de acceso por usuario y perfil; gestión de bitácoras; procedimiento de atención de incidentes y notificación conforme a la normativa aplicable. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Revisiones de accesos a la información, auditoría de cumplimiento, verificación de almacenamiento, revisión de incidentes y planes de mejora. | Mensual durante toda la ejecución contractual.
51 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Gestión inadecuada de residuos, empaques, escombros o RAEE asociados al suministro, instalación, mantenimiento o reposición de componentes del SSFV. | El incumplimiento del PMA y posibles sanciones por las entidades encargadas por deficiencias en la gestión de residuos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar procedimientos de segregación, almacenamiento temporal, manejo seguro y disposición final de residuos, empaques, escombros y RAEE; contratar gestores autorizados; llevar registros y manifiestos de disposición; capacitar al personal e integrar el control al PMA y al plan de contingencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Inspecciones de campo, registros de generación y disposición, manifiestos de gestor autorizado y reportes del PMA. | Semanal durante ejecución y mensual en AOM cuando aplique
52 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | No cumplimiento de requisitos técnicos, regulatorios o documentales aplicables, incluidos RETIE, NTC 2050, CREG, CNO, SST y demás exigencias del proceso. | Rechazo de productos o sistemas, sanciones, suspensión de actividades, reprocesos y afectación del recibo a satisfacción. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Mantener matriz normativa del proyecto, puntos de control por hito, revisión técnica y documental previa a aprobación y gestión inmediata de no conformidades. Activación procedimientos sancionatorios aplicables | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista / Supervisión | Verificación de matriz normativa, certificados, conceptos, listas de chequeo y cierre documentado de no conformidades. | Continuo durante la ejecución del contrato.
53 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Indebida ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA). | Observaciones ambientales, imposición de correctivos o sanciones, suspensión parcial de actividades de contrato y afectación del cronograma o del cierre contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Formular, aprobar e implementar el PMA con medidas de prevención, mitigación, control y contingencia; exigir evidencias de cumplimiento; verificar obligaciones ambientales por hito y activar acciones correctivas ante desviaciones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a la ejecución del PMA, registros ambientales, manejo de residuos, actas de visita e informes de cumplimiento. | Mensual durante la ejecución y por evento ambiental relevante.
54 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Manipulación incorrecta del equipo ocasionando fallas en el mismo, o afectaciones en la integridad física del personal a cargo | Afecta el cumplimiento de los objetivos. Sobrecostos por reposición. Daños a terceros. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar capacitación en el manejo correcto del equipo portátil | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Capacitaciones periódicas durante la ejecución del contrato | Semanal durante el desarrollo de las Etapas 1, 2 y 3.
55 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desistimiento del beneficiario, negativa de acceso o pérdida de interés en la instalación o permanencia del SSFV, que impida ejecutar oportunamente la solución prevista. | Reprogramación de actividades, sustitución de beneficiario cuando aplique, costos adicionales de movilización y afectación de metas, cronograma y cobertura del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar socialización previa y continua de alcances, beneficios y compromisos; formalizar actas de aceptación y acceso; confirmar disponibilidad del beneficiario antes de movilización; activar protocolo de sustitución cuando corresponda. Notificar a FENOGE de la situación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/FENOGE | Actas de socialización y aceptación, confirmaciones de acceso, reportes de novedad y trazabilidad de sustituciones o reprogramaciones. | Durante la ejecución de la Etapa 1.
56 | Específico | Interno | Ejecución | Social | Que la metodología empleada para el desarrollo de las capacitaciones no sea efectiva para garantizar la comprensión, apropiación de los SSFV por parte de los beneficiarios y/o encargados de las actividades de AOM de los sistemas. | Baja efectividad de las capacitaciones y en consecuencia una inadecuada apropiación de la infraestructura, baja aceptación de la iniciativa, posible mal uso de los sistemas y posible mal implementación de las actividades de sostenbilidad y AOM por parte de los encargados. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Diseñar metodología de capacitación acorde al perfil del beneficiario; usar material pedagógico claro; validar comprensión mediante evaluación o retroalimentación; registrar asistencia y reforzar contenidos cuando sea necesario. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento a través de la supervisión / internventoría | Durante la ejecución del componente 3.
57 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se identifique preliminarmente presencia de comunidades constitucionalmente protegidas en el área de influencia o lugar de instalación de los SSFV. | Que se deba realizar trámite de procedencia y oportunidad de consulta previa ante Ministerio del Interior y en caso de ser procedente, desarrollar el procedimiento de consulta prevía, retrasando el término estimado de ejecución de la iniciativa. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Durante la ejecución de la Etapa 1, el contratista realizará revisión preliminar de presencia de comunidades constitucionalmente protegidas y, cuando aplique, alertará a FENOGE para solicitar la reposición de estos usuarios. El Contratista deberá adelantar el trámite de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa ante la autoridad competente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Verificación de las obligaciones contractuales. Si se identifican dichas comunidades, hacer seguimiento al trámite de consulta de pertinencia de consulta previa ante el Ministerio del Interior. | Durante los componentes 1 y 2 del contrato.
58 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Que se identifiquen determinantes ambientales no subsanables en el área de influencia de la construcción e implementación de los SSFV y de la adecuación de las redes internas de los beneficiarios | Que se presente una determinante ambiental no subsanable deberá ser reemplazado por otro usuario beneficiario . | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | En caso de que técnicamente no sea viable deberá notificar al FENOGE para que este realice el reemplazo del beneficiario. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista/FENOGE | Verificación de la notificación para el reemplazo de beneficiarios. | Durante la Etapa 1.
59 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad física | Que se presente vandalismo o hurto del material, equipos o elementos en el proceso de instalación. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Implementar medidas de seguridad física y custodia del material; definir almacenamiento temporal seguro; coordinar con actores locales; reforzar cerramientos o vigilancia cuando la evaluación de riesgo lo justifique. En caso de pérdida del material o de los equipos el Contratista deberá reemplazarlos e instalarlos correctamente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitud de la supervisión y/o interventoría de reportes de seguridad y novedades por parte del contratista. | Semanal durante el desarrollo del contrato.
60 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante las obras y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas, nclusive suspensión de obras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad reglamentarias en obra, de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones contractuales y la normativa vigente. Validar que siempre este vigente durante la ejecucion del contrato las garantias del contrato de responsabilidad civil de extracontractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento de los requisitos de ingreso de terceros al lugar de las obras por parte de la supervisión del contrato. | Permanente durante la ejecución contractual.
61 | Específico | Externo | Transversal a las etapas del contrato | Operacional | Ocurrencia de hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de las partes que alteren de manera sustancial las condiciones técnicas, económicas o de ejecución del proyecto (tales como , eventos de fuerza mayor, variaciones abruptas del mercado o afectaciones en la cadena de suministro). | Este escenario podría generar la necesidad de suspender temporal o definitivamente el contrato, así como la revisión y eventual ajuste de sus términos económicos y/o técnicos, con el fin de restablecer el equilibrio contractual y garantizar la continuidad o cierre adecuado del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido FENOGE–Contratista | Se realizará estudio y seguimiento de los hechos que se avoquen para la materialización del riesgo y se verifique la debida diligencia del contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisión y/o Interventoría | Seguimiento al plan de acción para la mitigación del riesgo, seguimiento a la presentación de solicitud realizada por el contratista. | Permanente durante la ejecución del contrato.

## Sugerencias
Referencia: Solicitud de información a proveedores No. SIP-003-2026-FENOGE
SUGERENCIAS
Instrucciones para el diligenciamiento:
1. El proponente podrá incluir otros riesgos que considere NO identificados en la Hoja "Matriz" u otro tipo de observación relacionada con valorización o descripción de los mismos.
ÍTEM | RIESGO IDENTIFICADO | DESCRIPCIÓN Y FORMAS DE MITIGARLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la elaboración del informe del estudio y análisis de mercado, si hay lugar a ello.

## Categoría
Categoría del riesgo

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo