## Obligaciones y productos Co (2) (hidden)
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-XXX-2026-FENOGE
Anexo 2 - Obligaciones específicas, productos y equipo mínimo
Fase 1. Diseño metodologico y aprestamiento |  | Productos | Momento de entrega
1 | Presentar un Documento Metodologico para la Caracterización de Usuarios -DMCU, para revisión y aprobación del supervisor y/o interventor del contrato. Este documento debe contener como mínimo la información detallada en los siguientes sub numerales. Las modificaciones del DMCU no podrán superar el plazo de ejecución del contrato ni podrán entenderse como prórrogas al contrato, las cuales únicamente pueden acordarse mediante el respectivo otrosí suscrito por las partes. | Producto 1. Documento Metodologico para la Caracterización de Usuarios : El contratista deberá hacer entrega del documento de conformidad con lo establecido en las especificaciones minimas. | Diez (10) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.
1.01. | Cronograma de trabajo asociado a las actividades principales y plazos establecidos de ejecución para cada componente, fase y producto detallado, especificando la fecha de entrega de estos. Entre otros, el cronograma debe contemplar los plazos para la caracterización en sus componentes y fases, de tal manera que se lleve la coordinación eficaz de los tiempos de implementación.
1.02. | Personal que será empleado en la ejecución del contrato y organigrama diferenciado por componentes , incluyendo como mínimo el Director, coordinadores por frente de trabajo, profesionales sociales y tecnicos y el enlace que servirá de contacto para la gestión operativa y administrativa de las actividades del contrato, identificando los correos electrónicos y números de contacto.
1.3 | Presentar un Plan de Manejo Ambiental-PMA para revisión y posterior aprobación de FENOGE, el cual será instrumento de manejo y control ambiental durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normativa ambiental vigente. El PMA presentado deberá cumplir con los lineamientos del Fondo y con el contenido y estructura indicados en el Anexo XX Contenido Plan de Manejo Ambiental –PMA
1.4 | Presentar un plan para la articulación interinstitucional y con entidades territoriales con el fin de obtener en algun momento informacion secundaria y/o apoyo para el objeto de la contratación. Se debe incluir el mapa de actores del proyecto, garantizando procesos de comunicación clara, oportuna y pertinente.
1.7. | Procedimiento para la validación del listado entregado por el FENOGE de potenciales beneficiarios para el programa Colombia Solar
1.8. | Resultado de la validacion del listado de potenciales beneficiarios entregado por el FENOGE.
1.9. | Descripción de los procedimientos de caracterización social que adoptará para la realización de la totalidad de los trabajos contratados.
1.11. | Descripción de los procedimientos de caracterización técnica que adoptará para la realización de la totalidad de los trabajos contratados.
1.12 | Descripción de los procedimientos de caracterizacion predial que adoptará para la realización de la totalidad de los trabajos contratados.
1.13 | Descripción de los procedimientos de caracterizacion ambiental que adoptará para la realización de la totalidad de los trabajos contratados.
1.14 | Presentar el guión narrativo que utilizaran los encuestadores.
1.15 | Presentar el protocolo de tratamiento y proteccion de datos personales conforme a la normatividad vigente.
1.16 | De acuerdo a los procedimientos descritos para cada criterio, se debe presentar las fichas tecnicas de encuestas asociadas a lo social, técnico, predial y ambiental para caracterización de potenciales beneficiarios. Estas fichas deben presentarse en medio fisico y una vez aprobado el DMCU se deben incorporar en la herramienta digital a implementar.
1.17 | Enlistar los equipos y/o herramientas a utilizar, se debe especificar como minimo el GPS, Dron, Camara Fotografica, entre otros.
1.18 | Ruta crítica o posibles dificultades que afecten la ejecución del cronograma del proyecto
1.19 | Se debe obtener una herramienta digital (plataforma) que permita recopilar las fichas tecnicas de encuestas, se debe incluir un mapa de georrefernciacion para los usuarios encuestados. Esta herramienta debe permitir el seguimiento, monitoreo y control en tiempo real de acuerdo a cada caraceterizacio realizada
1.20 | Elaborar la matriz de riesgos, sus impactos y acciones de mitigación en la implementación de las obras, analizando los riesgos de retrasos en la ejecución, de conformidad con los formatos e información mínima que señale la Interventoría y presentarlo una vez suscrita el acta de inicio para aprobación de este a través de la correspondiente acta.
1.21 | Presentar copia del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo SG-SST, ajustado a los estándares mínimos aplicables al contratista, así como de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente
1.22 | Diseñar un plan de control de calidad y validacion de la informacion recolectada.
1.23 | Responder por sus acciones y omisiones en la actuación contractual y operación del Contrato, en los términos de Ley.
1.24 | Elaborar los formatos que se requieran para el control, registro, ejecución, informes finales y otros que se propendan para el cumplimiento.
1.25 | Exponer el diseño metodológico al FENOGE para su aprobación.
1.26 | Ajustar la documentación asociada al Diseño Metodológico a partir de las observaciones realizadas por el FENOGE hasta su aprobación final.
1.27 | Asumir la responsabilidad total sobre el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal (duplas técnico-sociales) asignado, manteniendo indemne a FENOGE ante cualquier reclamación por responsabilidad solidaria bajo el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
1.28 | Contar con pólizas de seguros vigentes que amparen los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros, a los beneficiarios o a sus bienes durante las visitas de caracterización técnica en los 27 departamentos objeto de la intervención.
1.29 | Abstenerse de iniciar cualquier actividad de campo, socialización o toma de datos antes de la suscripción del acta de inicio formal del contrato, reconociendo que la SIP no genera compromisos presupuestales ni autoriza el reconocimiento de gastos previos antes de la firma de dicha acta.
1.3 | Incluir en la estructura de costos todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter departamental o municipal (ICA, estampillas, etc.) aplicables en los 27 departamentos donde se desarrolle la actividad.
1.31 | Realizar el cruce de información de los potenciales beneficiarios con las bases de datos nacionales (SGR, Sispro, MinMinas) para certificar que el usuario no ha recibido beneficios previos por el mismo objeto, evitando la duplicidad de la inversión pública.
1.32 | Asumir totalmente la responsabilidad y los riesgos asociados con la Seguridad y Salud en el Trabajo de su personal frente a las actividades y/o servicios desarrollados en el Emplazamiento.
| Fase 2 – Levantamiento de información en campo y caracterización individual | Productos | Momento de entrega
2.0 | Realizar las caracterizaciones domiciliarias individuales una vez el FENOGE realice la aprobacion del DMCU. | Producto 2. Informes periodicos de caracterización en campo de potenciales beneficiarios desde los criterios social, técnico, predial y ambiental. | De acuerdo a lo establecido en el cronograma aprobado especifcado en el producto No. 1
2.1. | Los encuestadores deben recibir una capacitación sobre el programa Colombia Solar
2.2. | Los encuestadores deben recibir una capactitacion sobre el diligenciamiento de las fichas de encuesta para la caracterización.
2.3. | Se deben realizar acercamientos previos con las comunidades y los actores del proyecto, garantizando procesos de comunicación clara, oportuna y pertinente, así como la articulación interinstitucional y la trazabilidad de las actividades desarrolladas en campo, de acuerdo con las particularidades del territorio. Según el plan de socializaciones previamente aprobado y validado por el FENOGE.
2.4. | Los usuarios caracterizados deben estar de acuerdo con el tratamiento de datos personales.
2.5. | Los encuestadores deben componerse como minimo bajo una dupla compuesta por un gestor social y un técnico
2.6. | Se debe diligenciar el formato de consentimiento por cada usuario antes de comenzar la caracterizacion.
Se debe diligenciar el acta de intencion de constructruccion y no construccion en el ultimo piso
2.7. | Los encuestadores deben recolectar en el momento de la caracterizacion un acta de aceptacion como posible beneficiario del Programa Colombia Solar, donde este manifieste conocer las fases del proyecto y acepte que la caracterización técnica no vincula a FENOGE en la fase de ejecución de obras.
2.8. | Los encuestadores deberan diligenciar a cabalidad las fichas tecnicas de encuesta desde cada criterio social, técnico, predial y de condiciones ambientales.
2.9. | Se debe entregar la copia del ultimo recibo de energia electrica.
2.10. | Todas las caracterización deben contener una georreferenciación asociada al usuario.
2.11. | Todas las caracterización deben contener una registro fotografico de la vivienda.
2.12. | Los resultados de las caracterizaciones debe emitir los siguientes resultados: viable, viable con restricciones, no viable.
2.13. | Se debe suscribir un acta de usuario caracterizado.
2.14. | Se debe asegurar que la visualizacion de datos en la herramienta digital siempre se encientre disponible.
2.15. | Todas las actas producto de la caracterización se deben consignar en fisico y digital
2.16. | Se debe incluir los pagos asociados a la seguridad social del equipo de trabajo en campo.
2.17 | se debe realizar una validación cartográfica y en territorio para identificar la presencia de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras , notificando a FENOGE para la activación de trámites de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior si fuere necesario.
2.18 | Se debe Ejecutar un estudio detallado de la situación jurídica de cada predio caracterizado, verificando la titularidad o la sana posesión y descartando inmuebles ubicados en zonas de reserva forestal, áreas protegidas, zonas de riesgo no mitigable o predios sujetos a procesos de restitución de tierras o extinción de dominio.
2.19 | Ajustar las metodologías de captura de información y diagnósticos técnicos a los cambios normativos que surjan durante el periodo de ejecución de la caracterización.
Fase 3 – Validación, depuración y consolidación de información |  | Productos | Momento de entrega
3.1. | Consolidar la base de datos en la herramienta digital, con toda la información producto de la caracterización social, técnica, predial y ambiental. Esta herramienta debe tener la opción de exportar datos en tablas tabuladas para facilitar consultas especificas | Producto 3. Informe final caracterización en campo de potenciales beneficiarios desde los criterios social, técnico, predial y ambiental. | De acuerdo a lo establecido en el cronograma aprobado especifcado en el producto No. 1
3.2. | Elaborar un Informe de caracterización y priorización con los resultados que categorice a los usuarios en: Viables, Viables con restricciones y No Viables, con sus respectivas justificaciones según los criterios técnicos, jurídicos, ambientales y sociales.
3.3. | Elaborar el listado de usarios viables para implementar el programa CS.
3.4. | Elaborar informe final de caracterización (social, técnico, predial y ambiental) consolidado los aspectos administrativos, financieros, técnicos, ambientales y jurídicos que den cumplimiento al objeto contractual, además de las recomendaciones para la etapa de instalación de los sistemas contemplando como mínimo los aspectos: cuantitativos, analisis territorial, identifiaciones de riesgos estructurales.
3.5. | Se debera generar unas recomenedaciones para la implentacion, y debera contener como minimo logistica para transporte e instalación, retos sociales, retos ambientales.
3.6. | Ceder de forma exclusiva y total a favor de FENOGE todos los derechos patrimoniales sobre los productos resultantes de la caracterización, incluyendo metodologías, software de captura, cartografía, bases de datos y registros fotográficos.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

## Obligaciones General Comp.3 y 8
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-004-2026-FENOGE
Anexo 02 - Obligaciones generales, especificas y productos
OBLIGACIONES - GENERALES COMPONENTE 3 Y 8
1 | Ejecutar el objeto y obligaciones del contrato de conformidad con la oferta presentada y dentro del alcance y plazo establecido, cumpliendo con los Términos y Condiciones Contractuales y sus anexos, los cuales harán parte integral del Contrato.
2 | Constituir las garantías y sus respectivas modificaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y presentarlas oportunamente junto con los anexos requeridos como el soporte de pago de la prima para revisión y aprobación de la supervisión y/o interventoría.
3 | Revisar y suscribir a través de la persona competente el acta de inicio.
4 | Elaborar actas de reuniones, entregas, compromisos, entre otras que se generen en el marco de la ejecución del contrato, asegurando su firma por parte de las personas competentes y su remisión a la supervisión y/o interventoría.
5 | Asistir y participar en las reuniones que sean citadas por el FENOGE a través de la supervisión, durante la ejecución y liquidación del contrato. En dichas reuniones deberán participar los miembros del equipo mínimo de trabajo cuando así se requiera para el desarrollo de estas y podrán ser realizadas de forma presencial o virtual de acuerdo con lo requerido por el solicitante de la reunión.
6 | Declarar ante el supervisor y/o interventor y reportar oportunamente al FENOGE, los potenciales conflictos de interés que identifique, y que puedan poner en riesgo el cumplimiento imparcial y transparente del objeto contractual y de las obligaciones contraídas.
7 | Informar a la autoridad competente y a la supervisión y/o interventoría sobre la existencia de hechos irregulares o posibles actos de corrupción, velando por la transparencia y la buena fe en las actividades desarrolladas en el marco del contrato.
8 | Garantizar el cumplimiento de la normativa técnica, regulatoria, ambiental y social vigente, en todos los componentes del contrato, desde su planificación hasta su ejecución y cierre.
9 | Elaborar y presentar los informes y presentaciones que le solicite la supervisión durante la ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo indicado en las mencionadas solicitudes.
10 | Prestar bajo su cuenta y riesgo, el servicio contratado de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas.
11 | Mantener actualizado el repositorio de información sobre el contrato, así como un registro de todas las actividades y gestiones efectuadas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el contrato, lo cual consiste en el cargue y custodia de toda la información en los sistemas exigidos por el Fondo, como herramientas digitales, OneDrive, o de manera física cuando se requiera.
12 | Establecer, implementar y mantener, durante la ejecución del contrato, todas las disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo- SST por su parte y por parte de sus proveedores, trabajadores, trabajadores en misión, subcontratistas y demás personal involucrado en el desarrollo del contrato, adoptando, como mínimo, los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y demás normativas aplicables, con el propósito de prevenir daños a las personas, a la propiedad o al entorno.
13 | Realizar estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST, de conformidad con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones aplicables, así como con lo establecido en el Anexo 9 - Obligaciones SST. En consecuencia, las actividades relacionadas con SST se desarrollarán de manera transversal en todos los componentes y actividades del contrato.
14 | Elaborar, implementar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en Colombia, en especial lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. Este plan deberá contemplar, como mínimo, la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, definición de actividades, responsables, cronograma, recursos y mecanismos de seguimiento y mejora continua, garantizando el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), además de la entrega de soportes de cumplimiento cuando se requiera por parte del supervisor y/o interventor.
15 | Suministrar a sus empleados o garantizar que sus contratistas cuenten con los elementos de seguridad o elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades del contrato y las herramientas adecuadas y en buen estado, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo de acuerdo con las solicitudes particulares del lugar de ejecución en esta materia.
16 | Contar con los recursos humanos capacitados, con las competencias y licencias requeridas, así como con los recursos técnicos y económicos necesarios para la ejecución de las actividades relacionadas con SST. Así mismo, deberá contar con el autodiagnóstico del sistema de gestión de SST con una calificación de cumplimiento mayor al 85%.
17 | Desplazarse por su cuenta y riesgo, a los diferentes lugares del territorio nacional donde se requiera la prestación de los servicios. De acuerdo con lo anterior, solo en situaciones debidamente comprobadas de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista podrá reprogramar visitas para el levantamiento de información y las demás actividades enmarcadas en el contrato.
18 | Allegar al FENOGE, antes del último pago y cuando la supervisión y/o interventoría lo soliciten, una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o por el representante legal y/o contador público titulado, según resulte aplicable, en la cual conste que se encuentra a paz y salvo por todo concepto derivado de pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores utilizados en la ejecución del contrato, y que se encuentra al día en sus obligaciones con el sistema general de seguridad social integral y en el pago de aportes parafiscales. Asimismo, certificará el cumplimiento de pagos a terceros y subcontratistas.
19 | Abstenerse de divulgar, total o parcialmente, la información entregada por el FENOGE y/o por el contratante, a la cual acceda en ejercicio de su calidad contractual, a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. No obstante, en caso de ser necesaria la entrega de información a cualquier peticionario, se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información y contar con las autorizaciones para el tratamiento de la información y de los datos por parte de los titulares de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los decretos que la desarrollan y la demás normatividad vigente en la materia. Adicionalmente, deberá comunicar previamente al Director Ejecutivo del FENOGE, con el fin de que éste pueda tomar las acciones pertinentes, si a ello hubiere lugar.
20 | Asegurar que los equipos, dispositivos, materiales y demás elementos que adquiera para la ejecución del contrato cumplan con las especificaciones técnicas mínimas definidas en el Anexo 01 - Especificaciones técnicas mínimas y demás anexos donde se detallen específicaciones de los servicios. Asimismo, el contratista pagará por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos.
21 | Asegurar que los equipos, dispositivos, materiales y demás elementos que adquiera para la ejecución del contrato cumplan con las especificaciones técnicas mínimas definidas en el Anexo 01 - Especificaciones técnicas mínimas. Asimismo, el contratista pagará por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos.
22 | Conocer las restricciones y limitaciones que puedan afectar el transporte o desplazamiento del personal, equipos y materiales a los lugares de ejecución. En consecuencia, el Fondo no asume responsabilidad por cualquier demora o gasto ocasional en que incurra el contratista por causa de las restricciones al transporte o sus limitaciones.
23 | Coordinar, articular y gestionar de manera oportuna las actuaciones requeridas con las autoridades ambientales, entidades territoriales, comunidades y demás actores involucrados, garantizando la obtención de permisos, autorizaciones y condiciones necesarias para la adecuada ejecución del contrato. Asimismo, el contratista pagará por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos.
24 | Coordinar con la interventoría y/o supervisión del contrato la entrega y revisión de los productos y el cumplimiento de las obligaciones, así como la elaboración de las actas, listas de asistencias de las reuniones de trabajo, informes y toda la documentación del ejercicio contractual. Además, el contratista deberá atender las observaciones realizadas por la supervisión y/o interventoría hasta la entrega a satisfacción.
25 | Ejecutar todas las obligaciones con criterios de celeridad, responsabilidad y transparencia; asimismo, entregar los informes y/o entregables establecidos en el contrato, garantizando la calidad y veracidad de la información contenida en los mismos.
26 | Recopilar material de video y fotográfico de todos los procesos. Asimismo, las evidencias audiovisuales presentadas deberán ser elaboradas por medio de aplicaciones o medios que permitan verificar, para cada una, como mínimo: fecha, hora, coordenadas geográficas, municipio/corregimiento y departamento y NIU del usuario.
27 | Reconocer que los informes de supervisión y/o interventoría constituyen documentos técnicos idóneos para evidenciar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales.
28 | Conocer la reglamentación y naturaleza jurídica del FENOGE.
29 | Contratar y mantener, bajo su cuenta y riesgo, todo el personal requerido para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo el personal mínimo requerido y el personal necesario para desarrollar las actividades de caracterización, sensibilización, socialización y capacitación, garantizando que este cumpla con los requisitos de formación, experiencia y dedicación establecidos en el contrato. Para tal efecto, el contratista asumirá todos los costos directos e indirectos del contrato y los gastos correspondientes a salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen del personal utilizado en la ejecución del contrato, incluyendo los gastos y costos que impliquen el transporte y la entrega de los elementos que sean suministrados en virtud del contrato, garantizando en todo caso el respeto de los derechos y cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social aplicables.
30 | Presentar el personal que estará a cargo de coordinar las actividades del contrato, interactuar con el FENOGE y dar respuesta oportuna al supervisor en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como el organigrama de la estructura administrativa y operativa del contratista, identificando los correos electrónicos y números de contacto y la persona que servirá de enlace para la gestión operativa de las actividades del contrato.
31 | Responder y/o suministrar la información necesaria según corresponda, para dar respuesta dentro de los plazos indicados, a los requerimientos o solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, por el Director Ejecutivo, por los entes de control, vigilancia o veedurías, ciudadanos, potenciales beneficiarios y beneficiarios, entre otros respecto del contrato, los recursos o actividades o cualquier otro relacionado con el objeto, alcance y actividades realizadas en los contratos. En todo caso, se aclara que el plazo para responder dependerá de la naturaleza, prioridad de las peticiones, y las normas legales vigentes que apliquen para la atención de estas.
32 | Incluir el protocolo de tratamiento y protección de datos personales de los potenciales benefeciarios del programa Colombia Solar para para cada uno de los componentes a ejecutar conforme a la normatividad vigente
33 | Las demás que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

## Obligaciones esp. y prod C 3
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-004-2026-FENOGE
Anexo 02 - Obligaciones generales, especificas y productos
Componente 3
Fase 1. Diseño Metodológico y Aprestamiento
Obligación |  | Productos | Momento de entrega
1 | Elaborar y presentar un Documento Metodológico del Componente 3 para la ejecución del Contrato, y para revisión y aprobación del supervisor y/o interventor del contrato. Este documento debe contener como mínimo la información detallada en los siguientes sub numerales (1.01 al 1.16). El Documento Metodológico deberá desarrollar de manera integral la metodología de caracterización que será aplicada durante la ejecución del componente, incluyendo los criterios técnicos, sociales, prediales, jurídicos y ambientales que permitan identificar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los potenciales beneficiarios del Programa Colombia Solar, así como las estrategias metodológicas para la recolección, sistematización, análisis y validación de la información obtenida en territorio. Las modificaciones de esta documentación no podrán superar el plazo de ejecución del contrato ni podrán entenderse como prórrogas al mismo, las cuales únicamente pueden acordarse mediante el respectivo otrosí suscrito por las partes. 1.01. Cronograma de trabajo para cada fase, asociado a las actividades principales, los plazos establecidos de la ejecución y los productos detallados, especificando la fecha de entrega de los mismos. En este se debe presentar la ruta crítica o posibles dificultades. 1.02. Senda de caracterización semanal y mensual proyectada en una curva S que permita verificar el avance de las caracterizaciones efectivas frente a la programación inicial, con la periodicidad indicada. 1.03. Equipo de trabajo que será empleado en la ejecución del contrato (que no haya sido evaluado durante el proceso de selección), con el detalle del cargo, formación académica, experiencia laboral y funciones principales. Además de un organigrama diferenciado por fases, adjuntando las hojas de vida con los correspondientes soportes de formación académica y experiencia requerida de acuerdo con las mismas reglas especificadas en el proceso de selección para el equipo mínimo descrito en el Anexo 03. Equipo mínimo, identificando los correos electrónicos y números de contacto. Este proceso se deberá realizar cada vez que se presente una modificación en el equipo mínimo de trabajo. 1.04. Elementos de indentificación para el equipo de trabajo tales como carné, chaleco o prenda distintiva y demás elementos de identificación institucional estampados o bordados con los logos del programa Colombia Solar, el FENOGE y el contratista, además del número telefónico de contacto para validación de inquietudes por parte de la comunidad según lo dispuesto en los Anexos 11 y 12. 1.05. Plan para la articulación interinstitucional a nivel nacional y con entidades territoriales con el fin de obtener en algún momento información secundaria y/o apoyo para el cumplimiento del objeto del contrato. Se debe incluir el mapa de actores del proyecto, garantizando procesos de comunicación clara, oportuna y pertinente. 1.06. Procedimientos y protocolos de caracterización social, técnica, jurídico - predial y ambiental que adoptará para la ejecución de la totalidad de los trabajos contratados. En estos procedimientos se establecerán las estrategias para el levantamiento, sistematización, análisis y validación de la información recolectada durante el proceso, incluyendo el guión narrativo que utilizarán los encuestadores para abordar a los usuarios y brindarles la información necesaria y suficiente sobre el programa Colombia Solar y en específico sobre el componente 3. Dando cumplimiento al Anexo 01 - Especificaciones Técnicas Mínimas y a los criterios de prefactibilidad. 1.07. Disponer de una herramienta digital (Ver la definición en el documento general y las especificaciones técnicas mínimas en el Anexo 01). 1.08 Disponer de Dispositivos Móviles de Captura y/o equipos que permitan la georreferenciación y la captura de imagen tales como: GPS, Dron, Cámara Fotográfica, entre otros. (Ver la definición en el documento general y las especificaciones técnicas mínimas en el Anexo 01). 1.9. Ficha técnica de encuesta en una herramienta digital elaborada a partir de las especificaciones técnicas presentadas en el Anexo 01. Especificaciones Técnicas Mínimas, para el levantamiento de información de carácter social, jurídico - predial, técnico y ambiental de los potenciales beneficiarios. La Ficha Técnica de Encuesta se debe aplicar por medio de Dispositivos Móviles de Captura para facilitar la sistematización y garantizar la calidad de la información recogida. 1.10. Presentación para aprobación por parte de FENOGE de la herramienta digital a ser utilizada para la captura, almacenamiento, gestión, validación, trazabilidad y consolidación de la información recolectada durante las actividades de caracterización de los potenciales beneficiarios del Programa Colombia Solar. Se deberá garantizar el acceso 7 X 24 al Supervisor y/o Interventoría, con el cual se puedan revisar los avances en campo. Esta presentación incluye las pruebas suficientes al aplicativo de captura de información a efectos de garantizar que tiene habilitadas todas las preguntas del cuestionario junto con todas las especificaciones de validación y consistencia que se establezcan, así como efectuar todos los ajustes solicitados para su posterior puesta en funcionamiento en campo. Adicionalmente, la herramienta digital deberá cumplir mínimo con estándares funcionales que permitan la captura de información en modalidad offline y online, validaciones obligatorias por campo, control de duplicados, georreferenciación de registros, auditoría de cambios, trazabilidad por usuario y fecha, exportación estructurada de bases de datos, mecanismos de respaldo de la información y acceso de consulta permanente por parte de la supervisión y/o interventoría del FENOGE, con el fin de garantizar la disponibilidad, calidad y verificabilidad de la información recolectada (Ver Anexo 01). 1.11.Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo SG-SST, ajustado a los estándares mínimos aplicables al contratista, así como de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente; esto en los términos exigibles de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable, en especial el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6. 3 o aquella que la modifique o sustituya. Cualquier mejora o modificación que se requiera durante la ejecución del contrato deberá ser presentada a la Interventoría y/o Supervisión para su revisión y aprobación. Adicionalmente, presentar la evaluación de los estándares mínimos y los procedimientos detallados de cada una de las actividades a realizar (eléctrica, mecánica, civil). Anexo 09. Obligaciones SST. 1.12. Plan de control de calidad y validación de la información recolectada, incluyendo la posibilidad de auditorías internas de calidad. 1.13. Formatos que se requieran para el control, registro de actividades, informes, actas del Programa Colombia Solar, compromisos y otros que se propendan para el cumplimiento del contrato. 1.14. Elaborar un manual para la administración del repositorio dispuesto por la interventoría y/o la supervisión en el cual se defina procedimiento, rutas de almacenamiento y ubicación en carpetas organizadas por el NIU, por especialidad (social, ambiental, técnica y jurídico - predial) y tipo de documentación del potencial beneficiario para las evidencias y soportes. El manual deberá incluir los lineamientos para el cargue de actas, fichas técnicas de encuesta, registro fotográfico, shapefiles, documental y toda la información que de cabal cumplimiento al contrato. El repositorio deberá estar actualizado y dispuesto para consulta y verificación por parte del FENOGE en cualquier momento del proceso. Este se alimentará en línea semanalmente. 1.15. Plan de reuniones semanales entre el contratista y la interventoría y/o supervisión para revisar el seguimiento integral al avance de la caracterización de los potenciales beneficiarios, la verificación del cumplimiento del cronograma y metas establecidas, el análisis de las novedades presentadas en campo y la revisión de la calidad, consistencia y completitud de la información recolectada. 1.16. Plan de buen manejo y correcta inversión del anticipo de acuerdo con la forma de pago establecida. | Producto 1. Documento Metodológico del Componente 3 para la ejecución del contrato: El cual incluye el DM y el cumplimiento de las obligaciones de la 2 a la 9 de la Fase 1 - Diseño Metodológico y Aprestamiento. | Diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.
2 | Ajustar la documentación asociada al Diseño Metodológico del Componente 3 a partir de las observaciones realizadas por la interventoria o supervisión hasta su aprobación final.
3 | Cualquier modificación al PM deberá ser aprobada por la supervisión y/o interventoría del contrato, mediante las actas respectivas y/o oficios, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud de modificación. En todo caso, las modificaciones del PM no podrán superar el plazo de ejecución del contrato ni podrán entenderse como prórrogas al mismo.
4 | Desarrollar la verificación, validación y depuración del listado de potenciales beneficiarios, mediante la organización metodológica, estadística, documental y logística de las actividades, adicional el contratante de la información inicial con fuentes secundarias oficiales, alcaldías municipales, DANE, Operadores de Red, contacto telefónico preliminar y demás estrategias pertinentes, incluyendo los resultados del proceso de socialización previa del Componente 8. Además, en coordinación con las entidades territoriales y la fuerza pública deberá validar los riesgos asociados a los barrios incluidos en el listado de beneficiarios, así como revisar que dichos barrios se encuentren registrados en el Sistema Único de Información (SUI). Como resultado, el contratista deberá entregar un listado depurado de potenciales beneficiarios objeto del levantamiento de información en campo, orientado a optimizar la selección muestral, mitigar el riesgo de caracterizaciones no efectivas y garantizar el cumplimiento del cronograma y la senda de sustitución. En caso de requerirse reposición de usuarios, deberá reportarlo oportunamente al FENOGE, con los respectivos soportes, para la gestión correspondiente. Este listado deberá contar con la revisión y aprobación de la supervisión y/o interventoría y mantenerse actualizado durante la ejecución contractual.
5 | Realizar un espacio de formación entre el personal del contratista que va a realizar las visitas, el contratista y la supervisión y/o interventoría del contrato posterior a la aprobación del Diseño Metodológico, para contextualizar y alinear los criterios y requisitos a tener en cuenta durante las visitas, garantizando que el personal del contratista implemente la metodología de forma adecuada.
6 | Contratar, como mínimo, con una (1) persona con discapacidad o subcontratar un emprendimiento o empresa de persona con discapacidad para la ejecución del contrato, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 0287 de 2026. Esta actividad será verificada por la supervisión y/o interventoría para el trámite de cada pago, por lo cual el contratista deberá presentar la documentación que acredite esta situación y/o justificar y aportar los soportes que acrediten la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impidió el cumplimiento.
7 | Vincular personal de los departamentos y/o municipios en dónde se realizará la intervención y/o visitas, en un porcentaje mínimo del diez por ciento (10%) del total del personal dispuesto para la ejecución del contrato. Esta actividad será verificada por la supervisión y/o interventoría como requisito para el trámite de cada pago, por lo cual el contratista deberá presentar la documentación que acredite esta situación y/o justificar y aportar los soportes que acrediten la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impidió el cumplimiento.
8 | Efectuar el cargue del Documento Metodológico del Componente 3 y de la demás documentación generada en esta etapa, garantizando su adecuada organización en el repositorio dispuesto por la supervisión y/o interventoría para tal fin. De igual forma, el contratista deberá notificar formalmente a la supervisión y/o interventoría de la información cargada y/o actualizada en el repositorio y la fecha de su registro.
9 | Abstenerse de iniciar cualquier actividad de campo, socialización o toma de datos antes de la suscripción del acta de inicio formal del contrato, de la aprobación del Diseño Metodológico del Componente 3 para la Ejecución del Contrato y de la entrega y la aprobación del avance en el listado depurado de usuarios, reconociendo que la SIP no genera compromisos presupuestales ni autoriza el reconocimiento de gastos previos antes de la firma de dicha acta.
Fase 2 – Levantamiento de información en campo
Obligación |  | Productos | Momento de entrega
1 | Verificar que todo el personal que participe en actividades de campo se encuentre debidamente identificado mediante carné visible, chaleco o prenda distintiva y demás elementos de identificación institucional bajo el programa Colombia Solar según lo dispuesto en los Anexos 11 y 12, con marcación del FENOGE y del contratista, número telefónico de contacto para validación o atención de inquietudes por parte de la comunidad. El contratista deberá asegurar el porte y uso permanente de dichos elementos durante toda la ejecución de actividades en territorio. | Producto 2. Informes de avance de caracterizaciones efectivas realizadas mensualmente: Estos informes deben dar cumplimiento a las obligaciones 1 a la 11 de la Fase 2 - Levantamiento de Información en Campo y de la obligación 1 a la 5 de la Fase 3 - Análisis de la información, elaboración del diagnóstico y bases de datos. | Mensualmente
2 | Establecer y fortalecer el enlace con las autoridades locales, entidades territoriales y líderes comunitarios, con el fin de gestionar, coordinar y facilitar el ingreso seguro y oportuno de los profesionales al territorio para el desarrollo de las actividades previstas en campo. Esto de acuerdo con lo aprobado en el Documento Metodológico.
3 | Realizar el levantamiento de información social, ambiental, jurídica - predial y técnica mediante el diligenciamiento y firma de la Ficha Técnica de Encuesta en formato digital para cada potencial beneficiario, de acuerdo con lo aprobado en el Documento Metodológico.
4 | Diligenciar y entregar debidamente firmado por el usuario, un acta de consentimiento que permita iniciar el proceso de caracterización y autorice el tratamiento y protección de datos personales, de conformidad con la normatividad vigente aplicable.
5 | Diligenciar y entregar debidamente firmado por el usuario, un acta de aceptación como potencial beneficiario del Programa Colombia Solar, en la cual este manifieste conocer el alcance y los términos del Programa, confirmar su interés en acceder al sistema solar fotovoltaico propuesto, y en caso de resultar beneficiario un compromiso de no realizar construcciones, ampliaciones o intervenciones que afecten la cubierta o el área de instalación del sistema durante su vida útil.
6 | Verificar, a partir de la información levantada en campo y conforme a la aplicación de la ficha técnica de encuesta, los potenciales beneficiarios que se autorreconozcan como integrantes de comunidades étnicas, contrastando dicha información con los registros oficiales del Ministerio del Interior y las autoridades locales competentes.
7 | Entregar los registros fotográficos exigidos de acuerdo con las indicaciones dadas en el Anexo 01. Especificaciones Técnicas Mínimas, respetando la Nomenclatura: NIU_tipo Foto_fecha y Geotagging automático cuando sea posible.
8 | Realizar la georreferenciación de cada uno de los usuarios encuestados y además entregar esta información en coordenadas MAGNA-SIRGAS, con una precisión mínima de 5 metros y los shapefile con atributos completos, de acuerdo con las indicaciones dadas en el Anexo 01.
9 | Realizar semanalmente el cargue de evidencias y soportes en el repositorio dispuesto por la interventoría y/o la supervisión de manera organizada (carpetas nombradas por el NIU del usuario, por especialidad (social, ambiental, técnica y jurídica - predial) y tipo de documentación) y en el cual el FENOGE pueda en cualquier momento verificar las actas, fichas técnicas de encuesta, registro fotográfico, shapefiles, además de toda la documentación obtenida y emitida en el proceso de cumplimiento del objeto del contrato. Lo anterior de acuerdo con lo aprobado en el Documento Metodológico.
10 | Participar y cumplir con el plan de reuniones semanales, las cuales serán programadas por el FENOGE y de las cuales deberán quedar actas de asistencia debidamente firmadas por las partes. Lo anterior, de acuerdo con lo aprobado en el Documento Metodológico.
11 | Entregar semanalmente un reporte diagnóstico del avance de las caracterizaciones, en el cual se presente el estado de avance del contrato en lo referente a la operación en campo en términos de la recolección de información a la fecha, el avance en términos de cobertura programado versus ejecutado, los problemas técnicos, operativos y logísticos que se hayan presentado, así como las acciones correctivas del trabajo de campo y recomendaciones respecto a los resultados obtenidos. En caso de identificarse desviaciones respecto al plan de trabajo aprobado, el contratista deberá presentar de manera inmediata los planes de mejora o acciones correctivas correspondientes, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno, eficiente y adecuado de las obligaciones contractuales. Igualmente, pueden presentar recomendaciones al contenido y diseño de la Ficha Técnica de Encuesta. Este documento debe ser de fácil comprensión y contener gráficas, cuadros y otras ayudas visuales que permitan una fácil lectura e interpretación de la información.
Fase 3 – Análisis de la información, elaboración del diagnóstico y bases de datos
Obligación
1 | Generar y entregar las bases de datos mensualmente depuradas y tabuladas tanto de las preguntas cerradas como de las preguntas abiertas tomadas mediante la Ficha Técnica de Encuesta para cada uno de los potenciales beneficiarios. Estas bases de datos deberán incluir el concepto de favorabilidad para cada usuario caracterizado (Favorable y No Favorable), a partir de la información obtenida y los criterios de prefactibilidad (técnicos, jurídicos - prediales, ambientales y sociales).
2 | Entregar un informe mensual en formato PDF debidamente suscrito por los profesionales responsables, que integre el análisis social, técnico, ambiental y jurídico-predial de los potenciales beneficiarios caracterizados, con base en la información recolectada en campo, la revisión documental, la consulta de fuentes secundarias oficiales y los criterios de prefactibilidad definidos en los anexos técnicos del contrato. El informe debera contener el análisis de la información obtenida en campo a través de histogramas, diagramas de cajas o las herramientas visuales que permitan comprender los resultados estadísticos obtenidos, incluyendo además las condiciones encontradas, las alertas, restricciones y riesgos identificados, acompañado de todos los soportes respectivos como actas, fichas técnicas de encuesta, registros fotográficos, cartografía y demás anexos organizados por NIU. Los informes mensuales deberan permitir la trazabilidad y los soportes de la información.
3 | Entregar un informe mensual sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, cumpliendo con los estándares mínimos establecidos en el Anexo 09. Obligaciones SST.
4 | Consolidar y entregar todos los soportes mensualmente en el repositorio, producto del proceso de la caracterización social, técnica, jurídica - predial y ambiental. Esta información debe estar debidamente organizada en carpetas por NIU, especialidad (social, ambiental, predial y técnico) y tipo de documentación. Además de las evidencias de informes, actas, listas etc, obtenidas en campo y como resultado del ejercicio contractual. De igual forma, el contratista deberá notificar formalmente a la supervisión y/o interventoría de la información cargada y/o actualizada en el repositorio y la fecha de su registro.
5 | Atender oportunamente las observaciones emitidas por la Interventoría y/o el Supervisor respecto a los productos, realizando los ajustes necesarios hasta obtener su aprobación final.

## Obligaciones esp. y Prod C 8
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Ref. SIP-004-2026-FENOGE
Anexo 02 - Obligaciones generales, especificas y productos
Componente 8
Fase 1. Diseño y alistamiento documental y programático
Obligaciones principales |  | Productos | Momento de entrega
1 | Elaborar y presentar un Documento Metodológico del Componente 8 para la ejecución del Contrato, y para revisión y aprobación del supervisor y/o interventor del contrato. Este documento debe contener como mínimo la información detallada en los siguientes sub numerales (1.01 al 1.15). El Documento Metodológico deberá desarrollar de manera integral la metodología que será aplicada durante la ejecución del componente. Las modificaciones de esta documentación no podrán superar el plazo de ejecución del contrato ni podrán entenderse como prórrogas al mismo, las cuales únicamente pueden acordarse mediante el respectivo otro sí suscrito por las partes. 1.01 Plan de Comunicación Social – PCS, para revisión y aprobación del supervisor y/o interventor del contrato. El PCS deberá incluir, como mínimo, la información establecida en el Anexo 08 - Lineamientos PCS y deberá ser ajustado conforme a las observaciones emitidas por la supervisión. Cualquier modificación al PCS deberá ser presentada durante el plazo de ejecución del contrato y no constituirá, en ningún caso, prórroga del mismo. 1.02 Plan de Gestión Social -PGS para aprobación del supervisor y/o interventoría, garantizando que los ajustes solicitados se realicen dentro del plazo contractual y no impliquen prórrogas. Este documento debe contener las herramientas definidas en el Anexo 07. Lineamientos PGS. 1.03. Senda de socialización, sensibilización y capacitación semanal y mensual proyectada en una curva S que permita verificar el avance de las actividades del Componente frente a la programación inicial, con la periodicidad indicada. 1.04. Cronograma detallado para la ejecución del componente 8, estructurado por fases y momentos, en el cual se identifiquen las actividades programadas, los tiempos estimados, los hitos de ejecución, la secuencia de socializaciones y sensibilizaciones, los riesgos operativos asociados y la ruta crítica para su mitigación. El cronograma deberá ser validado y aprobado por el supervisor y/o interventor. 1.05. Equipo minimo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, detallando los roles, formación académica, experiencia, funciones principales y el organigrama de acuerdo con el Anexo 03 - Equipo Mínimo. Además se deben indicar los correos electrónicos y números de contacto. 1.06. Elementos de indentificación para el equipo de trabajo tales como carné, chaleco o prenda distintiva y demás elementos de identificación institucional estampada o bordada con los logos del programa Colombia Solar y el FENOGE según lo dispuesto en los Anexos 11 y 12. 1.07. Plan para la articulación interinstitucional a nivel nacional y con entidades territoriales con el fin de obtener en algún momento información secundaria y/o apoyo para el cumplimiento del objeto del contrato. Se debe incluir el mapa de actores del proyecto, garantizando procesos de comunicación clara, oportuna y pertinente. 1.08. Los equipos, herramientas o insumos necesarios para la ejecución de las actividades del componente, incluyendo materiales pedagogico digital para el registro documental (actas, listados de asistencia, formatos de caracterización y PQRSDF), materiales de trabajo territorial, recursos pedagógicos y logísticos, así como equipos electrónicos tales como computador, tablet, teléfono móvil, grabadora de voz y demás dispositivos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades. Lo anterior deberá realizarse de conformidad con el Anexo 06 – Lineamientos del PGS y el Anexo 08 – Lineamientos del PCS, y deberá ser presentado para revisión y aprobación del FENOGE. 1.09. Matriz de riesgos sociales y territoriales que identifique las posibles afectaciones, barreras o limitaciones que puedan interferir en la ejecución, incorporando un análisis de impacto y acciones de mitigación. 1.10. Documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, cumpliendo con los estándares mínimos establecidos en el Anexo 09. Obligaciones SST. 1.11. Un plan de reuniones semanales con el FENOGE para realizar seguimiento al avance del Componente , validar la ejecución del cronograma, revisar novedades territoriales y verificar la calidad de la documentación generada. 1.12. Los formatos requeridos para la implementación del PCS y PGS, incluyendo listados de asistencia, registros fotográficos, actas y demás soportes necesarios. Lo anterior segun lo indicado Anexo 08 - Lineamientos PCS y Anexo 07. Lineamientos PGS. 1.13. Plan de sensibilizaciones y capacitaciones que se brindará en el Momento 3, indicando las temáticas de las sesiones pedagógicas que se brindarán en la entrega de los sistemas solares fotovoltaicos de acuerdo con el Anexo 07. Lineamientos PGS. 1.14.El diagnóstico correspondiente a la línea base socioeconómica, la identificación de la población, grupos de interés, la identificación y evaluación de posibles impactos sobre la población. Todo esto en el marco del Anexo 07. Lineamientos PGS. 1.15. Elaborar un manual para el repositorio en el cual se defina procedimiento, rutas dispuestas por la interventoría y/o la supervisión y ubicación en carpetas organizadas por el NIU del usuario para las evidencias y soportes, en el cual se realice el cargue de actas, registro fotográfico, documental y toda la información que de cabal cumplimiento al contrato. Este deberá estar dispuesto para consulta y verificación por parte del FENOGE en cualquier momento del proceso. Este se alimentará en línea y en los casos donde no sea posible su cargue cada tercer día, el encuestador deberá garantizar que, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la obtención en campo, estas se suban. | Producto 1. Documento Metodológico del Componente 8 para la ejecución del contrato: El cual incluye el DM y el cumplimiento de las obligaciones de la 2 a la 8 de la Fase 1 - Diseño y alistamiento documental y programático. | Cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.
2 | Ajustar la documentación asociada al Diseño Metodológico del Componente 8 a partir de las observaciones realizadas por la interventoria o supervisión hasta su aprobación final.
3 | Cualquier modificación al PM deberá ser aprobada por la supervisión y/o interventoría del contrato, mediante las actas respectivas y/o oficios, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud de modificación. En todo caso, las modificaciones del PM no podrán superar el plazo de ejecución del contrato ni podrán entenderse como prórrogas al mismo.
4 | Realizar un espacio de formación entre el personal del contratista que va a realizar las actividades, la supervisión y/o interventoría del contrato posterior a la aprobación del Diseño Metodológico del Componente 8, para brindar la información del Programa Colombia Solar, el enfoque de Transición Energética Justa, el Plan de Gestión Social (PGS), el Plan de Comunicación Social (PCS) y el Plan de capacitaciones.
5 | Iniciar las actividades de socialización, sensibilización y capacitación, o toma de datos únicamente una vez se haya suscrito el acta de inicio del contrato y se encuentren aprobados los productos de la presente fase por parte de la supervisión y/o interventoría.
6 | Contratar, como mínimo, con una (1) persona con discapacidad o subcontratar un emprendimiento o empresa de persona con discapacidad para la ejecución del contrato, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 0287 de 2026. Esta actividad será verificada por la supervisión y/o interventoría para el trámite de cada pago, por lo cual el contratista deberá presentar la documentación que acredite esta situación y/o justificar y aportar los soportes que acrediten la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impidió el cumplimiento.
7 | Vincular personal de los departamentos y/o municipios en dónde se realizará la intervención y/o visitas, en un porcentaje mínimo del diez por ciento (10%) del total del personal dispuesto para la ejecución del contrato. Esta actividad será verificada por la supervisión y/o interventoría como requisito para el trámite de cada pago, por lo cual el contratista deberá presentar la documentación que acredite esta situación y/o justificar y aportar los soportes que acrediten la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impidió el cumplimiento.
8 | Efectuar el cargue del Documento Metodológico del Componente 8 y de la demás documentación generada en esta etapa, garantizando su adecuada organización en el repositorio dispuesto por la supervisión y/o interventoría para tal fin. De igual forma, el contratista deberá notificar formalmente a la supervisión y/o interventoría de la información cargada y/o actualizada en el repositorio y la fecha de su registro.
Fase 2. Socialización, Sensibilización, y Capacitación Comunitaria
Obligaciones principales |  | Productos | Momento de entrega
Momento 1, 2 y 3 |  | Producto 2. Informes de avance de socializaciones, sensibilizaciones y capacitaciones realizadas mensualmente: Estos informes deben dar cumplimiento a las obligaciones 1 a la 16 de la Fase 2 - Socialización, Sensibilización y Capacitación Comunitaria y de la obligación 1 a la 4 de la Fase 3 - Sistematización y entrega documental. | Mensualmente
1 | Verificar que todo el personal que participe en actividades de campo se encuentre debidamente identificado mediante carné visible, chaleco o prenda distintiva y demás elementos de identificación institucional bajo el programa Colombia Solar según lo dispuesto en los Anexos 11 y 12, con marcación del FENOGE y del contratista, número telefónico de contacto para validación o atención de inquietudes por parte de la comunidad. El contratista deberá asegurar el porte y uso permanente de dichos elementos durante toda la ejecución de actividades en territorio.
2 | Gestionar, registrar, tramitar y hacer seguimiento a las PQRSDF asociadas al componente, asegurando su respuesta oportuna y la retroalimentación a los usuarios. De acuerdo a los lineamientos del PGS
3 | Realizar semanalmente el cargue de evidencias y soportes en el repositorio dispuesto por la interventoría y/o la supervisión de manera organizada (carpetas nombradas por el NIU y Momento y en el cual el FENOGE pueda en cualquier momento verificar las actas, registro fotográfico, además de toda la documentación obtenida y emitida en el proceso de cumplimiento del objeto del contrato. Lo anterior de acuerdo con lo aprobado en el Documento Metodológico.
4 | Registrar las situaciones especiales, barreras sociales, condiciones territoriales y limitaciones familiares o comunitarias que puedan afectar la participación del usuario o el desarrollo de la solución. De acuerdo a los lineamientos del PGS.
5 | Implementar el PGS en lo relacionado con el diagnóstico socioeconómico y la línea base, así como el mapeo de actores y grupos de interés, de conformidad con lo estipulado en el Anexo 07 Lineamientos del PGS.
6 | Entregar semanalmente un reporte diagnóstico del avance de las socializaciones, sensibilizaciones y capacitaciones, en el cual se presente el estado de avance del contrato en lo referente a la operación en campo, el avance en términos de cobertura programado versus ejecutado, los problemas técnicos, operativos y logísticos que se hayan presentado, así como las acciones correctivas del trabajo de campo y recomendaciones respecto a los resultados obtenidos. En caso de identificarse desviaciones respecto al plan de trabajo aprobado, el contratista deberá presentar de manera inmediata los planes de mejora o acciones correctivas correspondientes, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno, eficiente y adecuado de las obligaciones contractuales. Este documento debe ser de fácil comprensión y contener gráficas, cuadros y otras ayudas visuales que permitan una fácil lectura e interpretación de la información.
7 | El contratista deberá implementar el PGS y el PCS aprobados en el Documento metodológico del componente 8, así como remitir los soportes de evidencia que acrediten el cumplimiento de esta obligación, para su validación y aprobación por parte de la supervisión y/o interventoría. En caso de identificarse desviaciones frente a la implementación del PGS o del PCS, el contratista deberá realizar el análisis correspondiente y presentar de manera inmediata los planes de mejora o las acciones correctivas necesarias a la supervisión y/o interventoría del FENOGE, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno, eficiente y adecuado de las obligaciones contractuales. Dichas acciones deberán estar debidamente documentadas e incluidas en los informes de seguimiento correspondientes.
Momento 1. Socialización a los potenciales beneficiarios:
8 | Realizar la articulación con entidades territoriales, organizaciones comunitarias y líderes representativos, promoviendo espacios de diálogo y generación de confianza que faciliten el acceso a la comunidad y el desarrollo de las actividades de socialización. Esto de acuerdo con lo aprobado en el Documento Metodológico del Componente 8 y el Anexo 08 - Lineamientos del PCS.
9 | Socializar ante la comunidad, en el momento previo a realizar la caracterización, el alcance del Programa Colombia Solar, explicando los principios de la Transición Energética Justa, los objetivos y beneficios del programa, los roles institucionales asignados, el proceso de caracterización que se realizará posteriormente, todo esto en coherencia con los lineamientos del PCS aprobado en el Documento Metodológico. Asi mismo, socializar la metodología de trabajo, detallando los momentos, actividades, responsabilidades de los participantes y pasos que se ejecutarán durante el desarrollo del proceso social, asegurando su comprensión en el territorio. Asi mismo entregar soportes como registro fotográfico
10 | Diligenciar y entregar a la supervisión y/o interventoria debidamente firmadas las actas correspondientes de las socializaciones, los listados de asistencia, el registro audiovisual y los demás soportes correspondientes.
Momento 2. Socialización y notificación a los usuarios del proceso de caracterización:
11 | Realizar las socializaciones para notificarle a los usuarios caracterizados su resultado, Favorable o No Favorable, la metodología utilizada para la selección, y garantizando que los usuarios caracterizados y actores territoriales comprendan los criterios de prefactibilidad informados por el FENOGE para dicho proceso, además de brindarle toda la información sobre la etapa de factibilidad. De acuerdo a los lineamientos del PCS.
12 | Atender y resolver las inquietudes, dudas u observaciones planteadas por los usuarios notificados, garantizando que cuenten con información suficiente para avanzar en el proceso de manera consciente e informada. De acuerdo a los lineamientos del PCS.
13 | Diligenciar y entregar a la supervisión y/o interventoria debidamente firmadas por cada usuario las actas y/o documentos de aceptación de términos mediante las cuales se ratifique la decisión de los usuarios Favorables en participar en la etapa de factibilidad.
14 | Diligenciar y entregar a la supervisión y/o interventoria debidamente firmadas las actas correspondientes de las socializaciones, los listados de asistencia, el registro audiovisual y los demás soportes correspondientes.
Momento 3. Capacitación y sensibilización en el marco de la entrega de los sistemas solares fotovoltaicos
15 | Realizar sesiones de capacitación y sensibilización para la entrega de los sistemas solares fotovoltaicos, orientadas a fortalecer la comprensión de los usuarios beneficiarios, conforme a los lineamientos establecidos en el PGS, en especial el numeral 5.1 “Metodología de Capacitación”. El desarrollo de estas actividades deberá articularse, a través de FENOGE, con las actividades de implementación de los SSFV.
16 | Diligenciar y entregar a la supervisión y/o interventoría debidamente firmadas las actas correspondientes a cada una de las capacitaciones y sensibilizaciones, incluyendo el soporte audiovisual, los listados de asistencia y demás soportes correspondientes.
Fase 3. Sistematización y entrega documental
Momento1 . Socialización inicial a potenciales beneficiarios
1 | Entregar mensualmente un informe de socialización inicial dirigida a los potenciales beneficiarios, que incluya como mínimo: la descripción de las actividades realizadas, la metodología implementada, así como lecciones aprendidas y recomendaciones. Todo lo anterior atendiendo los lineamientos del Anexo 08. Lineamientos PCS.
Momento 2. Socialización y notificación a los usuarios del resultado del proceso de caracterización
2 | Entregar mensualmente un informe de socialización y notificación del resultados del proceso caracterización, que incluya como mínimo: numero de usuarios notificados (Favorables y No Favorables), clasificandolos por NIU, la metodología implementada, lecciones aprendidas y recomendaciones. Todo lo anterior siguiendo los lineamientos del Anexo 08. Lineamientos PCS (momento 2).
Momento 3. Capacitación y sensibilización en el marco de la entrega de los sistemas solares fotovoltaicos
3 | Entregar un informe de capacitaciones y sensibilizaciones a los usuarios beneficiarios (clasificandolos por NIU), que incluya como minimo: contenidos y temáticas desarrollados, metodología implementada, evaluación de comprensión por parte de los usuarios. Asi como lecciones aprendidas y recomendaciones. Todo lo anterior siguiendo lo dispuesto en el Anexo 07 - Lineamiento del PGS .
4 | Entregar un informe de la implementación del Plan de Gestión Social (PGS), asegurando el cumplimiento del diagnóstico socioeconómico, mapeo de actores, gestión de PQRSFED, manejo de conflictos y situaciones sociales, y el desarrollo de actividades de capacitación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades, conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo 06. Lineamientos del PGS. El informe deberá entregarse dentro de los plazos definidos por la supervisión y estarán sujetos a revisión y aprobación.
Cierre del Contrato
1 | Entregar, al cierre del contrato, la información sobre el cumplimiento total y efectivo de las obligaciones contractuales de este componente, así como los archivos físicos y digitales generados durante la ejecución del contrato, debidamente organizados. Además de lo siguiente pero sin limitarse a ello: i. Balance financiero del contrato e informe del mismo, el cual deberá contener como mínimo la ejecución presupuestal detallada, el control, manejo y amortización del anticipo, el estado de pago de las obligaciones contractuales, así como la conciliación entre los valores contratados, ejecutados y pagados. Igualmente, deberá incluir cualquier otra información o reporte que sea requerido. El informe deberá elaborarse conforme a los lineamientos definidos por la interventoría y/o supervisión del contrato. ii. Análisis estadístico a partir de toda la información recolectada en el ejercicio de caracterización de potenciales beneficiarios, en los términos que sean establecidos por la supervisión y/o interventoría. iii. Ceder de forma exclusiva y total a favor de FENOGE todos los derechos de autor y patrimoniales sobre todos los productos resultantes de la caracterización, incluyendo metodologías, credenciales de acceso y del correo electrónico al cual se vinculó el usuario de la herramienta digital contratada, cartografía, bases de datos, registros fotográficos y toda la documentación generada para el cumplimiento de las obligaciones del Componente 3. iv. Documentar y entregar las lecciones aprendidas de cada fase, incluyendo tanto los hechos, las causas, impactos y recomendaciones para optimizar procesos futuros. La documentación deberá elaborarse y presentarse en los formatos previamente definidos por FENOGE, asegurando trazabilidad, claridad y consistencia de la información para su revisión por la supervisión y/o interventoría. | Producto 3. Informe final para el cierre del Contrato: Este informe debe dar cumplimiento a las obligaciones 1 y 2 del Cierre del Componente. | Al cierre del contrato
2 | Participar en la reunión de cierre del contrato con la supervisión y/o interventoría, presentando los resultados obtenidos, los principales hallazgos, las recomendaciones derivadas del proceso y la relación de productos entregados. Deberá quedar suscrita por las partes el soporte de asistencia.