## Matriz de riesgos
FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE
Anexo 04 - Matriz de riesgos preliminar
Ref. SIP-004-2026-FENOGE
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Contratación | Contractual | No suscripción oportuna del contrato por el proponente seleccionado dentro del plazo definido en el proceso. | Retraso en el perfeccionamiento, inicio contractual y ejecución oportuna del proceso futuro. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Mantener requisito de garantía de seriedad, cronograma expreso para suscripción, requerimiento inmediato al adjudicatario y verificación documental previa a la firma. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Revisión documental de requisitos del proceso, controles de versiones, matrices de evaluación, actas de validación y soportes de decisión contractual. | Previo a la firma del contrato.
2 | Específico | Externo | Contratación | Contractual | Constitución tardía, incompleta o no idónea de las garantías y requisitos de perfeccionamiento exigidos para la futura contratación. | Imposibilidad o retraso el cumplimiento de requisitos para la ejecución del contrato y exposición patrimonial del proceso. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Definir claramente las garantías exigibles, validar suficiencia e idoneidad antes del inicio, establecer requerimientos automáticos y consecuencias contractuales por no constitución oportuna. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Revisión documental de requisitos del proceso, controles de versiones, matrices de evaluación, actas de validación y soportes de decisión contractual. | Permanente durante la ejecución del contrato.
3 | Específico | Interno | Selección | Contractual | Se presenta conflicto de interés por parte del contratista o afectación de imparcialidad del proceso. | Afectación de la transparencia, objetividad y legitimidad del proceso de selección. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir declaraciones de ausencia de conflicto, aplicar revisión jurídica y de integridad, y activar mecanismo de reporte y tratamiento oportuno de posibles inhabilidades o incompatibilidades. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Revisión documental de requisitos del proceso, controles de versiones, matrices de evaluación, actas de validación y soportes de decisión contractual. | Permanente durante la ejecución del contrato.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Logístico | Contratación tardía o incompleta del personal requerido para ejecutar las actividades conforme al cronograma aprobado. | Afectación del cronograma, de la capacidad de ejecución y de la oportunidad de los entregables. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir plan de personal, cronograma detallado y DM aprobados, validar perfiles mínimos, establecer reemplazos para cargos críticos y verificar disponibilidad efectiva antes y durante la ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal y novedades sobre el mismo. | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | Social / Información y trazabilidad | Se presenta renuencia o negativa por parte del usuario a socializar y/o caracterizar por falta de entendimiento del Programa. | Caracterizaciones no efectivas, baja participación en los espacios de socialización, reprocesos y debilitamiento del diagnóstico de beneficiarios. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Desarrollar la verificación, validación y depuración del listado de potenciales beneficiarios, mediante la organización metodológica, estadística, documental y logística de las actividades, adicional el contratante deberá verificar la información inicial con fuentes secundarias oficiales, alcaldías municipales, DANE, Operadores de Red, contacto telefónico preliminar y demás estrategias pertinentes para mitigar las caracterizaciones no efectivas. Seguimiento y reporte permanente durante la ejecución del Componente 3 y el Momento 1 del Componente 8 al FENOGE de los usuarios no efectivos para su reposición. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y FENOGE | Revisión y aprobación del listado depurado de potenciales beneficiarios conforme a la metodología y el plan de trabajo aprobado. Seguimiento en reuniones semanales y de las sendas de programación vs avance con el fin de identificar oportunamente estas situación y realizar la reposición de potenciales beneficiarios. | Semanal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Social / Información y trazabilidad | Información insuficiente entregada por el Ministerio de Minas y Energía en la selección muestral. | Caracterizaciones no efectivas, reprocesos y debilitamiento del diagnóstico de beneficiarios. | 3 | 4 | 7 | Alto | FENOGE | Revisión previa de la información remitida por el MME y requerimiento a este en caso de identificar que la información sea inconsistente. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Seguimiento del convenio entre el MME y el FENOGE en las mesas técnicas. | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Logístico | No disponibilidad o disponibilidad insuficiente de personal calificado y no calificado conforme al DM y al cronograma de ejecución. | Afectación del cronograma, de la capacidad de ejecución y de la oportunidad de los entregables. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir plan de personal, cronograma detallado y DM aprobados, validar perfiles mínimos, establecer reemplazos para cargos críticos y verificar disponibilidad efectiva antes y durante la ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal, estados de pago, informes de avance y alertas de desviación por hito contractual. | Semanal
8 | Específico | Externo | Contratación | Contractual / Logístico | Presentación tardía, incompleta o inconsistente del cronograma detallado y del DM requeridos para el inicio y control de la ejecución. | Afectación del cronograma, de la capacidad de ejecución y de la oportunidad de los entregables. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir plan de personal, cronograma detallado y DM aprobados, validar perfiles mínimos, establecer reemplazos para cargos críticos y verificar disponibilidad efectiva antes y durante la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal, estados de pago, informes de avance y alertas de desviación por hito contractual. | Semanal
9 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Realización tardía o insuficiente de las inversiones necesarias para cumplir el cronograma y los hitos contractuales. | Retrasos operativos y riesgo de incumplimiento de hitos por insuficiencia financiera del ejecutor. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar suficiencia financiera y estructura de costos, exigir trazabilidad financiera mínima, revisar soportes de ejecución económica y activar controles contractuales sobre flujo y destinación de recursos. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal, estados de pago, informes de avance y alertas de desviación por hito contractual. | Semanal
10 | Específico | Externo | Ejecución | Logístico / SST | Dificultades de acceso del personal que afectan el cronograma. | Retrasos, sobrecostos y reducción de cobertura efectiva en territorio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir plan de personal, cronograma detallado y DM aprobados, validar perfiles mínimos, establecer reemplazos para cargos críticos y verificar disponibilidad efectiva antes y durante la ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal, estados de pago, informes de avance y alertas de desviación por hito contractual. | Semanal
11 | Específico | Externo | Ejecución | Contractual / Información y trazabilidad | Se presenta retrasos relevantes de entregas o hitos frente al cronograma contractual. | Atraso en entregables, observaciones de supervisión y afectación del pago o recibo a satisfacción. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir hitos, productos y evidencias mínimas, controlar cronograma contractual y aplicar validación de completitud y calidad antes del recibo a satisfacción. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal, estados de pago, informes de avance y alertas de desviación por hito contractual. | Semanal
12 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | No pago de salarios y prestaciones sociales. | Afectación de continuidad operativa, conflictividad laboral o con terceros y riesgo de incumplimiento contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar suficiencia financiera y estructura de costos, exigir trazabilidad financiera mínima, revisar soportes de ejecución económica y activar controles contractuales sobre flujo y destinación de recursos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal, estados de pago, informes de avance y alertas de desviación por hito contractual. | Mensual y por evento relevante
13 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Insolvencia económica del contratista con afectación a la ejecución. | Afectación de continuidad operativa, conflictividad laboral o con terceros y riesgo de incumplimiento contractual. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Verificar suficiencia financiera y estructura de costos, exigir trazabilidad financiera mínima, revisar soportes de ejecución económica y activar controles contractuales sobre flujo y destinación de recursos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
14 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Uso incorrecto de recursos en actividades no contempladas. | Afectación de continuidad operativa, conflictividad laboral o con terceros y riesgo de incumplimiento contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar suficiencia financiera y estructura de costos, exigir trazabilidad financiera mínima, revisar soportes de ejecución económica y activar controles contractuales sobre flujo y destinación de recursos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
15 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual / Financiero | Se presenta retrasos en desembolsos o pagos por requisitos/documentación incompleta. | Controversias de pago, demoras en desembolso y descalce entre ejecución y reconocimiento económico. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir requisitos claros, controles preventivos y mecanismos de seguimiento verificable acordes con la etapa contractual y el alcance técnico del riesgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal, estados de pago, informes de avance y alertas de desviación por hito contractual. | Semanal
16 | Específico | Interno | Planeación | Financiero / Regulatorio | Cambios tributarios o cambiarios que alteran costos del servicio. | Distorsión del presupuesto y de los valores de referencia o aumento de costos de ejecución. | 3 | 4 | 7 | Alto | FENOGE | Verificar suficiencia financiera y estructura de costos, exigir trazabilidad financiera mínima, revisar soportes de ejecución económica y activar controles contractuales sobre flujo y destinación de recursos. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
17 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | Cambios normativos con impacto en presupuesto o viabilidad. | Afectación del cumplimiento de objetivos del proceso, del cronograma o de la calidad de los resultados esperados. | 3 | 4 | 7 | Alto | FENOGE | Definir requisitos claros, controles preventivos y mecanismos de seguimiento verificable acordes con la etapa contractual y el alcance técnico del riesgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
18 | Específico | Externo | Ejecución | Social / Logístico / SST | Se presenta situaciones de orden público, inseguridad o conflictividad territorial. | Suspensión de actividades, afectación a personal y pérdida de continuidad operativa en territorio. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementar análisis previo de acceso y seguridad, coordinación territorial, reprogramación condicionada y protocolos de ingreso seguro para personal y actividades. | 2 | 5 | 7 | Alto | FENOGE y Contratista | Seguimiento a reportes de incidentes, novedades de campo, actas de coordinación territorial, bitácoras SST y registros de contingencias. | Permanente durante actividades en campo y revisión semanal
19 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Desconfianza comunitaria por cambios de gestores territoriales. | Baja apropiación social, resistencia comunitaria y reducción de efectividad de socialización o capacitación. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar PGS y PCS con mapeo de actores, mensajes claros, enfoque territorial, registro de asistencia, gestión de expectativas, rutas de PQRSDF y medidas diferenciales según población y contexto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de actas, registros de asistencia, soportes fotográficos, radicados de PQRSDF, matriz de actores y reportes de seguimiento social. | Mensual y por evento relevante
20 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Se presenta generación de expectativas no alineadas con el alcance del programa. | Baja apropiación social, resistencia comunitaria y reducción de efectividad de socialización o capacitación. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar PGS y PCS con mapeo de actores, mensajes claros, enfoque territorial, registro de asistencia, gestión de expectativas, rutas de PQRSDF y medidas diferenciales según población y contexto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de actas, registros de asistencia, soportes fotográficos, radicados de PQRSDF, matriz de actores y reportes de seguimiento social. | Mensual y por evento relevante
21 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Inconformidad de usuarios no seleccionados por falta de comprensión de criterios. | Observaciones técnicas, rechazo de entregables o imposibilidad de puesta en servicio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar PGS y PCS con mapeo de actores, mensajes claros, enfoque territorial, registro de asistencia, gestión de expectativas, rutas de PQRSDF y medidas diferenciales según población y contexto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de actas, registros de asistencia, soportes fotográficos, radicados de PQRSDF, matriz de actores y reportes de seguimiento social. | Quincenal y por hito técnico
22 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Baja asistencia a socializaciones o capacitaciones por información insuficiente. | Baja apropiación social, resistencia comunitaria y reducción de efectividad de socialización o capacitación. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Definir requisitos claros, controles preventivos y mecanismos de seguimiento verificable acordes con la etapa contractual y el alcance técnico del riesgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Validación periódica de bases de datos, bitácoras de usuario, reportes de errores, control de duplicados, trazabilidad de cargues y revisión muestral de soportes. | Semanal y por hito de ejecución
23 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Rechazo o saturación comunitaria por exceso de actividades. | Baja apropiación social, resistencia comunitaria y reducción de efectividad de socialización o capacitación. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir requisitos claros, controles preventivos y mecanismos de seguimiento verificable acordes con la etapa contractual y el alcance técnico del riesgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
24 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Se presenta material pedagógico no adaptado al contexto o lenguaje territorial. | Baja apropiación social, resistencia comunitaria y reducción de efectividad de socialización o capacitación. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Implementar PGS y PCS con mapeo de actores, mensajes claros, enfoque territorial, registro de asistencia, gestión de expectativas, rutas de PQRSDF y medidas diferenciales según población y contexto. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE y Contratista | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
25 | Específico | Externo | Ejecución | Social / Logístico | Se presenta desistimiento o pérdida de interés del usuario/beneficiario. | Reducción de cobertura efectiva y aumento de reposiciones o reprocesos de caracterización. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Aplicar protocolos de relacionamiento y sensibilización, validar identidad y disponibilidad del usuario, programar reintentos trazables y activar reposición cuando corresponda. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
26 | Específico | Externo | Ejecución | Social / Logístico | Se presenta dificultad para contactar al propietario o titular del inmueble. | Reducción de cobertura efectiva y aumento de reposiciones o reprocesos de caracterización. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Aplicar protocolos de relacionamiento y sensibilización, validar identidad y disponibilidad del usuario, programar reintentos trazables y activar reposición cuando corresponda. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional / Información y trazabilidad | Demoras en la reposición de beneficiarios potenciales | No cumplimiento de metas de caracterización efectiva y retraso del proceso. | 3 | 3 | 6 | Alto | FENOGE | Definir requisitos claros, controles preventivos y mecanismos de seguimiento verificable acordes con la etapa contractual y el alcance técnico del riesgo. Requerir oportunamente la reposición de beneficiarios potenciales | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Revisión periódica de soportes, informes de avance y evidencias documentales asociadas al control definido. | Mensual y por evento relevante
28 | Específico | Externo | Ejecución | Social / Regulatorio | Presencia de comunidades constitucionalmente protegidas sin gestión diferencial oportuna. | Observaciones regulatorias, conflictividad social y retrasos por falta de gestión diferencial. | 3 | 4 | 7 | Alto | FENOGE | Implementar PGS y PCS con mapeo de actores, mensajes claros, enfoque territorial, registro de asistencia, gestión de expectativas, rutas de PQRSDF y medidas diferenciales según población y contexto. Identificación temprana de reposición de usuarios en caso de que se requiera | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Revisión de actas, registros de asistencia, soportes fotográficos, radicados de PQRSDF, matriz de actores y reportes de seguimiento social. | Semanal y por hito de ejecución
29 | Específico | Interno | Planeación | Social / Contractual | Se presenta deficiencias en elaboración, aprobación o implementación del PGS/PCS y de la gestión social formal. | Incumplimiento en las obligaciones contractuales | 3 | 4 | 7 | Alto | FENOGE | Definir requisitos claros, controles preventivos y mecanismos de seguimiento verificable acordes con la etapa contractual y el alcance técnico del riesgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Revisión de actas, registros de asistencia, soportes fotográficos, radicados de PQRSDF, matriz de actores y reportes de seguimiento social. | Mensual y por evento relevante
30 | Específico | Interno | Ejecución | SST | Se presenta accidentes del personal durante actividades de caracterización/socialización/capacitación. | Afectación a la integridad de personas, suspensión de actividades y exposición sancionatoria o contractual. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Capacitación a los contratistas que van a desarrollar estas actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y exigencia de la afiliación y pago de la ARL | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Revisión de actas, registros de asistencia, soportes fotográficos, radicados de PQRSDF, matriz de actores y reportes de seguimiento social. | Semanal y por hito de ejecución
31 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental / Logístico | Se presenta condiciones climáticas que impiden actividades de caracterización/socialización/capacitación. | Afectación del cumplimiento de objetivos del proceso, del cronograma o de la calidad de los resultados esperados. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la actividad. Comunicar en oportunidad al FENOGE donde se acredite que el contratista actuo diligentemente | 2 | 4 | 6 | Alto | FENOGE y Contratista | Revisión de actas, registros de asistencia y soportes fotográficos. | Semanal y por hito de ejecución
32 | Específico | Interno | Ejecución | Logístico | Se presenta insuficiencia de personal calificado para actividades sociales. | Afectación del cronograma, de la capacidad de ejecución y de la oportunidad de los entregables. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir plan de personal, cronograma detallado y DM aprobados, validar perfiles mínimos, establecer reemplazos para cargos críticos y verificar disponibilidad efectiva antes y durante la ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Seguimiento a cronograma, DM, soportes de personal, estados de pago, informes de avance y alertas de desviación por hito contractual. | Semanal
33 | Específico | Externo | Ejecución | Información y trazabilidad | Se presenta información suministrada por usuarios no confiable. | Aumento en los usuarios no favorables, retrasos en el cronograma, identificación tardia en la sustitución de beneficiarios potenciales | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aplicar validación cruzada con fuentes secundarias, reglas de calidad del dato, revisión de consistencia y supervisión muestral de registros de campo y soportes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento continuo del cumplimiento de la doble verificación | Semanal y por hito de ejecución
34 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico / Información y trazabilidad | Fallas de la herramienta digital o del cargue en nube. | Pérdida, alteración, indisponibilidad o baja confiabilidad de la información y debilitamiento de la trazabilidad del proceso. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Configurar herramienta digital con validaciones obligatorias, control de duplicados, respaldos, trazabilidad por usuario y fecha, perfiles de acceso y pruebas previas de sincronización y reporte. | 3 | 3 | 6 | Alto | FENOGE y Contratista | Validación periódica de bases de datos, bitácoras de usuario, reportes de errores, control de duplicados, trazabilidad de cargues y revisión muestral de soportes. | Semanal y por hito de ejecución
35 | Específico | Interno | Ejecución | Información y trazabilidad | Se presenta registro deficiente de la información de campo y georreferenciación. | Pérdida, alteración, indisponibilidad o baja confiabilidad de la información y debilitamiento de la trazabilidad del proceso. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Configurar herramienta digital con validaciones obligatorias, control de duplicados, respaldos, trazabilidad por usuario y fecha, perfiles de acceso y pruebas previas de sincronización y reporte. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Validación periódica de bases de datos, bitácoras de usuario, reportes de errores, control de duplicados, trazabilidad de cargues y revisión muestral de soportes. | Semanal y por hito de ejecución
36 | Específico | Interno | Ejecución | Información y trazabilidad | Alta tasa de caracterizaciones no efectivas por deficiencias en la precaracterización | Mayores costos y reprocesos en la selección de potenciales beneficiarios que cumplan con los mínimos para ser caracterizados | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aplicar validación cruzada con fuentes secundarias, reglas de calidad del dato, revisión de consistencia y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la precaracterización | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Validación periódica de bases de datos, bitácoras de usuario, reportes de errores, seguimiento de las obligaciones de precaracterización. | Semanal y por hito de ejecución
37 | Específico | Interno | Ejecución | Información y trazabilidad / Tecnológico | Filtración o acceso no autorizado a datos personales u operativos. | Pérdida, alteración, indisponibilidad o baja confiabilidad de la información y debilitamiento de la trazabilidad del proceso. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Configurar herramienta digital con validaciones obligatorias, control de duplicados, respaldos, trazabilidad por usuario y fecha, perfiles de acceso y pruebas previas de sincronización y reporte. | 2 | 5 | 7 | Alto | FENOGE | Validación periódica de bases de datos, bitácoras de usuario, reportes de errores, control de duplicados, trazabilidad de cargues y revisión muestral de soportes. | Semanal
38 | Específico | Externo | Planeación | Información y trazabilidad / Regulatorio | Se presenta criterios o condiciones de focalización del MME que limitan caracterizaciones efectivas. | Dependencia de insumos o decisiones externas que retrasa o limita la ejecución prevista. | 3 | 4 | 7 | Alto | FENOGE | En el marco de la mesa técnica realizar alertas tempranas y verificación de parametros que no impliquen la paralización del contrato suscrito por FENOGE y contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | FENOGE | Revisión periódica de las alertas emitidas por el contratista para toma de acciones oportunas en las mesas técnicas. | Semanal y por hito de ejecución
39 | Específico | Interno | Planeación | Contractual / Financiero | Indebido diligenciamiento de la oferta económica que impida realizar el estudio de mercado por cotizaciones parciales, heterogéneas o estructuradas bajo supuestos no homologables. | Valores de referencia no homologables y debilitamiento de la estructuración económica del proceso. | 3 | 5 | 8 | Extremo | FENOGE | Mantener formato económico homogéneo, aclarar supuestos de cotización, verificar consistencia de costos frente al alcance y documentar criterios de comparabilidad y depuración del estudio de mercado. | 2 | 4 | 6 | Alto | FENOGE | Revisión documental de requisitos del proceso, controles de versiones, matrices de evaluación, actas de validación y soportes de decisión contractual. | Por hito del proceso y antes del cierre de la etapa correspondiente

## Sugerencias
Referencia: Solicitud de información a proveedores No. SIP-004-2026-FENOGE
SUGERENCIAS
Instrucciones para el diligenciamiento:
1. El proponente podrá incluir otros riesgos que considere NO identificados en la Hoja "Matriz" u otro tipo de observación relacionada con valorizaicón o descripcion de los mismos.
ÍTEM | RIESGO IDENTIFICADO | DESCRIPCIÓN Y FORMAS DE MITIGARLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la elaboración del informe del estudio y análisis de mercado, si hay lugar a ello.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo