## Equipo mínimo de trabajo
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE
Anexo 08 – Equipo mínimo de trabajo
SIP-00#-2026-Laboratorios en IES de carácter estatal
Equipo mínimo de trabajo
Cargo | Formación académica | Experiencia profesional | Funciones principales | Cali | Bucaramanga | Barrancabermeja | Puerto Carreño | Vélez
DIRECTOR(A) | Profesional en ingeniería eléctrica, mecánica, electromecánica, energética o afines. Título de posgrado (especialización o maestría) en gerencia de proyectos, ingeniería, energía o áreas relacionadas. | Debe contar con experiencia profesional general mínima de diez (10) años. Debe contar con experiencia profesional específica igual o superior a treinta y seis (36) meses en dirección, coordinación o gerencia de proyectos relacionados con implementación de infraestructura energética, proyectos FNCER, suministro e instalación de equipos eléctricos o tecnológicos, o proyectos que incluyan ingeniería de detalle y puesta en marcha. | 1. Realizar la gestión administrativa integral y la coordinación operativa, técnica y financiera para el cumplimiento del objeto contractual. 2. Atender y vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y normativas aplicables (SST, ambientales, RETIE, entre otras). 3. Coordinar, liderar y dirigir la ejecución de todas las actividades del contrato en sus diferentes componentes (ingeniería, suministro, instalación, capacitación y mantenimiento). 4. Diseñar el Plan Detallado de Trabajo (PDT) y garantizar su ejecución conforme al cronograma aprobado, metas e indicadores. 5. Coordinar y dirigir el equipo mínimo exigido y el personal vinculado a la iniciativa. 6. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor y/o interventor. 7. Elaborar, revisar y aprobar los productos e informes del contrato, firmando los documentos técnicos que correspondan. 8. Atender oportunamente los requerimientos de la supervisión y/o interventoría. 9. Aprobar y validar los informes técnicos y entregables de la iniciativa. 10. Realizar seguimiento al avance del proyecto y proponer acciones correctivas. 11. Implementar planes de contingencia ante desviaciones del cronograma o alcance. 12. Gestionar compras, suministros y pagos a proveedores. 13. Coordinar la adecuada disposición final de equipos y materiales conforme a la normatividad. 14. Responder integralmente ante la supervisión por la ejecución del contrato. 15. Garantizar la gestión administrativa y documental de la iniciativa. 16. Suscribir actas contractuales (inicio, avance, suspensión, cierre). 17. Garantizar la trazabilidad documental de la iniciativa. 18. Validar la coherencia técnica de las soluciones implementadas en las diferentes IES. 19. Asegurar la correcta articulación entre los componentes técnicos, logísticos y académicos de la iniciativa. | Tiempo: 12 meses C1 y C2: 50% C3 y C4: 20% | Tiempo: 12 meses C1 y C2: 50% C3 y C4: 20% | Tiempo: 12 meses C1 y C2: 75% C3 y C4: 30% | Tiempo: 12 meses C1 y C2: 50% C3 y C4: 20% | Tiempo: 12 meses C1 y C2: 50% C3 y C4: 20%
INGENIERO(A) RESIDENTE | Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: • Ingeniería Eléctrica • Ingeniería Electromecánica • Ingeniería Electrónica • Ingeniería Mecánica • Ingeniería en Energía | Debe contar con experiencia profesional general mínima de cinco (5) años. Debe contar con experiencia profesional específica igual o superior a treinta y seis (36) meses en ejecución de proyectos que incluyan instalación, montaje, puesta en marcha o supervisión de sistemas eléctricos, energéticos o tecnológicos, preferiblemente asociados a FNCER o infraestructura técnica. | 1. Coordinar en sitio la ejecución técnica de las actividades del proyecto. 2. Supervisar la instalación, montaje y conexión de los equipos de laboratorio. 3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el contrato y sus anexos. 4. Garantizar el cumplimiento del RETIE y demás normatividad técnica aplicable. 5. Apoyar la verificación de condiciones técnicas en las IES durante la fase de factibilidad. 6. Coordinar la logística de recepción, almacenamiento y manejo de equipos. 7. Supervisar las actividades de puesta en marcha, energización y pruebas técnicas. 8. Apoyar el desarrollo de capacitaciones técnicas y operativas. 9. Realizar seguimiento al desempeño de los equipos instalados. 10. Elaborar reportes de avance en campo y documentación técnica. 11. Coordinar con las IES la ejecución de actividades y adecuaciones requeridas. 12. Garantizar el cumplimiento de condiciones de SST en sitio. 13. Apoyar la implementación de las MMA y del PGS en lo que corresponda. 14. Identificar riesgos técnicos en sitio y reportarlos oportunamente. 15. Apoyar la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 16. Verificar la calidad de las actividades ejecutadas en campo. 17. Servir como enlace técnico entre el equipo de obra y la dirección del proyecto. | Tiempo: 12 meses C1: 50% C2: 100% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 50% C2: 100% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 75% C2: 100% C3 y C4: 80% | Tiempo: 12 meses C1: 50% C2: 100% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 50% C2: 100% C3 y C4: 70%
EXPERTO(A) EN SOLAR FOTOVOLTAICA | Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: • Ingeniería Eléctrica • Ingeniería Electromecánica • Ingeniería Electrónica • Ingeniería Mecánica • Ingeniería en Energía | Debe contar con experiencia profesional general mínima de cinco (5) años. Debe contar con experiencia profesional específica igual o superior a treinta y seis (36) meses en ejecución de proyectos que incluyan instalación, montaje, puesta en marcha o supervisión de sistemas eléctricos, energéticos o tecnológicos, preferiblemente asociados a SSFV. | 1. Coordinar en sitio la ejecución técnica de las actividades del proyecto. 2. Supervisar la instalación, montaje y conexión de los equipos de laboratorio. 3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el contrato y sus anexos. 4. Garantizar el cumplimiento del RETIE y demás normatividad técnica aplicable. 5. Apoyar la verificación de condiciones técnicas en las IES durante la fase de factibilidad. 6. Coordinar la logística de recepción, almacenamiento y manejo de equipos. 7. Supervisar las actividades de puesta en marcha, energización y pruebas técnicas. 8. Apoyar el desarrollo de capacitaciones técnicas y operativas. 9. Realizar seguimiento al desempeño de los equipos instalados. 10. Elaborar reportes de avance en campo y documentación técnica. 11. Coordinar con las IES la ejecución de actividades y adecuaciones requeridas. 12. Garantizar el cumplimiento de condiciones de SST en sitio. 13. Apoyar la implementación de las MMA y del PGS en lo que corresponda. 14. Identificar riesgos técnicos en sitio y reportarlos oportunamente. 15. Apoyar la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 16. Verificar la calidad de las actividades ejecutadas en campo. 17. Servir como enlace técnico entre el equipo de obra y la dirección del proyecto. | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 35% C2: 35% C3 y C4: 80% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70%
EXPERTO(A) EN FNCER | Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: • Ingeniería Eléctrica • Ingeniería Electromecánica • Ingeniería Electrónica • Ingeniería Mecánica • Ingeniería en Energía | Debe contar con experiencia profesional general mínima de cinco (5) años. Debe contar con experiencia profesional específica igual o superior a treinta y seis (36) meses en ejecución de proyectos que incluyan instalación, montaje, puesta en marcha o supervisión de sistemas eléctricos, energéticos o tecnológicos, preferiblemente asociados a FNCER o infraestructura técnica. | 1. Coordinar en sitio la ejecución técnica de las actividades del proyecto. 2. Supervisar la instalación, montaje y conexión de los equipos de laboratorio. 3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el contrato y sus anexos. 4. Garantizar el cumplimiento del RETIE y demás normatividad técnica aplicable. 5. Apoyar la verificación de condiciones técnicas en las IES durante la fase de factibilidad. 6. Coordinar la logística de recepción, almacenamiento y manejo de equipos. 7. Supervisar las actividades de puesta en marcha, energización y pruebas técnicas. 8. Apoyar el desarrollo de capacitaciones técnicas y operativas. 9. Realizar seguimiento al desempeño de los equipos instalados. 10. Elaborar reportes de avance en campo y documentación técnica. 11. Coordinar con las IES la ejecución de actividades y adecuaciones requeridas. 12. Garantizar el cumplimiento de condiciones de SST en sitio. 13. Apoyar la implementación de las MMA y del PGS en lo que corresponda. 14. Identificar riesgos técnicos en sitio y reportarlos oportunamente. 15. Apoyar la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 16. Verificar la calidad de las actividades ejecutadas en campo. 17. Servir como enlace técnico entre el equipo de obra y la dirección del proyecto. | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 35% C2: 35% C3 y C4: 80% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70%
EXPERTO(A) EN MOVILIDAD ELÉCTRICA | Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: • Ingeniería Eléctrica • Ingeniería Electromecánica • Ingeniería Electrónica • Ingeniería Mecánica • Ingeniería en Energía | Debe contar con experiencia profesional general mínima de cinco (5) años. Debe contar con experiencia profesional específica igual o superior a treinta y seis (36) meses en ejecución de proyectos que incluyan instalación, montaje, puesta en marcha o supervisión de sistemas eléctricos, energéticos o tecnológicos, preferiblemente asociados a movilidad eléctrica o infraestructura técnica. | 1. Coordinar en sitio la ejecución técnica de las actividades del proyecto. 2. Supervisar la instalación, montaje y conexión de los equipos de laboratorio. 3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el contrato y sus anexos. 4. Garantizar el cumplimiento del RETIE y demás normatividad técnica aplicable. 5. Apoyar la verificación de condiciones técnicas en las IES durante la fase de factibilidad. 6. Coordinar la logística de recepción, almacenamiento y manejo de equipos. 7. Supervisar las actividades de puesta en marcha, energización y pruebas técnicas. 8. Apoyar el desarrollo de capacitaciones técnicas y operativas. 9. Realizar seguimiento al desempeño de los equipos instalados. 10. Elaborar reportes de avance en campo y documentación técnica. 11. Coordinar con las IES la ejecución de actividades y adecuaciones requeridas. 12. Garantizar el cumplimiento de condiciones de SST en sitio. 13. Apoyar la implementación de las MMA y del PGS en lo que corresponda. 14. Identificar riesgos técnicos en sitio y reportarlos oportunamente. 15. Apoyar la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 16. Verificar la calidad de las actividades ejecutadas en campo. 17. Servir como enlace técnico entre el equipo de obra y la dirección del proyecto. | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 35% C2: 35% C3 y C4: 80% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3 y C4: 70%
PROFESIONAL SOCIAL | Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: • Sociología • Trabajo social • Psicología • Antropología | Debe contar con experiencia profesional general mínima de dos (2) años. Debe contar con experiencia profesional específica mínima de doce (12) meses en diseño instruccional, estructuración de contenidos educativos, virtualización de programas de formación o desarrollo de cursos en plataformas de aprendizaje (plataforma digital), preferiblemente en educación superior o en proyectos de formación técnica o tecnológica. | 1. Apoyar el diseño, implementar y hacer seguimiento al Plan de Gestión Social (PGS) del proyecto garantizando la aplicación de un enfoque diferencial cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en el Anexo 03 y en articulación con el equipo técnico y la supervisión y/o interventoría del contrato. 2. Realizar el diagnóstico social, identificando actores clave, condiciones socioeconómicas, dinámicas de las IES y posibles factores que puedan afectar la implementación del proyecto. 3. Coordinar y desarrollar las actividades de socialización del proyecto, garantizando la comprensión del alcance, beneficios y responsabilidades asociadas a la iniciativa y realizando seguimiento a los compromisos adquiridos. 4. Apoyar el proceso de identificación, validación y acompañamiento a los beneficiarios y actores claves, facilitando la comunicación entre el equipo técnico y demás actores claves. 5. Diseñar y ejecutar las jornadas de capacitación dirigidas a los beneficiarios, relacionadas con el uso adecuado de los laboratorios, así como las prácticas de sostenibilidad asociadas, además de entregar el material didáctico a ser utilizado en las capacitaciones. 6. Implementar los mecanismos de gestión de PQRSDF y resolución de conflictos, atendiendo de manera oportuna las solicitudes, inquietudes o reclamaciones presentadas por los beneficiarios o la comunidad, informando al FENOGE sobre estas actividades. 7. Documentar y reportar las actividades sociales desarrolladas, incluyendo registros de asistencia, actas, evidencias fotográficas y reportes de gestión, garantizando la trazabilidad de las acciones adelantadas y su articulación con los informes del proyecto. | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3: 25% C4: 0% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3: 25% C4: 0% | Tiempo: 12 meses C1: 40% C2: 40% C3: 40% C4: 0% | Tiempo: 12 meses Número de profesionales: 2 C1: 25% C2: 25% C3: 25% C4: 0% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3: 25% C4: 0%
PROFESIONAL EN DERECHO | Título profesional en Derecho. | Debe contar con de veinticuatro (24) meses de experiencia específica en temas relacionados con el rol y funciones a desempeñar. | 1. Brindar acompañamiento jurídico integral al equipo técnico del proyecto, asegurando la correcta interpretación y aplicación del marco normativo aplicable en materia de movilidad eléctrica, energías renovables, gestión ambiental y normativa territorial. 2. Apoyar la verificación de los aspectos jurídicos en la etapa de factibilidad, incluyendo la revisión de las condiciones legales de los predios destinados a la instalación de las laboratorios y la identificación de posibles restricciones o requerimientos normativos. 3. Identificar y hacer seguimiento a los permisos, autorizaciones y trámites regulatorios requeridos ante autoridades nacionales, departamentales y municipales para la implementación y operación de los laboratorios. 4. Apoyar la estructuración y revisión de los documentos jurídicos necesarios para la vinculación de los beneficiarios del proyecto, así como para la formalización de la entrega y transferencia de los laboratorios. 6. Acompañar jurídicamente la relación con las IES, incluyendo la revisión de acuerdos, actas, compromisos y demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto. 7. Apoyar la implementación del Plan de Gestión Social, particularmente en lo relacionado con la gestión de PQRSDF, la atención de posibles controversias y la formalización de compromisos derivados de los procesos de socialización. 8. Revisar y validar los documentos jurídicos asociados al cierre del proyecto, incluyendo actas de entrega, recibo a satisfacción, expedientes de los beneficiarios y demás soportes requeridos para la transferencia de los activos implementados. 9. Apoyar el análisis, justificación y gestión de las solicitudes de modificación, prórroga, adición y/o suspensión del contrato, además de hacer seguimiento al cumplimiento de los tratamientos aplicables a los riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos. | Tiempo: 6 meses C1: 15% C3: 0% C4: 0% | Tiempo: 6 meses C1: 15% C3: 0% C4: 0% | Tiempo: 6 meses C1: 30% C3: 0% C4: 0% | Tiempo: 6 meses C1: 15% C3: 0% C4: 0% | Tiempo: 6 meses C1: 15% C3: 0% C4: 0%
PROFESIONAL AMBIENTAL | Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: • Ingeniería ambiental • Ingeniería sanitaria • Gestión ambiental • Administración ambiental | Debe contar con de veinticuatro (24) meses de experiencia específica en temas relacionados con el rol y funciones a desempeñar. | 1. Elaborar, ajustar e implementar las Medidas de Manejo Ambiental (MMA) del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Anexo 02 – Contenido MMA y con la normatividad ambiental vigente. 2. Identificar, verificar y emitir concepto sobre los requisitos ambientales aplicables al proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones y trámites requeridos ante las autoridades ambientales competentes para la implementación de los laboratorios 3. Revisar los aspectos ambientales en la ingeniería de detalle, verificando que las IES cumplan con las condiciones ambientales y regulatorias requeridas para la implementación de los laboratorios de acuerdo con lo establecido en el contrato. 4. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental durante las actividades de suministro, transporte, instalación, construcción y puesta en marcha de los laboratorios y demás obras requeridas. 5. Verificar el manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución del proyecto, incluyendo residuos de obra, empaques, residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), asegurando que su gestión se realice a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental competente. 6. Acompañar las visitas técnicas de verificación ambiental y mantener articulación con el Director del Proyecto y el Ingeniero Residente, con el fin de prevenir riesgos ambientales asociados a las decisiones técnicas y operativas del proyecto. 7. Elaborar e implementar las medidas de manejo ambiental aplicables durante la etapa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), incluyendo dentro del programa de manejo de residuos un subprograma o protocolo para la gestión integral de componentes eléctricos y baterías de vehículos eléctricos al final de su vida útil. 8. Elaborar y presentar informes de seguimiento ambiental del proyecto, incluyendo registros, evidencias, soportes de gestión de residuos, cumplimiento a las MMA y atención de requerimientos de la supervisión, interventoría o autoridades ambientales competentes. | Tiempo: 12 meses C1: 20% C2: 25% C3: 0% C4: 0% | Tiempo: 12 meses C1: 20% C2: 25% C3: 0% C4: 0% | Tiempo: 12 meses C1: 30% C2: 35% C3: 0% C4: 0% | Tiempo: 12 meses C1: 20% C2: 25% C3: 0% C4: 0% | Tiempo: 12 meses C1: 20% C2: 25% C3: 0% C4: 0%
PROFESIONAL TECNICO | Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: • Ingeniero eléctrico electrónico mecánico energías o afines | Debe contar con experiencia profesional general mínima de cinco (5) años. Experiencia específica: Debe contar con experiencia profesional específica mínima de treinta y seis (36) meses en proyectos relacionados con diseño, implementación, operación o mantenimiento de sistemas de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y/o sistemas de movilidad eléctrica, incluyendo instalación de equipos, puesta en marcha, configuración y pruebas de funcionamiento | 1. Definir y estructurar los contenidos técnicos asociados a los laboratorios de FNCER y movilidad eléctrica, garantizando su pertinencia, actualización y aplicabilidad. 2. Aportar los lineamientos técnicos para la elaboración de los módulos formativos, en articulación con el equipo pedagógico. 3. Validar la calidad y precisión de los contenidos académicos desarrollados, asegurando su coherencia con las especificaciones de los equipos instalados. 4. Apoyar el diseño de prácticas de laboratorio, guías técnicas y actividades aplicadas orientadas al uso de los equipos. 5. Participar en el desarrollo de los procesos de capacitación teórico-práctica dirigidos a docentes y, cuando aplique, estudiantes. 6. Brindar acompañamiento técnico durante la puesta en marcha y uso inicial de los laboratorios. 7. Apoyar la elaboración de manuales de uso, operación y mantenimiento básico de los equipos instalados. 8. Verificar la correcta integración entre los contenidos técnicos y la herramienta tecnológica de aprendizaje. 9. Participar en los procesos de validación técnica ante la interventoría y/o supervisión del proyecto. 10. Ajustar los contenidos técnicos y actividades prácticas conforme a las observaciones realizadas por la interventoría o el equipo de supervisión. | Tiempo: 12 meses C1: 50% C2: 50% C3: 0% C4: 50% | Tiempo: 12 meses C1: 50% C2: 50% C3: 0% C4: 50% | Tiempo: 12 meses C1: 100% C2: 100% C3: 0% C4: 100% | Tiempo: 12 meses C1: 50% C2: 50% C3: 0% C4: 50% | Tiempo: 12 meses C1: 50% C2: 50% C3: 0% C4: 50%
PROFESIONAL SST | Profesional con título en Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente reconocido por el Ministerio de Educación Nacional. Además, debe cumplir con los siguientes requisitos: • Licencia vigente para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por la autoridad competente. • Curso de Trabajo Seguro en Alturas – Nivel Coordinador, vigente. • Curso virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una intensidad mínima de cincuenta (50) horas o su actualización de 20 horas. | Debe contar con de veinticuatro (24) meses de experiencia específica en temas relacionados con el rol y funciones a desempeñar. | 1. Brindar acompañamiento técnico al proyecto en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), seguridad industrial y gestión HSEQ, promoviendo la implementación de medidas preventivas durante las diferentes etapas de ejecución. 2. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones aplicables. 3. Realizar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista y sus subcontratistas, verificando la aplicación de los planes, procedimientos y protocolos de seguridad requeridos. 4. Apoyar la identificación, evaluación y control de peligros y riesgos asociados a la ejecución del proyecto, con especial atención a actividades de riesgo eléctrico, trabajo en alturas, izaje de cargas, montaje de estructuras, transporte e instalación de equipos asociados a las estaciones de carga y sistemas solares fotovoltaicos (SSFV). 5. Realizar inspecciones periódicas de seguridad en campo, verificando las condiciones de trabajo, el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, la adecuada señalización, el orden y aseo en frentes de obra y la correcta utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP). 6. Verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad durante las actividades de transporte, cargue, descargue, almacenamiento o acopio, manipulación e instalación de materiales, equipos y vehículos eléctricos implementados en el proyecto. 7. Apoyar la implementación y seguimiento de los planes de emergencia y contingencia, así como los protocolos de atención de emergencias, primeros auxilios y manejo de incidentes o accidentes de trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. 8. Acompañar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto, apoyando la identificación de causas y la definición de acciones correctivas y preventivas. 9. Apoyar el desarrollo de actividades de inducción, capacitación y sensibilización en temas de SST y seguridad industrial, dirigidas al personal técnico, operativo y administrativo vinculado al proyecto y usuarios beneficiarios. 10. Elaborar y presentar informes de seguimiento del componente de SST, incluyendo registros de inspecciones, indicadores de seguridad, evidencias documentales y atención de requerimientos formulados por la supervisión, interventoría o autoridades competentes. | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3: 25% C4: 15% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3: 25% C4: 15% | Tiempo: 12 meses C1: 45% C2: 45% C3: 45% C4: 30% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3: 25% C4: 15% | Tiempo: 12 meses C1: 25% C2: 25% C3: 25% C4: 15%
~
En este capítulo se presentan algunas de las consideraciones a tener en cuenta por el eventual CONTRATISTA asociadas al equipo de personal que prestará los servicios contratados.
El eventual contratista en su calidad de empleador, cuando aplique, es el administrador de las relaciones laborales con sus trabajadores por lo que deberá atender y solucionar todas las situaciones jurídico-laborales que se presenten con sus trabajadores en la ejecución del contrato o posterior a éste sin que se requiere el concurso del contratante. De acuerdo con lo anterior, deberá cumplir, aplicar y acatar toda la normatividad legal vigente.
El eventual contratista deberá informar a la supervisión y/o interventoría, la cantidad de personal requeridos para la ejecución del contrato. Es responsabilidad del contratista asegurar el personal idóneo necesario y que cuente con las competencias, experiencia, conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes para dar cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales, de tal manera que pueda garantizar la calidad, confiabilidad, idoneidad y seguridad en la ejecución de los trabajos.
Es responsabilidad del eventual contratista presupuestar, con cargo a su administración, el personal que considere necesario para el cumplimiento de la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, los recursos técnicos (vehículos, computadores, alcoholímetro, etc.) requeridos para cumplir con toda la legislación vigente, así como las propias establecidas dentro de su sistema de gestión.
Se reitera que el Componente 1 es paralelo a los Componentes 2 y 3