## Actividades AFPEI
SIP-005-2024-FENOGE
Actividades del Componente 1 - Estrategias de socilización, verificación de criterios y caracterización técnica y social de beneficiarios
No. | Descripción | UND | CANT | Tiempo ejecución | Entregable
1 | Diseñar e implementar la estrategia de socialización de la iniciativa, cuyo propósito sea brindar espacios en que se exponga a los diferentes actores, objetivos, beneficios esperados, componentes y ruta de trabajo del programa; además de promover espacios de participación de la comunidad, sus autoridades y liderazgos, entes territoriales, donde se logren resolver dudas e inquietudes y se establezca la corresponsabilidad que requiere la iniciativa. Para ello, se consideran aspectos etnográficos y niveles de escolaridad, integrando enfoque territorial y diferencial para propender por la participación de la mayor cantidad de actores a ellas. Se debe realizar reuniones bajo un cronograma claro, debidamente justificado y socializado con la supervisión y/o interventoría. Incluye: 1. Articulación con las alcaldías y lideres sociales, el equipo de FENOGE y el contratista implementador, para presentar las fases del proyecto, y lo demás requerido en el desarrollo del programa. 2. Coordinación de actores mediante reuniones con alcaldías, lideres sociales y FENOGE, para determinar el desarrollo de los tres momentos comunitarios (socialización, entrega de materiales y sensibilización), además de establecer los medios de notificación a los beneficiarios. 3. Realización de una jornada de socialización en cada municipio con los beneficiarios definitivos en la que se llevará a cabo el diligenciamiento de los formatos correspondientes y la recopilación de la documentación de cada beneficiario que certifican el cumplimiento de los criterios generales. 4. Entregar al equipo de comunicaciones del FENOGE el material audiovisual que sirva de insumo para las piezas de comunicación que se realicen en los canales institucionales de FONDO (ver características punto 9). (Nota: En cumplimiento de la normatividad aplicable a estos proyectos, y en lo descrito en la Política de Género y Diversidad del Fondo, debe usarse bien el lenguaje, inclusivo, diseñar e implementar una metodología de comunicación asertiva, y debe considerar el alcance multicultural de la actividad). La metodología y/o estrategia propuesta, debe ser aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. | GLB | 1 | 2 meses | - Estrategia de socialización del programa - Consolidado de actas de reuniones, registros de asistencias ,registros fotográficos por cada reunión realizada - Informe de implementación de estrategia de socialización.
2 | Diseñar e implementar la metodología cualitativa y cuantitativa de verificación de criterios sociales y selección de los potenciales beneficiarios, lo cual incluye: 1. Diseño e implementación de una encuesta que incluya variables como, sin limitarse a estas: edad, género, actividad laboral desarrollada por el jefe de hogar, ingresos familiares, víctimas de conflicto armado, población desplazada, obtención de alimentos diarios para el hogar, escolaridad de cada familia (todos los miembros), cantidad de hornillas, altura de las estufas, energético utilizado, hábitos y prácticas de cocción, índice de pobreza multidimensional. 2. Elaboración de los formatos e instrumentos requeridos para el desarrollo de la actividad, tales como el formato de inscripción, formatos de consentimiento informado, formato de verificación de cumplimiento de requisitos de beneficiarios, y los demás para los que se evidencie su necesidad. 3. Realización de visita en la vivienda o edificación de cada potencial beneficiario preseleccionado, con el propósito de caracterizar a sus residentes o potenciales usuarios mediante la aplicación de la encuesta social y verificar el cumplimiento de los criterios de selección. 4. Implementación de la metodología cualitativa y cuantitativa de verificación de criterios de los potenciales beneficiarios preseleccionados, para obtener la priorización de los mismos. En caso de que se tengan inscritos preseleccionados que no cumplan con los criterios de verificación, se deberá realizar una nueva preinscripción en coordinación con las Alcaldías municipales, y se deberá realizar las visitas de verificación correspondientes, hasta obtener la cantidad de cupos de beneficiarios que le corresponda a cada municipio. 5. Aprobación oficial de los beneficiarios seleccionados, incluyendo las notificaciones mediante oficio a cada Alcaldía, Fenoge y beneficiarios seleccionados, así mismo las notificaciones mediante oficio de los usuarios no seleccionados. 6. Presentar un informe que incluya un análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología cualitativa y cuantitativa de verificación de criterios sociales y de beneficiarios seleccionados. La metodología y/o estrategia propuesta, debe ser aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. | UND | (por beneficiario) | 2 meses | -Formatos de inscripción, de consentimiento informado, y demás diseñados. - Formato encuesta social - Registro fotográfico de visitas a viviendas - Informe de metodología de verificación de criterios con listado de beneficiarios seleccionados.
3 | Diseñar e implementar una estrategia de caracterización técnica y económica de los beneficiarios definitivos mediante visitas de campo, con el fin de determinar la solución técnica y/o tecnología más óptima para la sustitución de cada estufa ineficiente, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de biomasa provenientes de actividades agropecuarias, residenciales y/o comerciales y/u oficiales, plantaciones con fines dendroenergéticos, necesidad de preservación de bosques, recursos hídricos, fauna y flora; disponibilidad y estado de los Sistemas de Distribución Locales de energía eléctrica y de distribución de gas natural existentes y proyectados, vías de acceso y las posibilidades de conexión de nuevas cargas y fuentes de demanda; disponibilidad de fuentes no convencionales de energía incluyendo las renovables; actividades económicas que se desarrollen a nivel individual o colectivo, tanto de origen comunitario, público o privado. Lo cual incluye: 1. Elaboración de los formatos requeridos para el levantamiento de información técnica para cada beneficiario preseleccionado. 2. Acompañar las visitas de verificación de criterios de selección en la vivienda o edificación de cada beneficiario preseleccionado, con el objetivo de identificar y registrar las variables técnicas correspondientes a la presente actividad. 3. Consultar fuentes oficiales de información requeridas y realizar las consultas a Operadores de Red, Corporaciones Autónomas, y otras que correspondan, además de operadores administrativos, análisis del entorno demográfico, social, económico. 4. Caracterizar mediante un informe al municipio. La metodología y/o estrategia propuesta, debe ser aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. | UND | (por beneficiario) | 2 meses | Documento metodología de caracterización técnica y económica de la subregión objetivo y beneficiarios del programa - Formatos de levantamiento de información técnica en campo - actas y registro fotográfico de visitas a beneficiarios - Si aplica, memoria de análisis técnico, económico, de conveniencia
4 | Presentar un informe que contenga el análisis de la alternativa de estufa a utilizar y de caracterización técnica y económica de lay de los beneficiarios definitivos, en que se recomiende el tipo de estufa eficiente a implementar para cada beneficiario. Lo cual incluye, sin limitarse a ello: 1. Análisis técnico y económico de la alternativa más eficiente y óptima a implementar en cada beneficiario, considerando entre otras tecnologías, estufas eco-eficientes, estufas de biogás, estufas alimentadas por energía solar (fotovoltaica o térmica), estufas eléctricas convencionales y/o de inducción alimentadas por FNCE o red convencional, y otras tecnologías que puedan ser favorables de acuerdo al estudio realizado. 2. Hacer las recomendaciones que puedan ser útiles para futuros programas de gestión eficiente de energía y de uso de fuentes no convencionales de energía, incluyendo aquellas de carácter renovable, así como; las actividades económicas que generen residuos orgánicos aprovechables para la generación de biogás comunitario. 3. Realizar las reuniones que sean requeridas con el Equipo Ejecutor de FENOGE y la supervisión y/o interventoría, previo a la entrega definitiva del informe de caracterización, de manera que se puedan atender las observaciones y sugerencias de los citados. 5. En caso de requerirse un diseño, presentar el respectivo estudio de mercado de diseño. Nota: Se puede proponer nuevas tecnologías diferentes a las estufas ecoeficientes de leña y soluciones de Biogás, siempre que se demuestre la conveniencia técnica, económica, disponibilidad, marco normativo y reglamentario que le aplique, fichas técnicas correspondientes, y análisis de aplicabilidad considerando los factores sociales, ambientales y económicos de la subregión y los beneficiarios, y la alineación de la tecnología con el objeto del FENOGE. - Realizar las reuniones que sean requeridas con el Equipo Ejecutor de FENOGE y la supervisión y/o interventoría, previo a la entrega definitiva del informe de caracterización, de manera que se puedan atender las observaciones y sugerencias de los citados. | GLB | 1 | 0,5 meses | - Informe de caracterización técnica y económica de la subregión objetivo y de beneficiarios - Actas de reuniones realizadas - Listado definitivo de beneficiarios y el tipo de estufa eficiente a implementar por cada uno de ellos - Si aplica, memoria de análisis de conveniencia de aplicación de tecnologías adicionales
5 | Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización asociada a la sostenibilidad, que incluya la operación y mantenimiento de la estufa en los términos de operación y mantenimiento definidos del presente documento, enfocada a la totalidad de beneficiarios de la iniciativa, que incluya lo siguiente, pero sin limitarse a ello: 1. Diseñar el contenido de las jornadas comunitarias de sensibilización en materia de uso de la estufa sustituida, beneficios económicos, ambientales y sociales de la implementación de la iniciativa. 2. Proyectar un cronograma estimado que contemple una jornada de sensibilización por cada 80 beneficiarios o menos y mínimo una por municipio. 3. Diseño de una metodología acorde a las características y variables sociodemográficas de la comunidad, donde se incluyan las actividades, objetivos de estas, recursos, tiempos, logística de la convocatoria (garantizando la difusión de esta a toda la comunidad beneficiada). La metodología y/o estrategia propuesta, debe ser aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. | GLB | 1 | Transversal al desarrollo de la iniciativa | - Estrategia de sensibilización del programa - Cronograma estimado de sensibilizaciones
6 | Diseñar e implementar una estrategia de atención y respuesta para las preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD en el desarrollo del programa considerando, pero sin limitarse a ello, la atención de tales peticiones por personal con conocimientos detallados en el alcance del proyecto. La atención a la comunidad debe ser personalizada, se debe llevar a cabo en los puntos de atención definidos por el contratista, y se debe establecer canales virtuales y telefónicos. Además de realizar el seguimiento y cierre de estas, se debe incluir un mecanismo de registro y seguimiento de las PQRSD recibidas y las respuestas dadas, y de evaluación de los tiempos y asertividad de las mismas. La metodología y/o estrategia propuesta, debe ser aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. | GLB | 1 | Transversal al desarrollo de la iniciativa | - Estrategia de PQRSD
7 | Características y productos que se deben entregar cada mes para el componente de comunicaciones: Fotografías: (Mínimo 30 fotos por cada socialización y/o sensibilización) y 20 fotos del avance mensual del proyecto realizado bajo los siguientes requerimientos técnicos: • Fotografías tomadas con cámara profesional con sensor de mínimo 24 megapíxeles. • Lentes intercambiables, con distancias focales angulares, normales y teleobjetivo. • Uso de flash en el momento que se requiera. • Entrega de imágenes en formato RAW y JPG. Videos: (Mínimo 5 videos de apoyo por socialización y entrevistas) y 3 videos del avance mensual del proyecto realizado bajo los siguientes requerimientos técnicos: • Cámara mirrorless con sensor de mínimo 24 megapíxeles. • Lentes intercambiables, con distancias focales angulares, normales y teleobjetivo. • Micrófono Inalámbrico de solapa. • Trípode. • Grabación en Full HD (1920 x 1080) • 30 frames por segundo. Recomendaciones a tener en cuenta para las fotos y videos que se deben entregar: • Luz: antes de grabar o tomar fotografías, revisar las condiciones de luz en exteriores o interiores, siempre cuidando la imagen de las personas que aparecen en el cuadro. • Composición: Buscar encuadres que sean narrativos, que cuenten por sí solos lo que pasa en el lugar para el caso de apoyos, y para entrevistas dejar un aire de composición por izquierda o derecha del entrevistado y que el fondo en lo posible tenga elementos narrativos. No dejar mucho aire arriba del entrevistado. Para entrevistas usar planos medios o planos medios cerrados. Limpiar la lente antes de grabar. • Profundidad de campo: Abrir medianamente el diafragma y disminuir velocidad para desenfocar y quitar profundidad de campo en el momento de las entrevistas. • Movimientos: Movimientos fluidos y lentos en el caso de los apoyos, que sean narrativos y no distractores por sus movimientos. Si no se pueden hacer fluidos por favor usar siempre trípode para hacer las tomas, las entrevistas 100% grabadas con trípode. • Sonido: Revisar el sonido ambiente con antelación para evitar ruidos que dañen la entrevista. Revisar los niveles de decibeles que no sean o muy bajos o que saturen y dañen el audio de las entrevistas. Capturar audio en los apoyos ya que el audio al igual que el video es narrativo y nos puede servir en el momento de la edición. • Material: En las entrevistas empezar a grabar y dejar unos segundos para arrancar (eso evita que el material arranque cortado), hacer el mismo ejercicio para el final. Importante: hacer muchos apoyos (del lugar para saber dónde estamos, de la gente, imágenes narrativas del tema central que se está hablando, las imágenes de apoyo son la garantía que tenemos para que la edición sea dinámica y que podamos contar lo que está pasando. • Envío: El material se debe compartir a través de un link para descargar y que no pierda calidad. Ej: WeTransfer o OneDrive. | GLB |  | Transversal al desarrollo de la iniciativa | Fotografías en alta calidad, videos, testimonios de los beneficiarios
8 | Elaboración de repositorio en el expediente contractual (cargue de la documentación de cada beneficiario con los respectivos formatos diligenciados (consentimiento informado, formato de inscripción y encuesta). | UND | (por beneficiario) | Transversal al desarrollo de la iniciativa | Índice de carpetas registradas y cargadas en el expediente contractual (por cada beneficiario relacionando la ubicación de cada carpeta)
Componente 2 - Estrategias de sustitución
No. | Descripción |  |  | Tiempo ejecución | Entregable
9 | Diseñar los formatos necesarios para las actas de entrega de materiales de las estufas, acta de recibo de la estufa eficiente instalada por parte del beneficiario y de entrega y/o disposición final de la estufa sustituida, y los demás requeridos para la correcta implementación y gestión documental de la iniciativa, garantizando y demostrando la trazabilidad de la selección de los posibles beneficiarios y ejecución de todo el programa. Dicho formato debe ser aprobado por la Supervisión y/o interventoría. | GLB | 1 | 1 mes | Formatos diseñados
10 | Diseñar una estrategia de almacenamiento de materiales y/o elementos de las estufas eficientes a construir y/o instalar, en que se especifique, luego de hacer la selección de las áreas de impacto y los beneficiarios, los sitios de almacenamiento para la recepción y bodegaje de los materiales necesarios para la construcción de las estufas, facilitando su distribución a los beneficiarios. Se debe garantizar la custodia e integridad de los materiales allí almacenados y la disponibilidad de estos de acuerdo con el cronograma de construcción e instalación de las estufas. Se debe contemplar la realización de visitas periódicas para revisar el estado de los materiales y elementos acopiados. La metodología y/o estrategia propuesta, debe ser aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. | UND | 1 | 1 mes | Metodología de almacenamiento y custodia de materiales y/o elementos
11 | Diseñar la estrategia de suministro, transporte y sustitución de estufas considerando las condiciones que se detallan en los Componentes del presente proyecto, e incluir como mínimo y sin limitarse a ello: a. Presentar un plan de gestión para la distribución de los insumos y la construcción e instalación de las estufas eficientes, asegurando la organización, contratación y disponibilidad permanente y continua del personal requerido para el cumplimiento mensual de las metas de sustitución establecidas para la ejecución del programa, el cual debe ser aprobado por la interventoría y/o el supervisor del contrato. b. Presentar un plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo - SGSST, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia. c. Entregar registros fotográficos de cada beneficiario con la estufa ineficiente antes de la sustitución, durante la sustitución y después de la sustitución; y demás soportes que acrediten el avance del programa. e. Entregar los registros organizados de cada beneficiario en formato físico y digital. f. Establecer un cronograma estimado de actividades para el suministro, transporte y sustitución de estufas. La metodología y/o estrategia propuesta, debe ser aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. | UND | 1 | 1 mes | - Estrategia de suministro, transporte y sustitución de estufas. - Como anexo a la estrategia, se entregará documento que consolide los listados, cronogramas y registros fotográficos, y los demás requeridos en el desarrollo de la actividad.
12 | Diseñar una estrategia de recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos de las estufas ineficientes sustituidas, así como la identificación y características de la empresa que realizará la disposición final de los residuos que así lo requieran según normativas ambientales y/o municipales. La disposición final debe realizarse directamente o por medio de un tercero que cuente con los permisos y certificaciones necesarios por ley para el desarrollo de esta actividad, siendo responsable el contratista por todos aquellos aspectos relacionados con el cumplimiento de esta obligación, incluyendo la acreditación del convenio y/o contrato que suscriba para el desarrollo de la disposicion final de residuos. La metodología y/o estrategia propuesta, debe ser aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. | UND | 1 | 1 mes | Estrategia de recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de estufas sustituidas
13 | Diseñar un protocolo de pruebas que garantice la integralidad y correcto funcionamiento de cada una de las estufas eficientes construidas y/o instaladas, el cual debe ser aprobado por la interventoría y/o supervisor, y debe incluir un plan de entrega de respuestos que aseguren los mantenimientos correctivos mínimo durante el primer año de operación de las estufas eficientes instaladas, el cual debe atender las particularidades de cada tecnología implementada. | UND | 1 | 1 mes | Protocolo de pruebas para la integralidad y correcto funcionamiento de estufas
14 | Diseñar una metodología de pruebas para determinar el desempeño de las estufas eficientes instaladas con respecto a las estufas sustituidas, a partir del registro y medición directa de los parámetros mínimos listados a continuación, los cuales deben ser medidos antes y después de la sustitución en cada una las viviendas seleccionadas para dicho propósito: a. Tipo de Combustible de Uso Ineficiente Altamente Contaminante utilizado antes de la sustitución y su poder calorífico. b. Consumo del combustible antes y después de la sustitución, en unidades de medida del combustible y su equivalencia en BTU y kWh por periodo de tiempo. c. Análisis y cuantificación de los Gases de Efecto Invernadero - GEI al interior del inmueble. d. Material particulado. e. Humedad del lugar de cocción y de su entorno. f. Eficiencia Energética. g. Análisis termográfico. h. Análisis estequiométrico. i. Condiciones de salud de los beneficiarios asociadas al uso de Combustibles de Uso Ineficiente Altamente Contaminantes en los procesos de cocción de los alimentos. j. Cualquier otro parámetro necesario para establecer un comparativo riguroso y completo respecto de las estufas antes y después de la sustitución, y que atienda a las particularidades de cada tipo de estufa a implementar. Nota: Se debe realizar las pruebas en cuestión sobre 2 de cada 50 estufas sustituidas, para obtener una muestra significativa de datos. El método de medición y cálculo debe ser aprobado por la interventoría y/o supervisor. Las pruebas deben iniciarse antes de la sustitución, y los registros y/o mediciones posteriores a la sustitución deben ser tomados máximo diez (10) días hábiles después del encendido e inicio de operación de las estufas sustituidas. | UND | 1 | 1 mes | Informe de la metodología para estimar el desempeño de la estufa eficientes instaladas y su comparativo respecto de las estufas sustituidas.
15 | Se debe realizar el diseño detallado para cada una de las soluciones a implementar de conformidad con el listado definitivo de estufas eficientes definidos en la componente 1, el cual debe incluir como mínimo y sin limitarse a ello: a. Layout de áreas. (donde aplique) b. Especificaciones técnicas de todos los suministros. c. Fichas técnicas y manuales de los equipos. d. Planos de instalación de equipos en DWG y PDF. e. Planos detallados en DWG y PDF. f. Planos hidrosanitarios y otras subdisciplinas DWG y PDF. (donde aplique) g. Planos civiles de aplicar DWG y PDF. (donde aplique) h. Render de la solución. i. Memorias de cálculo. j. Presupuesto detallado y APU. k. Análisis del cantidades de energético requerido para el funcionamiento de la estufa y/o biodigestor. (donde aplique) l. Esquema de medición de gas generado y consumido por usuarios. (donde aplique) m. Esquema de conexión a las estufas individuales. (donde aplique) n. Cualquier otro necesario para la correcta implementación o. Los demás que le sean requeridos para el correcto diseño. Nota: se debe tener en cuenta las generalidades técnicas descritas en el presente anexo para cada tipo de estufas. | UND | (Rangos beneficiarios) | 2 meses | Compilado de diseños detallados de los sistemas y conexiones de las estufas eficientes
16 | De conformidad con el listado definitivo de estufas eficientes a implementar dado en la componente 1, si es viable técnica y económicamente, la conveniencia de instalar soluciones técnicas adicionales, diferentes a las estufas ecoeficientes de leña y las estufas de biogás, tales como estufas alimentadas mediante energía solar (fotovoltaica o térmica), estufas eléctricas convencionales y/o de inducción alimentadas mediante FNCE y otras tecnologías, el operador debe presentar la propuesta de solución para aprobación de la interventoría y/o supervisión, la cual debe incluir como mínimo y sin limitarse a: a. Análisis técnico de la tecnología propuesta que permita conocer la viabilidad de la implementación de esta. b. Análisis de disponibilidad del recurso de generación o de alimentación de las estufas. c. Alineación de la tecnología propuesta con las políticas públicas y objetivos del FENOGE d. Análisis de costos comparativo de la tecnología propuesta versus lo existente e. Diseño de ingeniería detallada que sea requerida, incluyendo los numerales exigidos para la actividad número 15. | UND | (rangos beneficiarios) | 2 meses | Compilado de diseños detallados de tecnologías adicionales (al que debe anexarse el análisis de convencia que se realice en el Componente 1)
17 | Realizar y presentar un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos que puedan afectar la implementación de la iniciativa en los siguientes aspectos, actualizando la matriz de riesgos presentada previamente sin limitarse a: a. Comunicación y promoción del programa. b. Verificación y priorización de beneficiarios. c. Construcción y entrega de las estufas. d. Estado de las vías de acceso a los beneficiarios. e. Organización en el transporte de los materiales. f. Gestión de residuos de las estufas antiguas. g. Mecanismo de atención de PQRSD del programa. h. Aspectos de orden público. i. Presencia de grupos armados organizados al margen de la ley j. Condiciones ambientales y meteorológicas. k. Legalización del predio. l. Inconformidad por parte de la comunidad o lideres sociales frente a la priorización y selección de beneficiarios. m. Mantenimiento de los equipo o aparatos que se entregaran a los beneficiarios. n. Proponer medidas preventivas, de mitigación y corrección que se deban implementar para la gestión de los riesgos analizados. | UND | 1 | 0,5 meses | Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos que puedan afectar la implementación de la iniciativa.
Componente 3 - Implementación de la sustitución de estufas
No. | Descripción |  |  | Tiempo ejecución | Entregable
18 | Realizar el transporte de los materiales, accesorios, sistemas y elementos necesarios para la construcción de la cantidad total de estufas eficientes contratadas, de acuerdo al tipo de tecnología a implementar y de conformidad con la estrategia correspondiente aprobada en el desarrollo del Componente 2. (Hasta centro de acopio en cabecera municipal del municipio priorizado según Anexo 2 - Especificaciones Técnicas Mínimas) | kit de material | (rangos beneficiarios) | 6 meses | Informe mensual de avance en transporte de materiales del programa
19 | Realizar el transporte de los materiales, accesorios, sistemas y elementos necesarios para la construcción de la cantidad total de estufas eficientes contratadas, de acuerdo al tipo de tecnología a implementar y de conformidad con la estrategia correspondiente aprobada en el desarrollo del Componente 2. (Desde centro de acopio en cabecera municipal hasta viviendas y/o beneficiarios), suscribiendo el acta de entrega de materiales a cada uno de los beneficiarios. | kit de material | (rangos beneficiarios) | 6 meses | Informe mensual de avance en transporte de materiales del programa, incluyendo el compilado de actas de entrega de materiales a beneficiarios correspondientes al periodo de informe
20 | Implementar la estrategia de almacenamiento de materiales y/o elementos de las estufas eficientes a construir y/o instalar, de conformidad con la correspondiente estrategia aprobada. | kit de material | (rangos beneficiarios) | 6 meses | Informe mensual de acopio y estado de materiales
21 | Construcción de estufa ecoeficiente de leña según las especificaciones técnicas mínimas del Anexo 2 - Especificaciones Técnicas Mínimas, las cuales son referenciales e indicativas, y que serán sujetas a cambios y ajustes de acuerdo con las particularidades de las comunidades y sus características de uso, así como preferencias culturales respectivas. Todo cambio debe ser aprobado por la supervisión y/o interventoría del Contrato. Incluye suministro de los materiales requeridos. Dentro del proceso constructivo, deberá cumplirse las disposiciones SGSST aprobadas en la estrategia correspondiente. | UND | (rangos beneficiarios) | 7 meses | Informe mensual de avance de construcción de estufas ecoeficientes de leña, incluyendo el cargue de actas de recibido suscritas por beneficiarios en el periodo de avance.
22 | Construcción de biorrefinería y/o biodigestor para la producción de Biogás comunitario, incluyendo el sistema o esquema de biorrefinería que incluyan las características particulares de los beneficiarios derivadas de la priorización y el diseño, de conformidad con el diseño detallado realizado en el Componente 2, y para lo cual se debe: a. Realizar las obras civiles de adecuación e implementación necesarias y tendientes a garantizar la estabilidad mecánica de los biorreactores. b. Realizar las adecuaciones necesarias al interior de las viviendas de los beneficiarios, que permitan realizar la conexión de la estufa a la biorrefinería. c. Realizar el manejo integral de los residuos de la construcción y demolición (RCD) derivados de las actividades de la sustitución de estufas y sistema de biorrefinerías. d. Instalar un sistema de medida del biogás generado y el consumido individualmente por los beneficiarios. e. Se deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas mínimas del presente Anexo. Incluye suministro de los materiales requeridos. Dentro del proceso constructivo, deberá cumplirse las disposiciones SGSST aprobadas en la estrategia correspondiente. | UND | (rangos beneficiarios) | 5 meses | Informe mensual de avance de construcción de biorrefinerías y/ biodigestores, incluyendo el cargue de actas de recibido suscritas por beneficiarios comunitarios en el periodo de avance.
23 | Suministro e Instalación de estufa de gas individual en la vivienda o edificación del beneficiario, conectada y adaptada para su uso con el Biogás generado en la biorrefinería y/o biodigestor implementado. Debe cumplir con las especificaciones técnicas mínimas relacionadas en el presente anexo. Dentro del proceso constructivo, deberá cumplirse las disposiciones SGSST aprobadas en la estrategia correspondiente. | UND | (rangos beneficiarios) | 2 meses | Informe mensual de avance de suministro e instalación de estufas de gas individuales, incluyendo el cargue de actas de recibido suscritas por beneficiarios en el periodo de avance.
24 | De conformidad con lo establecido en la actividad N° 16, se debe realizar la construcción y/o instalación de acuerdo al diseño y tecnologías aprobadas. En todo caso, las tecnologías adicionales deben ser aprobadas por la supervisión y/o interventoría del contrato de implementación. Incluye suministro de los materiales requeridos. Nota: Para efectos de presentación de la oferta en el marco de la presente Solicitud de Información a Proveedores, se debe tener en cuenta las especificaciones mínimas para nuevas tecnologías relacionadas en el Anexo 2 - Especificaciones Técnicas Mínimas. Dentro del proceso constructivo, deberá cumplirse las disposiciones SGSST aprobadas en la estrategia correspondiente. | UND | (rangos beneficiarios) | 5 meses | Informe mensual de avance de construcción de estufas eficientes con soluciones técnicas adicionales, incluyendo el cargue de actas de recibido suscritas por beneficiarios en el periodo de avance.
25 | Implementar la estrategia de recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos de las estufas ineficientes sustituidas, en virtud de la estrategia presentada. Dentro del proceso de recolección, almacenamiento y disposición final, deberá cumplirse las disposiciones SGSST aprobadas en la estrategia correspondiente. | UND | (rangos beneficiarios) | 7 meses | Informe mensual de avance de recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos de las estufas ineficientes sustituidas, incluyendo el cargue de actas de entrega suscritas por beneficiarios en el periodo de avance.
26 | Ejecutar las pruebas técnicas para garantizar la integralidad y correcto funcionamiento de cada una de las estufas construidas y/o instaladas, así como el plan de entrega de repuestos, de conformidad con el protocolo diseñado en el Componente 2 y atendiendo las particularidades de cada tecnología implementada. | UND | (rangos beneficiarios) | 7 meses | Informe mensual de las pruebas técnicas para garantizar la integralidad y correcto funcionamiento de cada una de las estufas construidas y/o instaladas.
27 | Ejecutar las pruebas de desempeño de las estufas eficientes instaladas y su comparativo respecto de las estufas sustituidas, de conformidad con la estrategia diseñada en la actividad No. 14 del Componente 2. Debe presentarse un informe que refleje los resultados de la aplicación de la pruebas realizadas, analizándolos de manera diferencial por tecnología aplicada, detallando las mejoras en eficiencia y la reducción de emisiones obtenida con la sustitución. Se debe presentar informes mensuales con las caracterizaciones realizadas. | Caracterización | (rangos beneficiarios) | 7 meses | Informe mensual de avance en las caracterizaciones realizadas.
28 | Para cada estufa construida e instalada, entregar a FENOGE, de manera digital en el expediente contractual, la documentación requerida que incluye como mínimo: a. Planos as built b. Resumen Descripción de las actividades realizadas. c. Manuales de operación, fichas técnicas, manuales de mantenimiento preventivo y correctivo, y plan de cambio de componentes por vida útil, en español, en medio digital y física por usuario. d. Acta de entrega de cada una de las estufas eficientes, actas de entrega de la estufa sustituida para disposición final, y las demás establecidas en el Componente 2. d. Registro fotográfico mínimo según lo dispuesto a continuación. Nota: Para lo descrito en los puntos c y d de la presente actividad, debe entregarse copia al beneficiario en el momento de la suscripción de actas. | Paquete | (rangos beneficiarios) | Transversal a lo largo del desarrollo del Componente | - Índice de evidencias cargadas al expediente e informe mensual de cargue de evidencias. - Cada fotografía debe tener una etiqueta o marca de agua que indique la fecha, georreferenciación de la vivienda, el nombre del o la beneficiaria titular y nombre de quien construyó la estufa, por cada beneficiario se debe entregar las siguientes fotografias: i) Fotografia frontal de la vivienda ii) Fotografia de la estufa ineficiente antes de la sustitución, en que aparezca el o la beneficiaria titular iii) Fotografia del proceso de retiro de la estufa a sustituir iv) Fotografia del proceso constructivo de la estufa eficiente v) Fotografia de la estufa eficiente construida y/o instalada. En caso de ser posible, se debe verificar que la estufa funciona. Debe aparecer el o la beneficiaria titular. vi) Fotografia de la cocina o espacio donde construyó y/o instaló la estufa eficiente, y en que se evidencie que no hubo afectaciones a la vivienda tras la implementación de la estufa. - Ubicación georeferenciada mediante herramienta cartográfica - Base de datos de beneficiarios, especificando titular, municipio, corregimiento, coordenadas, números de contacto, correo electrónico, tipo de tecnología a implementar para la sustitución de estufa, características étnicas, criterios de vulnerabilidad, tipo y cantidad de combustible utilizado antes de la sustitución (en la unidad propia del combustible y también haciendo la equivalencia a kWh, que permita comparar los diferentes tipos de combustibles
Componente 4 - Mejores prácticas de operación
No. | Descripción |  |  | Tiempo ejecución | Entregable
29 | Determinar las mejores prácticas de operación y mantenimiento de las estufas eficientes, las cuales garanticen la sostenibilidad en el tiempo de estas, basada en experiencias previas y conocimientos del contratista en el manejo de los materiales usados. | UND | 1 | 0,5 meses | Manual de prácticas, operación y mantenimiento de las estufas eficientes, las cuales garanticen la sostenibilidad en el tiempo.
30 | Entregar a FENOGE el contenido escrito necesario para la elaboración de un producto impreso o digital destinado a los beneficiarios de las estufas eficientes. Este contenido debe incluir información detallada sobre los siguientes aspectos: 1. Componentes de la estufa: Descripción completa y precisa de cada uno de los componentes de la estufa ecoeficiente. 2. Mantenimiento: Instrucciones claras y prácticas sobre cómo mantener la estufa en óptimas condiciones. 3. Beneficios: Explicación de los beneficios ambientales, económicos y de salud que proporciona el uso de la estufa ecoeficiente. 4. Recetas: Una selección de recetas que se puedan preparar utilizando la nueva estufa. El contenido, junto con el diseño propuesto, será revisado y aprobado por FENOGE. Tras la aprobación, este material se entrega a cada beneficiario durante la distribución de los materiales. | GLB | Rango beneficiarios | 2 meses | Documento formato Word que incluya: 1. Componentes de la estufa: Descripción completa y precisa de cada uno de los componentes de la estufa ecoeficiente. 2. Mantenimiento: Instrucciones claras y prácticas sobre cómo mantener la estufa en óptimas condiciones. 3. Beneficios: Explicación de los beneficios ambientales, económicos y de salud que proporciona el uso de la estufa ecoeficiente. 4. Recetas: Una selección de recetas que se puedan preparar utilizando la nueva estufa.

## Equipo mínimo por componente
Componente 1 Estrategias de socilización, verificación de criterios y caracterización técnica y social de beneficiarios |  |  |  | Componente 2 - Diseños y estrategias de sustitución |  |  |  | Componente 3 - Implementación de la sustitución de estufas |  |  |  | Componente 4 - Mejores prácticas de operación
Rol | Dedicación en el Componente | Funciones en el Componente | Periodicidad Informes | Rol | Dedicación en el Componente | Funciones en el Componente | Periodicidad Informes | Rol | Dedicación | Funciones en el Componente | Informes | Rol | Dedicación | Funciones en el Componente | Informes
Director(a) | 50% | 1. Dirigir la ejecución del Contrato y tomar acciones para el debido desarrollo de las Actividades relacionadas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 2. Seguimiento a cronograma 3. Controlar la asignación de actividades del personal 4. Consolidar la información sobre avances e indicadores para medir la ejecución del proyecto 5. Apoyar la socialización y concertación con comunidades 6. Proyectar y tramitar PQRS relacionados con la dirección a cargo 7. Preparar y suscribir los informes que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 8. Identificación y ejecución de acciones para mitigar riesgos 9. Suscribir, en conjunto con los profesionales líderes, los entregables de cada actividad descrita en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 10. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 11. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Director(a) | 50% | 1. Dirigir la ejecución del Contrato y tomar acciones para el debido desarrollo de las Actividades relacionadas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 2. Seguimiento a cronograma 3. Controlar la asignación de actividades del personal 4. Consolidar la información sobre avances e indicadores para medir la ejecucón del proyecto 5. Apoyar la socialización y concertación con comunidades 6. Proyectar y tramitar PQRS relacionados con la dirección a cargo 7. Preparar y suscribir los informes que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 8. Identificación y ejecución de acciones para mitigar riesgos 9. Suscribir, en conjunto con los profesionales líderes, los entregabels de cada actividad descrita en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 10. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 11. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Director(a) | 50% | 1. Dirigir la ejecución del Contrato y tomar acciones para el debido desarrollo de las Actividades relacionadas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 2. Seguimiento a cronograma 3. Controlar la asignación de actividades del personal 4. Consolidar la información sobre avances e indicadores para medir la ejecución del proyecto 5. Apoyar la socialización y concertación con comunidades 6. Proyectar y tramitar PQRS relacionados con la dirección a cargo 7. Preparar y suscribir los informes que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 8. Identificación y ejecución de acciones para mitigar riesgos 9. Suscribir, en conjunto con los ingenieros residentes, los entregables de cada actividad descrita en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 10. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 11. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Director(a) | 50% | 1. Dirigir la ejecución del Contrato y tomar acciones para el debido desarrollo de las Actividades relacionadas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 2. Seguimiento a cronograma 3. Controlar la asignación de actividades del personal 4. Consolidar la información sobre avances e indicadores para medir la ejecución del proyecto 5. Apoyar la socialización y concertación con comunidades 6. Proyectar y tramitar PQRS relacionados con la dirección a cargo 7. Preparar y suscribir los informes que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 8. Identificación y ejecución de acciones para mitigar riesgos 9. Suscribir, en conjunto con los ingenieros residentes, los entregabels de cada actividad descrita en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 10. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 11. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual
Lider social | 100% | 1. Articular y coordinar actividades con los actores involucrados durante la implementación del Componente. 2. Revisar y aprobar los entregables de cada profesional social residente, acompañar en espacios comuntarios al equipo. 3. Diseñar, liderar, y responder por la verificación de criterios sociales y las gestiones de los profesionales sociales/comunitarios residentes 4. Preparar y suscribir los informes que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 5. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. 6. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Ingeniero(a) Coordinador Estufas Ecoeficientes de Leña | 100% | 1. Determinar las mejores prácticas de operación y mantenimiento de las estufas ecoeficientes de leña, las cuales garanticen la sostenibilidad en el tiempo 2. Diseñar una metodología de almacenamiento de materiales y/o elementos de las estufas ecoeficientes de leña a construir y/o instalar 3. Realizar el diseño detallado de la estufa ecoeficiente de leña a implementar 4. Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos asociados a la implementación de estufas ecoeficientes de leña 5. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 6. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Ingeniero(a) Coordinador Estufas Ecoeficientes de Leña | 100% | 1. Coordinar las actividades de transporte de materiales, accesorios, elementos y sistemas necesarios para la construcción de las estufas ecoeficientes de leña. 2. Coordinar la implementación de la estrategia de materiales y/o elementos de las estufas ecoeficientes de leña. 3. Coordinar la sustitución de estufas, incluyendo el retiro y disposición final de las estufas ineficientes, y la construcción de las estufas ecoeficientes de leña. 4. Coordinar las cuadrillas y su ingreso a los territorios, cumpliendo con disposiciones HSEQ aprobadas en el Componente 2. 5. Ejecutar las pruebas técnicas que garanticen la integralidad y correcto funcionamiento de las estufas ecoeficientes de leña construidas 6. Realizar el cargue de la documentación requerida para las estufas construidas, de acuerdo a su especialidad, y a lo relacionado en las Actividades del Anexo 1. 7. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 8. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Ingeniero(a) Coordinador Estufas Ecoeficientes de Leña | 50% | 1. Determinar las mejores prácticas de operación y mantenimiento de las estufas eficientes de acuerdo a su especialidad. 2. Apoyar la elaboración del escrito necesario para la elaboración del producto impreso o digital destinado a los beneficiarios de la iniciativa. 3. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 4. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual
Profesional social/comunitario Bolívar Nota: Se deberá incluir un profesional social/comunitario por cada 350 beneficiarios | 100% residente en el departamento de Bolivar | 1. Ejercer como mediador y articulador entre la comunidad, alcaldias, otros actores y el Fondo. 2. Asistir a todas las reuniones sostenidas con los actores involucrados, mantener una comunicacion directa y constante con lideres sociales, lideres comunitarios y delegados de las alcaldias, 3. Diseñar y elaborar los formatos que se implementa en el desarollo de cada actividad, asi como la elaboracion de una metodologia para verificar cumplimiento de criterios, metodologia para la jornada de socializacion y sensibilización. debido y correcto diligenciamiento de todos los formatos aplicados, elaboración de informes, actas, etc como evidencias del desarrollo de las actividades enmarcadas en el componente No.1 4. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Semanal | Ingeniero(a) Coordinador de Estufas de Biogas | 100% | 1. Determinar las mejores prácticas de operación y mantenimiento de las estufas y biorreactores de Biogás. 2. Diseñar la metodología de almacenamiento de materiales y/o elementos de las estufas y biorreactores de Biogás a construir y/o instalar 3. Realizar el diseño detallado de los biorreactores de Biogás a implementar 4. Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos asociados a la implementación de estufas y biorreactores de Biogás 5. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 6. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Ingeniero(a) Coordinador de Estufas de Biogas | 100% | 1. Coordinar las actividades de transporte de materiales, accesorios, elementos y sistemas necesarios para la construcción de las estufas y biorrefinerías de Biogás. 2. Coordinar la implementación de la estrategia de materiales y/o elementos de las estufas y biorrefinerías de Biogás. 3. Coordinar la sustitución de estufas, incluyendo el retiro y disposición final de las estufas ineficientes, y la construcción de las estufas y biorrefinerías de Biogás. 4. Coordinar las cuadrillas y su ingreso a los territorios, cumpliendo con disposiciones HSEQ aprobadas en el Componente 2. 5. Ejecutar las pruebas técnicas que garanticen la integralidad y correcto funcionamiento de las estufas y biorrefinerías de Biogás construidas. 6. Realizar el cargue de la documentación requerida para las estufas construidas, de acuerdo a su especialidad, y a lo relacionado en las Actividades del Anexo 1. 7. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 8. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mnesual | Ingeniero(a) Coordinador de Estufas de Biogas | 50% | 1. Determinar las mejores prácticas de operación y mantenimiento de las estufas eficientes de acuerdo a su especialidad. 2. Apoyar la elaboración del escrito necesario para la elaboración del producto impreso o digital destinado a los beneficiarios de la iniciativa. 3. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 4. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mnesual
Profesional social/comunitario Sucre Nota: Se deberá incluir un profesional social/comunitario por cada 350 beneficiarios | 100% residente en el departamento de Sucre | 1. Ejercer como mediador y articulador entre la comunidad, alcaldias, otros actores y el Fondo. 2. Asistir a todas las reuniones sostenidas con los actores involucrados, mantener una comunicacion directa y constante con lideres sociales, lideres comunitarios y delegados de las alcaldias, 3. Diseñar y elaborar los formatos que se implementa en el desarollo de cada actividad, asi como la elaboracion de una metodologia para verificar cumplimiento de criterios, metodologia para la jornada de socializacion y sensibilización. debido y correcto diligenciamiento de todos los formatos aplicados, elaboración de informes, actas, etc como evidencias del desarrollo de las actividades enmarcadas en el componente No.1 4. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Semanal | Ingerniero(a) Coordinador otras tecnologías Nota: Se deberá incluir un ingeniero coordinador para cada tecnología a implementar, diferentes a estufas de leña y de biogás, y solo en caso de que dichas tecnologías sean aprobadas. | 50% | 1. Determinar las mejores prácticas de operación y mantenimiento de las estufas y tecnologías adicionales propuestas y aprobadas por la Supervisión y/o interventoría. 2. Diseñar la metodología de almacenamiento de materiales y/o elementos de las estufas y tecnologías adicionales propuestas y aprobadas por la Supervisión y/o interventoría 3. Realizar el diseño detallado de las tecnologías adicionales propuestas y aprobadas por la Supervisión y/o interventoría a implementar 4. Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos asociados a la implementación de estufas y tecnologías adicionales propuestas y aprobadas por la Supervisión y/o interventoría 5. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 6. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Ingerniero(a) Coordinador otras tecnologías Nota: Se deberá incluir un ingeniero coordinador para cada tecnología a implementar, diferentes a estufas de leña y de biogás, y solo en caso de que dichas tecnologías sean aprobadas. | 50% | 1. Coordinar las actividades de transporte de materiales, accesorios, elementos y sistemas necesarios para la construcción de las estufas y biorrefinerías de Biogás. 2. Coordinar la implementación de la estrategia de materiales y/o elementos de las estufas y biorrefinerías de Biogás. 3. Coordinar la sustitución de estufas, incluyendo el retiro y disposición final de las estufas ineficientes, y la construcción de las estufas y biorrefinerías de Biogás. 4. Coordinar las cuadrillas y su ingreso a los territorios, cumpliendo con disposiciones HSEQ aprobadas en el Componente 2. 5. Ejecutar las pruebas técnicas que garanticen la integralidad y correcto funcionamiento de las estufas y biorrefinerías de Biogás construidas. 6. Realizar el cargue de la documentación requerida para las estufas construidas, de acuerdo a su especialidad, y a lo relacionado en las Actividades del Anexo 1. 7. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 8. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Ingerniero(a) Coordinador otras tecnologías Nota: Se deberá incluir un ingeniero residente para cada tecnología a implementar, diferentes a estufas de leña y de biogás | 50% | 1. Determinar las mejores prácticas de operación y mantenimiento de las estufas eficientes de acuerdo a su especialidad. 2. Apoyar la elaboración del escrito necesario para la elaboración del producto impreso o digital destinado a los beneficiarios de la iniciativa. 3. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 4. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual
Ingeniero(a) Coordinador Estufas Ecoeficientes de Leña | 50% | 1. Articular y coordinar actividades con los actores invulucrados durante la implementación del Componente. 2. Revisar y aprobar los entregables de cada profesional técnico residente, acompañar en espacios comuntarios al equipo. 3. Diseñar, liderar y responder por la metodología de verificación de criterios técnicos y la gestión de los profesionales técnicos residentes. 4. Preparar y suscribir los informes que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 5. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. 6. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 7. Suscribir el informe técnico de selección de estufas para cada beneficiario y los demás descritos como entregables del componente. 8. Realizar las consultas pertinentes a Operadores de Redes de energía eléctrica y de Gas Natural, corporaciones regionales y demás requeridos para el análisis técnico económico descrito en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 9. Con la información levantada en las visitas técnicas de verificación, realizar los análisis pertinentes que le permitan proponer la implementación de las estufas eficientes de su competencia , en el listado de tipo de tecnología por beneficiario. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. |  | Técnico / Tecnólogo HSEQ - SGSST | 50% | 1. Diseñar el componente HSEQ - SGSST de la estrategia de sustitución de estufas 2. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 3. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Oficial de construcción de estufa ecoeficiente de leña Nota: Se deberá contratar la cantidad de oficiales requeridos para sostener un ritmo de construcción equivalente al 20% de las estufas a sustituir por tecnología en cada uno de los meses de ejecución, asumiendo un rendimiento de 2 estufas diarias construidas por oficial. | 100% | 1. Prestar apoyo como mano de obra en la implementación de las estrategias de transporte, almacenamiento y entrega de materiales. 2. Prestar apoyo como mano de obra en el retiro y actividades de disposición final, de las estufas ineficientes. 3. Realizar la construcción de las estufas de su compentencia, de conformidad con los diseños detallados correspondientes realizados en el Componente 2. 4. Diligenciar las actas establecidas con los beneficiarios. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Evidencias fotográficas y georreferenciación de las estufas (Mensual) | Profesional comunicaciones (fotógrafo y/o audiovisual) | 50% | 1. Realizar acompañamiento en las socializaciones y sensibilizaciones, realizar registro fotográfico y audiovisual, realizar entrevistas y apoyar en todos los requerimientos correspondientes a comunicaciones que desde el FENOGE se indique, además proponer el contenido escrito (Word) de las cartillas para la socializacion. 2. Realizar un informe mensual con avances de la ejecución, apoyo en la información para el cronopost y creación del contenido de las cartillas para la sensiblización. Estar presente en las reuniones mensuales que citará el FENOGE para conocer el avance, registro fotografìco, hitos de impacto y coordinar con el equipo de comunicaciones del FENOGE todo el contenido que se requiere para la difusión y ejecución del proyecto. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual
Ingeniero(a) Coordinador de Estufas de Biogas | 50% | 1. Articular y coordinar actividades con los actores invulucrados durante la implementación del Componente. 2. Revisar y aprobar los entregables de cada profesional técnico residente, acompañar en espacios comuntarios al equipo. 3. Diseñar, liderar y responder por la metodología de verificación de criterios técnicos y la gestión de los profesionales técnicos residentes. 4. Preparar y suscribir los informes que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 5. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. 6. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 7. Suscribir el informe técnico de selección de estufas para cada beneficiario y los demás descritos como entregables del componente. 8. Realizar las consultas pertinentes a Operadores de Redes de energía eléctrica y de Gas Natural, corporaciones regionales y demás requeridos para el análisis técnico económico descrito en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 9. Con la información levantada en las visitas técnicas de verificación, realizar los análisis pertinentes que le permitan proponer la implementación de las estufas eficientes de su competencia , en el listado de tipo de tecnología por beneficiario. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. |  | Profesional Ambiental | 50% | 1. Diseñar y complementar desde el componente ambiental., el diseño de las estrategia que conforman el Componente 2, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental y de conformidad con el alcance de la iniciativa. 2. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 3. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Oficial de construcción de biorrefinerías Nota: Se deberá contratar la cantidad de oficiales requeridos para sostener un ritmo de construcción equivalente al 20% de las estufas a sustituir por tecnología en cada uno de los meses de ejecución, asuminedo un rendimiento de 2 estufas diarias construidas por oficial. | 100% | 1. Prestar apoyo como mano de obra en la implementación de las estrategias de transporte, almacenamiento y entrega de materiales. 2. Prestar apoyo como mano de obra en el retiro y actividades de disposición final, de las estufas ineficientes. 3. Realizar la construcción de las estufas de su compentencia, de conformidad con los diseños detallados correspondientes realizados en el Componente 2. 4. Diligenciar las actas establecidas con los beneficiarios. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Evidencias fotográficas y georreferenciación de las estufas (Mensual)
Ingerniero(a) Coordinador otras tecnologías Nota: Se deberá incluir un ingeniero coordinador para cada tecnología a implementar, diferentes a estufas de leña y de biogás, y solo en caso de que dichas tecnologías sean aprobadas. | 50% | 1. Articular y coordinar actividades con los actores invulucrados durante la implementación del Componente. 2. Revisar y aprobar los entregables de cada profesional técnico residente, acompañar en espacios comuntarios al equipo. 3. Diseñar, liderar y responder por la metodología de verificación de criterios técnicos y la gestión de los profesionales técnicos residentes. 4. Preparar y suscribir los informes que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 5. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. 6. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 7. Suscribir el informe técnico de selección de estufas para cada beneficiario y los demás descritos como entregables del componente. 8. Realizar las consultas pertinentes a Operadores de Redes y comercializadores de energía eléctrica y de Gas Natural, corporaciones regionales y demás requeridos para el análisis técnico económico descrito en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 9. Con la información levantada en las visitas técnicas de verificación, realizar los análisis pertinentes que le permitan proponer la implementación de las estufas eficientes de su competencia , en el listado de tipo de tecnología por beneficiario. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Profesional Jurídico(a) | 50% | 1. Apoyar la ejecución del Contrato y tomar acciones para el debido desarrollo de las Actividades relacionadas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 2. Apoyar la socialización y concertación con comunidades 3. Proyectar y tramitar PQRS relacionados con la dirección a cargo 4. Preparar y suscribir los informes y conceptos que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 5. Identificación y ejecución de acciones para mitigar riesgos 6. Suscribir, en conjunto con los profesionales líderes, los entregabels de cada actividad descrita en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 7. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 8. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. 9. Acreditar que los diseños y conceptos emitidos por los ingenieros residentes, estén acordes y correspondan a normitavas nacionales y/o sus equivalentes internacionales homologados. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual | Oficial de construcción de otras tecnologías Nota: Se deberá contratar la cantidad de oficiales requeridos para sostener un ritmo de construcción equivalente al 20% de las estufas a sustituir por tecnología en cada uno de los meses de ejecución, asuminedo un rendimiento de 2 estufas diarias construidas por oficial. Este rol aplica en caso de que se apruebe la construcción de estufas de tecnologías diferentes a la leña y el biogás. | 100% | 1. Prestar apoyo como mano de obra en la implementación de las estrategias de transporte, almacenamiento y entrega de materiales. 2. Prestar apoyo como mano de obra en el retiro y actividades de disposición final, de las estufas ineficientes. 3. Realizar la construcción de las estufas de su compentencia, de conformidad con los diseños detallados correspondientes realizados en el Componente 2. 4. Diligenciar las actas establecidas con los beneficiarios. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Evidencias fotográficas y georreferenciación de las estufas (Mensual)
Profesional Técnico residente Bolívar Nota: Se deberá incluir un profesional técnico residente por cada 350 beneficiarios | 100% residente en el departamento de Bolívar | 1. Asistir a todas las reuniones sostenidas con los actores involucrados, mantener una comunicacion directa y constante con lideres sociales, lideres comunitarios y delegados de las alcaldias. 2. Diseñar y elaborar los formatos para levantamiento de información técnica que se requieran para el desarollo de cada actividad, asi como la implementación de la metodologia para verificar cumplimiento de criterios técnicos, debido y correcto diligenciamiento de todos los formatos aplicados, elaboración de informes, actas, etc como evidencias del desarrollo de las actividades técnicas enmarcadas en el componente No.1. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Semanal |  |  |  |  | Técnico / Tecnólogo HSEQ - SGSST | 100% | 1. Tomar medidas en materia HSEQ en los procesos constructivos, velando por la seguridad del personal contratado para la implementación de la iniciativa, así como la de los beneficiarios, habitantes de las zonas y demás involucrados en la misma. 2. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 3. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás que sean necesarias para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual
Profesional Técnico residente Sucre Nota: Se deberá incluir un profesional técnico residente por cada 350 beneficiarios | 100% residente en el departamento de Sucre | 1. Asistir a todas las reuniones sostenidas con los actores involucrados, mantener una comunicacion directa y constante con lideres sociales, lideres comunitarios y delegados de las alcaldias. 2. Diseñar y elaborar los formatos para levantamiento de información técnica que se requieran para el desarollo de cada actividad, asi como la implementación de la metodologia para verificar cumplimiento de criterios técnicos, debido y correcto diligenciamiento de todos los formatos aplicados, elaboración de informes, actas, etc como evidencias del desarrollo de las actividades técnicas enmarcadas en el componente No.1. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Semanal |  |  |  |  | Profesional Ambiental | 50% | 1. Verificar y tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y de conformidad con el alcance de la iniciativa. 2. Coordinar la disposición final de las estufas y elementos sustituidos con la iniciativa. 3. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 4. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual
Profesional comunicaciones (fotógrafo y/o audiovisual) | 100% | 1. Realizar acompañamiento en las socializaciones y sensibilizaciones, realizar registro fotográfico y audiovisual, realizar entrevistas y apoyar en todos los requerimientos correspondientes a comunicaciones que desde el FENOGE se indique, además proponer el contenido escrito (Word) de las cartillas para la socializacion. 2. Realizar un informe mensual con avances de la ejecución, apoyo en la información para el cronopost y creación del contenido de las cartillas para la sensiblización. Estar presente en las reuniones mensuales que citará el FENOGE para conocer el avance, registro fotografìco, hitos de impacto y coordinar con el equipo de comunicaciones del FENOGE todo el contenido que se requiere para la difusión y ejecución del proyecto. (lo anterior, de conformidad con lo descrito en el Anexo 1 - Descripción de Actividades) Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual |  |  |  |  | Profesional Jurídico(a) | 50% | 1. Apoyar la ejecución del Contrato y tomar acciones para el debido desarrollo de las Actividades relacionadas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 2. Apoyar la socialización y concertación con comunidades 3. Proyectar y tramitar PQRS relacionados con la dirección a cargo 4. Preparar y suscribir los informes y conceptos que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 5. Identificación y ejecución de acciones para mitigar riesgos 6. Suscribir, en conjunto con los profesionales líderes, los entregables de cada actividad descrita en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 7. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 8. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual
Profesional Jurídico(a) | 50% | 1. Apoyar la ejecución del Contrato y tomar acciones para el debido desarrollo de las Actividades relacionadas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 2. Apoyar la socialización y concertación con comunidades 3. Proyectar y tramitar PQRS relacionados con la dirección a cargo 4. Preparar y suscribir los informes y conceptos que le sean solicitados desde la Supervisión y/o interventoría. 5. Identificación y ejecución de acciones para mitigar riesgos 6. Suscribir, en conjunto con los profesionales líderes, los entregabels de cada actividad descrita en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. 7. Preparar y suscribir el informe mensual de actividades del rol desempeñado. 8. Participar en las reuniones de seguimiento con la Supervisión y/o Interventoría. | Mensual |  |  |  |  | Profesional comunicaciones (fotógrafo y/o audiovisual) | 100% | 1. Realizar acompañamiento en las socializaciones y sensibilizaciones, realizar registro fotográfico y audiovisual, realizar entrevistas y apoyar en todos los requerimientos correspondientes a comunicaciones que desde el FENOGE se indique, además proponer el contenido escrito (Word) de las cartillas para la socializacion. 2. Realizar un informe mensual con avances de la ejecución, apoyo en la información para el cronopost y creación del contenido de las cartillas para la sensiblización. Estar presente en las reuniones mensuales que citará el FENOGE para conocer el avance, registro fotografìco, hitos de impacto y coordinar con el equipo de comunicaciones del FENOGE todo el contenido que se requiere para la difusión y ejecución del proyecto. Las demás requeridas para el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 1 - Descripción de Actividades. | Mensual

## Formación y experiencia E.M.
Rol | Formación académica | Experiencia | Dedicación requerida por el profesional en cada Componente
|  |  | C1 | C2 | C3 | C4
Director(a) | Título profesional en: Ingeniería y afines o administración y afines. Título de posgrado en: ingeniera o áreas ambientales, sanitarias o desarrollo sostenible, gestión de la energía, fuentes no convencionales o gestión o gerencia de proyectos | Experiencia general minima de 10 años, a partir de la obtención del titulo, y 6 años de experiencia especifica en actividades de planeación, estructuración, monitoreo y planes estrategicos, proyectos ambientales y/o de eficiencia energética y/o de fuentes no convencionales de energía o de saneamiento; como director y/o coordinador de obras relacionadas con la actividades anteriores. | 50% | 50% | 50% | 50%
Lider social | Título profesional en: Psicología, antropología, sociología o trabajado social. Título de posgrado en: Psicología comunitara o social, Trabajo social comunitario. | Experiencia general minima de 6 años, a partir de la obtención del titulo, y 4 años de experiencia especifica en trabajo social y comunitario, seguimiento a indicadores de proyectos sociales, intervención comunitaria, manejo de dinamicas sociales en territorio, coordinación de actividades anteriores. | 100% | 0% | 0% | 0%
Profesional social/comunitario Bolívar Nota: Se deberá incluir un profesional social/comunitario por cada 350 beneficiarios | Titulo profesional en: Trabajo social o psicologia comunitaria. | Experiencia general minima de 2 años, a partir de la obtención del titulo, y 1 años de experiencia especifica en proyectos de trabajo con comunidades, elaboración de metodologias diferenciales y caracterización de la población. visitas domiciliarias, dinamización y mediador de proyectos comunitario. abordaje desde el enfoque diferencial y territorial. (entidades gubernamentales) | 100% | 0% | 0% | 0%
Profesional social/comunitario Sucre. Nota: Se deberá incluir un profesional social/comunitario por cada 350 beneficiarios | Titulo profesional en: Trabajo social o psicologia comunitaria. | Experiencia general minima de 2 años, a partir de la obtención del titulo, y 1 años de experiencia especifica en proyectos de trabajo con comunidades, elaboración de metodologias diferenciales y caracterización de la población. visitas domiciliarias, dinamización y mediador de proyectos comunitario. abordaje desde el enfoque diferencial y territorial. (entidades gubernamentales) | 100% | 0% | 0% | 0%
Ingeniero(a) Coordinador Estufas Ecoeficientes de Leña | Título profesional en: Ingeniería civil, ingeniería ambiental, mecánica, agroforestal | Experiencia general minima de 5 años, a partir de la obtención del titulo, y 4 años de experiencia especifica en actividades ambientales y/o de eficiencia energética, y/o de fuentes no convencionales de energía y/o de saneamiento, obras civiles. • Experiencia en dos (2) contratos como ingeniero de obra y/o ingeniero residente de obras relacionadas con la construcción de estufas ecológicas de leña. | 50% | 100% | 100% | 50%
Ingeniero(a) Coordinador de Estufas de Biogas | Título profesional en: Ingeniería civil, ingeniería ambiental, mecánica, quimica, agroforestal | Experiencia general minima de 5 años, a partir de la obtención del titulo, y 4 años de experiencia especifica en actividades ambientales y/o de eficiencia energética, y/o de fuentes no convencionales de energía y/o de saneamiento, obras civiles. • Experiencia en dos (2) contratos como ingeniero de obra y/o ingeniero residente de obras relacionadas con la construcción de estufas y/o sistemas de generación de Biogás. | 50% | 100% | 100% | 50%
Ingerniero(a) Coordinador otras tecnologías Nota: Se deberá incluir un ingeniero coordinador para cada tecnología a implementar, diferentes a estufas de leña y de biogás, y solo en caso de que dichas tecnologías sean aprobadas. | Título profesional en: Ingeniería civil, ingeniería ambiental, mecánica, agroforestal, eléctrica, industrial | Experiencia general minima de 5 años, a partir de la obtención del titulo, y 4 años de experiencia especifica en actividades ambientales y/o de eficiencia energética, y/o de fuentes no convencionales de energía y/o de saneamiento, obras civiles. • Experiencia en dos (2) contratos como ingeniero de obra y/o ingeniero residente de obras relacionadas con la construcción de estufas y/o sistemas de la tecnología correspondiente. | 50% | 100% | 100% | 50%
Profesional Técnico residente Bolívar Nota: Se deberá incluir un profesional técnico residente por cada 350 beneficiarios | Título profesional o tecnólogo en: ingeniería ambiental, mecánica, agroforestal, eléctrica, industrial | Experiencia general minima de 2 años, a partir de la obtención del titulo, y 1 años de experiencia especifica en actividades de construcción y/o diseño de proyectos ambientales y/o de eficiencia energética, y/o de fuentes no convencionales de energía y/o de saneamiento, obras civiles. • Experiencia en dos (2) contratos como ingeniero o tecnólogo de obra y/o residente de obras relacionadas con la construcción de estufas ecoeficientes de leña y/o sistemas de biogás y/o FNCER. | 100% | 0% | 0% | 0%
Profesional Técnico residente Sucre Nota: Se deberá incluir un profesional técnico residente por cada 350 beneficiarios | Título profesional o tecnólogo en: ingeniería ambiental, mecánica, agroforestal, eléctrica, industrial | Experiencia general minima de 2 años, a partir de la obtención del titulo, y 1 años de experiencia especifica en actividades de construcción y/o diseño de proyectos ambientales y/o de eficiencia energética, y/o de fuentes no convencionales de energía y/o de saneamiento, obras civiles. • Experiencia en dos (2) contratos como ingeniero o tecnólogo de obra y/o residente de obras relacionadas con la construcción de estufas ecoeficientes de leña y/o sistemas de biogás y/o FNCER. | 100% | 0% | 0% | 0%
Profesional en comunicaciones / audiovisual | Titulo profesional o técnico en: producción audiovisual, fotografía o comunicador social con experiencia | Experiencia minima de 2 años en proyectos de trabajo con comunidades, eventos masivos, fotografía de retrato, apoyo al profesional de social para el desarrollo de entrevistas. Generación y planteamiento de preguntas para cada entrevistado. | 100% | 0% | 100% | 50%
Profesional Jurídico(a) | Titulo profesional en: Derecho | Experiencia general minima de 7 años, a partir de la obtención del titulo, y 4 años de experiencia especifica en derecho contractual | 50% | 50% | 50% | 0%
Profesional Ambiental | Titulo profesional en: Ingeniería Ambiental, agroforestal, forestal | Experiencia general minima de 7 años, a partir de la obtención del titulo, y 4 años de experiencia especifica en proyectos de construcción y/o diseño de proyectos ambientales y/o de eficiencia energética, y/o de fuentes no convencionales de energía y/o de saneamiento y/o de reforestación. | 0% | 50% | 50% | 0%
Técnico / Tecnólogo HSEQ - SGSST | Titulo profesional o tecnólogo en: Salud ocupacional, SG SST, HSEQ | Experiencia general minima de 7 años, a partir de la obtención del titulo, y 4 años de experiencia especifica en salud ocupacional en construcción de proyectos ambientales y/o de eficiencia energética, y/o de fuentes no convencionales de energía y/o de saneamiento y/o de reforestación. | 0% | 50% | 100% | 0%

## Cronograma Hitos
No. | Descripción |  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
Actividades del Componente 1 - Estrategias de socilización, verificación de criterios y caracterización técnica y social de beneficiarios |  | Tiempo ejecución | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
HITO: Entrega Producto 1: Consolidado de estrategias de socialización y caracterizaciones del Componente 1 | bar: Mes 3 11
Componente 2 - Estrategias de sustitución
HITO: Entrega Producto 2: Consolidado estrategias de sustitución y diseños detallados del Componente 2 | bar: Mes 5 17
Componente 3 - Implementación de la sustitución de estufas
HITO: Entrega Producto 3: Informe de avance acumulado en la sustitución del 25% de las estufas ineficientes del programa | bar: Mes 6 21
HITO: Entrega Producto 4: Informe de avance acumulado en la sustitución del 50% de las estufas ineficientes del programa | bar: Mes 8 29
HITO: Entrega Producto 5: Informe de avance acumulado en la sustitución del 75% de las estufas ineficientes del programa | bar: Mes 10 37
HITO: Entrega Producto 6: Informe de avance acumulado en la sustitución del 100% de las estufas ineficientes del programa | bar: Mes 12 45
Componente 4 - Identificación y viabilidad de modelos de productividad y asociatividad comunitaria.
HITO: Entrega Producto 7: Informe modelos de productividad comunitaria y sensibilizaciones | bar: Mes 12 48
HITO: Entrega Producto 8: Informe Final de Implementación | bar: Mes 12 48