## Matriz
Referencia: Invitación Cerrada No. 001 - 2024 (IC-001-2024-FENOGE)
Anexo 3 - Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Contratante | Requerimientos Exigir la constitución de garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Subdirección Técnico-Energética y Coordinación de Contratos | Inmediatamente | Diaria hasta la efectiva suscripción del contrato
2 | General | interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Requerimientos al Contratista. Ajuste del cronograma de ejecución Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor | Inmediatamente | Diaria hasta la suscripción del acta de inicio
3 | Específico | Externo | Ejecucción | Operacional | Demoras en el desarrollo de la consultoría. | Retraso en el cronograma de ejecución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Efectuar seguimiento permanente y oportuno por parte del supervisor del contrato para que se dé un adecuado cumplimiento al objeto del contrato Exigir la constitución de la garantía de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisor | Cuando ocurra | Permanente desde la suscripción del acta de inicio.
4 | Específico | Externo | Ejecucción | Operacional | Demoras en la aprobación de productos | Retraso en el cronograma de ejecución derivados de la aprobación de los productos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Efectuar mesas de trabajo que permitan la revisión oportuna de los productos | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisor | Cuando ocurra | Permanente desde la suscripción del acta de inicio.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con el equipo mínimo de trabajo requerido. | Pone en riesgo el desarrollo de la Consultoría debido a que no se cuenta con el personal calificado para el desarrollo del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato Demostrar la idoneidad de todo el equipo mínimo de trabajo. Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor | Cuando ocurra | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo derivado de la declaratoria de fallido | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario aclarar y ampliar la descripción de los términos del proceso y los documentos precontractuales, adicionalmente se retrasaría la satisfacción de la necesidad. | 3 | 4 | 7 | Alto | Área solicitante | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato así como los requisitos habilitantes para participar en el proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Líder AT y OAAS MME | Cuando ocurra | Desde la etapa de planeación del proceso
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No hay disponibilidad del sistema por fallas o errores en el mismo, ajenas a causas externas del sistema. | Pérdida de información y desgaste administrativo | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir la garantía de calidad de servicio y cumplimiento del contrato. Contar con respaldo de la información. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisión | Cuando ocurra | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No realización de entregas de los productos en las fechas previstas en el cronograma. | Reprogramación de entregas, lo cual conlleva a retrasos en la ejecución del objeto contratado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento. Solicitar la garantía de cumplimiento del Contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisión | Cuando ocurra | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato. | Puede generar cambios en los productos o entregables, los cuales se traducen en modificaciones contractuales, derivados de los ajustes regulatorios | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisión | Periódico | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en la entrega de los productos. | Productos de consultoría con mala calidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento permanente y adecuada por parte de la supervisión. Solicitar la constitución de la garantía de cumplimiento y calidad del servicio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Supervisión | Periódico | Permanente cuando se deba realizar la verificación y aprobación de cada producto.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de errores no reportados previamente de funcionamiento del desarrollo. | Comportamiento errado del sistema. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Utilizar la última versión estable. Ejecutar las actualizaciones indicadas por el fabricante. | 2 | 4 | 6 | Alto | Líder AT y OAAS MME | Periódico | Permanente cuando se deba realizar la verificación y aprobación de cada producto.
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes presentados durante el levantamiento de información en campo o falta de pago a quienes componen el equipo mínimo de trabajo | Reclamaciones por parte del personal contratado o cargo del contratista | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar la constitución de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales. Incluir la cláusula de indemnidad al FENOGE por posibles reclamaciones contra el contratista. | 2 | 4 | 6 | Bajo | Supervisor , OAAS MME | Desde el inicio de ejecución del contrato | Permanente desde el inicio y durante la ejecución del contrato
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: esta matriz no está completa, no están los riesgos asociados a una consultoría, y los tratamientos no hacen referencia a las garantías que se solicitan.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo