## Matriz
Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-019-2024-FENOGE
Anexo 5 - Matriz de riesgos preliminar
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que el contratista no realice el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente. | Retraso en el desarrollo y ejecución total del proyecto en los plazos establecidos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Traslado del riesgo al contratista, mediante constitución de garantía de cumplimiento. Seguimiento constante al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema, por parte de interventoría o supervisión del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones como el suministro, instalacion y puesta en marcha de estufas. | Al momento de la firma del Contrato y de manera periodica por parte de la supervisión o interventoría. Énfasis en las inversiones requeridas en el desarrollo del Componente 3
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión. Constitución de garantía de cumplimiento. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Permanente durante todo el desarrollo de la iniciativa.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega de las estufas o SSFVI, por conceepto de importación. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados /Optimizar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plazo del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con las características técnicas de los diseños aprobados por la supervisión y/o interventoría del contrato. Constitución de garantía de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Permanente durante todo el desarrollo de la iniciativa.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal del contratista. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal durante la ejecución, capacitaciones en HSEQ constantes y acompañamiento continuo por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo. Constitución de garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria. Verificación de afiliación y pago de prestaciones sociales presentado por el contratista en las cuentas de cobro. Verificación del uso de equipos y elementos de protección personal durante la ejecución. | Permanente durante la ejecución del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cumpla con el pago de salarios a trabajadores o con el pago de aportes a seguridad social de los mismos | Demandas sobre la ejecución de la obra, Reclamaciones económicas al contratista | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir constitución de garantía con la inclusión del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, y ejecutarla en caso de requerirlo | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificar y aprobar la póliza para suscribir el acta de inicio que contenga el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en el porcentaje y vigencia establecidos en el contrato. Realizar seguimiento por parte de la interventoría o supervisión de la cobertura de la póliza durante toda la ejecución del contrato y posterior a este, si así se determinare. Realizar el seguimiento adecuado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas en seguridad social integral a través de reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución | Como requisito de ejecución y previo al inicio del Contrato y de manera periodica durante la ejecución del mismo.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten defectos en estufas y SSFVI instalados. | Sobrecostos para el contratista, requerimientos de garantías para los beneficiarios | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, además de la garantía legal de las estufas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Verificar y aprobar la póliza para suscribir el acta de inicio que contenga el amparo de calidad y correcto funcionamiento. La supervisión y/o interventoría debár acreditar la calidad de materiales y equipos usados por el operador, a fin de garantizar la vida util de las estufas. Realizar seguimiento por parte de la interventoría o supervisión de la cobertura de la póliza durante toda la ejecución del contrato y posterior a la ejecución de la obra. | Permanente, y de manera posterior a la ejecución del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente avería total o parcial de las estufas o SSFVI en el periodo de garantía. | Indisponibilidad parcial o total para el uso de las estufas por parte de los beneficiarios. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Solicitar garantías de disponiblidad, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, además de la garantía legal de las estufas. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista y beneficiario | Revisión de las garantías en materiales y equipos por parte de la interventoría y/o supervisión, previo al inicio del contrato. | Permanente y después de la puesta en marcha de la iniciativa
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Condiciones civiles, eléctricas, ambientales inadecuadas en las locaciones donde se construirán y/o instalarán las estufas. | Averías o no funcionamiento de las estufas sustituidas, imposibilidad en la conexión, sobrecargas estructurales y/o electricas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista / interventoría o supervisión | Socializar a los potenciales beneficiarios la necesidad de realizar las adecuaciones civiles y/o eléctricas necesarias en las viviendas beneficiadas. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista / interventoría o supervisión | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Permanente y después de la puesta en marcha de la iniciativa
9 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Eventos naturales que impacten la ejecución de la iniciativa, durante o después de la misma. | Reprocesos por reparaciones, retrasos por bloqueo en vias por deslizamientos, desbordamiento de rios y afluentes. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista / Contrante | Seguimiento a condiciones metereológicas y reportes climatológicos. Plan de trabajo en que se considere los periodos de invierno en la región. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista / Contrante | Monitoreo del contratista en la instalación a reportes oficiales metereológicos y climatológicos. | Permanente, durante la ejecución del Contrato.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Eventos sociales que impacten la ejecución de la iniciativa, durante o después de la misma. | Restrasos y/o suspension de la ejecucion. Manifestaciones,cierres viales, vias de hecho, probleamas de orden publico que afecten la ejecucion de actividades segun PDT. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento a eventualidades sociales, polítcas y culturales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Monitoreo del contratista a situaciones sociales a través de las entidades administrativas, rectoras y policivas. | Permanente, durante la ejecución del Contrato.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Casos de vandalismo o hurto antes del recibido a satisfacción | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Alternativas de seguridad por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista. | Permanente, durante la ejecución del Contrato.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante inslatalación de estufas y SSFVI y/o disposición final de estufas sustituidas y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad y salud en el trabajo, en particular el uso de las medidas de seguridad y EPPs en obra reglamentarias. * Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Permanente durante el desarrollo del contrato.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en materiales y estufas y SSFVI a instalar | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de compra, trasporte, entrega de materiales, instalación de estufas y disposicion final de estufas sustituidas, de las inversiones en los términos establecidos en el cronograma. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de suministro y cronograma de compra, transporte, entrega de materiales, instalación de estufas y disposicion final de estufas sustituidas través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Permanente durante todo el desarrollo de la iniciativa.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Omisiones en el levantamiento de información requerido para la priorización de las soluciones técnicas para cada municipio priorizado | Asignación no óptima de la solución técnica adecuada a cada territorio. Caracterízación no asertiva debido a falta de información. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratante | Solicitudes oportunas de información a terceros. Establecimiento de requisitos mínimos para el contenido de la caracterización. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Haciendo seguimiento a las fechas establecidas en el PDT. Realizando reuniones de seguimiento a requerimientos con las alcaldías municipales | Permanente durante todo el desarrollo de la iniciativa.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso de entrega en la información de beneficiarios con el cumplimento de criterios de selección en cada Municipio priorizado | Posible retraso al Plan De Trabajo de la iniciativa | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratante | Solicitudes oportuna de información a terceros, cronogramas de trabajo | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Haciendo seguimiento a las fechas establecidas en el PDT. Realizando reuniones de seguimiento a requerimientos con las Alcaldías Municipales | Permanente durante todo el desarrollo de la iniciativa.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Disposición final inadecuada de los residuos generados en rellenos sanitarios, afluentes, botaderos | Contaminación suelo, agua, capa vegetal | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Entrenamiento, capacitación en temas relacionados con gestión de residuos. Disponer de la entidad que realice la disposición final adecuada. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista. | Permanente durante el desarrollo del contrato.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo