## Matriz
Anexo 1 - Matriz de riesgos preliminar | [18 empty] | Referencia: Solicitud de Información a Proveedores -SIP-0XX-2024-FENOGE
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
GENERALES
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Incremento en el valor de los servicios y/o productos por cambios de vigencia. | Sobrecostos en los servicios o productos objeto del presente proceso. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá asumir a su propio cuenta y riesgo los posibles incrementos que se presenten por variaciones económicas por cambio de vigencias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de las obligaciones a contratistas, salarios y seguridad social del personal a cargo | Demora en el cumplimiento de las actividades contratadas y a cargo del Contratista | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir la constitución de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales. Exigir certificado de pago de obligaciones con terceros para la realización de cada pago. Incluir cláusula de indeminidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realización de entregas en las fechas previstas en el contrato | Fallas en la prestación del servicio. Desabastecimiento de insumos para la prestación del servicio Reprogramación de entregas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento. Exigir la garantía de cumplimiento del Contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato. | Cambios en la regulación laboral o en tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando ocurra
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en la entrega de los productos y/o servicios correspondientes o en la prestación del servicio. | Mayores costos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y organización por parte del Contratista y la supervisión, con el fin de identificar las necesidades y la forma de atenderlas en el plazo del contrato. Solicitud de constituciòn de la garantìa de calidad del sevicio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y Supervisor del Contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando se deba verificar cada producto.
6 | Especifico | Interno | Planeación | Financiero | Incumplimiento en el pago de los servicios pactados | Afectación en las adquisiciones de elementos o en la prestación de servicios, así como en el cumplimiento de los objetivos del contrato | 1 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Monitorear las cuentas de cobro del contratista y establecer las posibles causas para el cumplimiento de los pagos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Con la presentación de la cuenta de cobro | Conforme al plazo establecido en el contrato | Verificación de cumplimiento de las cuentas de cobro | Mensual
7 | Especifico | Externo | Seleción | Corrupción | Posible colusión | El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso contractual | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Suspender el proceso de seleccion con el fin de determinar las acciones que debe tomar la dirrecion ejecutiva y demás partes del proceso. | [5 empty] | Comité evaluador | Desde la apertura de ofertas económicas | Hasta la publicación del informe de evaluación económica | Tratamiento de acuerdo a las disposiciones de orden legal y/o normativo. | Una vez se reciben las ofertas económicas
8 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Desestimiento o abandono del servicio contratado | Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas. | 1 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Inicio de los trámites jurídicos correspondientes ante el incumplimiento. Exgir la constitución de la garantía de cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Conforme al plazo establecido en el contrato | Periódicas, verificar cumplimiento contractual | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en los servicios y/o productos | Aumento en los costos del proyecto debido a variaciones en el precio por cambios de TRM, IPC, IPP o demas condiciones macroeconomicas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. Mesas de trabajo entre las partes para la determinación de procedimiento a realizar para el reajuste (Si aplica) | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Hasta que se le brinde oportuna solución | Inmediatamente | Cuando ocurra
TECNOLÓGICAS
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Aparición de circunstancias de orden externo que impidan dar cumplimiento de obligaciones contractuales | _ Impacto en la ejecución del contrato, que afecte al Fondo. _ Mayor tiempo requerido para la generación de una solución para la situación presentada. | 2 | 4 | 5 | Medio | Contratista | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato. 2. Comunicación constante entre supervisor y contratista a través de los medios o canales de comunicación definidos. 3. Defininición por parte del contratista y supervisor, estableciendo las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento. | 2 | 3 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Hasta que se solvente la situación | Periódicas, e inmediatamente suceda la novedad | Cuando ocurra
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas masivas en la infraestructura del proveedor que afecten la normal prestación de los servicios de licenciamiento. | _Imposibilidad de hacer uso de las herramientas ofimáticas o aplicativos que son objeto del presente proceso contractual. | 2 | 6 | 7 | Alto | Contratista | Notificación inmediada por parte del contratista, de la falla ocurrida. Comunicación del contratista con el proveedor y con el Fenoge para el buen flujo de información. Una vez se realice la subsanación o medida de mitigación por el proveedor, notificarla al Fenoge para ser tenida en cuenta en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Hasta que se solvente la situación | Inmediatamente | Cuando ocurra
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas técnicas del sitio web Relacionado con la indisponibilidad del sitio oficial del Fenoge, que impidan la visibilidad de información del mismo. | Incumplimiento del prinicipio de transparencia y publicidad de la información. | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista y supervisor | Herramienta de clasificación de incidencias, que permita clasificar las fallas por orden de importancia, y establecer esto en los ANS y copias de seguridad que sirvan para la restauración de los servicios. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Si | Constratista y supervisor del contrato. | Desde que se presente la situación. | Hasta que se resuelva la incidencia. | Inmediatamente | Cuando ocurra
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas técnicas relacionadas con el servicio de Internet, que impidan reportar incidencias o fallas en el servicio. | Atrasos en los procesos relacionados, con temas de licenciamiento. | 2 | 4 | 5 | Medio | Supervisor | Establecer comunicación con el proveedor de servicio de internet, para solventar la novedad a través de plataforma o medios alternativos. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde que se presente la situación. | Hasta que se resuelva la incidencia. | Inmediatamente | Cuando ocurra

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo