## Matriz
[5 empty] | Anexo 1- Matriz de riesgos | [11 empty] | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-05-2021-FENOGE
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación o cambio del personal presentado en la oferta o en el plan de trabajo detallado | Demoras en el desarrollo de actividades a cargo del personal objeto de cambio o modificación y reprocesos en el empalme o conocimiento de las actividades desarrolladas | 3 | 3 | 6 | Alto | Consultor | El consultor sólo puede solicitar el cambio de personal aprobado por situación de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado. El consultor deberá implementar en los esquemas contractuales del personal, medidas de contingencia, entrega de actividades a cargo y terminación de la relación con el personal que permitan el cambio de personal sin afectar la ejecución del contrato y garanticen etapas o periodos de transición o empalme con nuevos profesionales. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Consultor | El Supervisor del Contrato podrá exigir la entrega por parte del consultor de los contratos suscritos con el personal contratado para la ejecución de la consultoría, para conocer los esquemas incluídos para evitar que los cambios en personal afecten el normal desarrollo de las actividades. Previo a aceptar un cambio de personal, el Supervisor podrá solicitar que, además de probar la fuerza mayor o caso fortuito, el consultor demuestre el cronograma o plan de transición o empalme entre profesionales y solicitar actas al respecto | Cuando se requiera desde la fecha de inicio del contrato y hasta la terminación del mismo
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Reclamaciones de personal del consultor (pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, otros) con ocasión al desarrollo de la consuotría contratada por el Fondo | Vinculación del Contrante Fenoge en litigios de carácter laboral por una presunta responsabilidad solidaria ý la correspondiente decisión judicial | 1 | 3 | 4 | Bajo | Consultor | El consultor debe responder por las reclamaciones derivadas de la vinculación y administración de su personal de acuerdo con las cláusulas respectivas de exclusión de la relación laboral referente al consultor y a sus contratistas, subcontratistas, trabajadores e indemnidad. El consultor mantendrá en todo momento y sin restricción alguna por parte del Fenoge o del Ministerio, la relación directa con sus contratistas, subcontratistas o trabajadores. Se nombrará un único conducto regular para realizar seguimiento del Equipo de Trabajoa través del Director de la consultoría, quien tendrá la interacción directa con su equipo. El Fenoge exigirá la constitución de una garantía que ampare esta clase de reisgos. El Fenoge podrá solicitar de manera aleatoria y/o periódica pruebas, certificados o constancias del pago y paz y salvo en aportes al sistema de seguridad social integral de personal asignado a la atención de la consultoría, entre otros | 1 | 2 | 3 | Bajo | Consultor y Supervisor del Contrato | Las partes acuerdan en el contrato las cláusulas respectivas que permitan dar aplicación a los tratamientos. El Fenoge -Contratante, verificará y aprobará la garantía solicitada previo al inicio de la ejecución. El Superviosr del contrato solicitará de manera aleatoria o periódica certificados que le permitan verificar que el consultor está al día en el pago de aportes de sus empleados, contratistas, subcontratistas asignados a la consultoría. | Cuando se requiera desde la planeación del contrato y hasta su finalización
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en el desarrollo de las actividades del cronograma aprobado por actividades a cargo del contratista. | Incumplimiento del plazo del contrato y retrasos en la expedición de la reglamentación técnica | 2 | 4 | 6 | Alto | Consultor | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado que contiene el respectivo cronograma de actividades, realizando reportes periódios sobre los riesgos o posibles retrazos, ruta crítica. . El seguimiento se podrá realizar a través de una curva S. Proponer medidas de contingencia frente a posibles retrasos para aprobación del Supervisor para evitar retrasos frente al plazo total de la consultoría. | 1 | 4 | 5 | Medio | Consultor y Supervisor del Contrato | El consultor deberá alertar con tiempo suficiente los posibles retrasos y proponer medidas de contingencia para adoptarlas a fin de no afectar el plazo total de ejecución del contrato. El Supervisor podrá exigir dentro de los informes ejecutivos de cada mes o en otro documento, reportes periódicos sobre el estado de avance e información por escrito sobre posibles retrasos para realizar seguimiento. | Cuando se requiera desde la fecha de inicio del contrato y hasta la terminación del mismo
4 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | El consultor no realiza las inversiones necesarias para la recolección y análisis de la información del proyecto en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado. | Retrasos en el desarrollo de los componentes de la consultoría que requieran actividades de recolección y análisis de información. | 3 | 4 | 7 | Alto | Consultor | Revisión, aprobación y seguimiento de las metodologías y factores para medir impactos y el plan de trabajo detallado que contiene el respectivo cronograma de actividades en particular de las actividades de recolección y análisis de información primaria. El seguimiento se podrá realizar a través de una curva S. | 2 | 3 | 5 | Medio | Superviso del Contrato | El consultor deberá proponer metodologías y factores que se adecuen a los plazos de ejecución del contrato, alertar con tiempo suficiente los posibles retrasos y proponer medidas de contingencia para adoptarlas a fin de no afectar el plazo total de ejecución del contrato. El Supervisor podrá exigir reportes periódicos sobre el estado de avance e información por escrito sobre posibles retrasos para realizar seguimiento. | Cuando se requiera desde la fecha de inicio del contrato y hasta la terminación del mismo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones en la normatividad asociada a las temáticas objeto de la consultoría durante el desarrollo de la misma que modifique sustancialmente el resultado de los productos que se deben entregar y las actividades realizadas. | Retrasos en la obtención de los informes finales de la consultoría por la necesidad de ajustar el análisis normativo y su impacto en los demás componentes. | 1 | 4 | 5 | Medio | Consultor | Monitoreo permanente la normatividad y de los proyectos de modificación normativa que publique Min Energía, sus entidades adscritas y el congreso de la república incluyendo en sus estudios el posible impacto de la expedición de la normatividad en trámite dentro de los productos a entregar con el fin de que la expedición de una nueva normatividad se encuentre contemplada en los productos elaborados y no afecte su contenido o conclusiones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Consultor | Inclusión en los informes ejecutivos de cada mes la información sobre las posibles modificaciones normativas que se asocien a las temáticas del objeto de la consultoría, con el fin de que sea analizado su impacto en los productos y conclusiones de tal forma que su expedición no afecte sustancialmente el desarrollo del contrato. | Permanente desde la fecha de inicio del contrato y hasta la terminación del mismo
6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | La identificación de la normatividad técnica realizada por el Consultor no teiene en cuenta todos los estándares técnicos a nivel nacional e internacional o se encuentre incompleta. | La propuesta de reglamentación no incluye algunos estándares que sean relevantes lo que ocasiona un posible incumplimiento contractual y defectos en la calidad del servicio o de los productos | 3 | 5 | 8 | Extremo | Consultor | Aprobación del Ministerio de Minas y Energía de los informes parciales o periódicos y los productos que se exijan contractualmente, monitoreando el desarrollo en la ejecución de las actividades con el fin de tomar las medidas adecuadas frente a fallas en la calidad o cumplimiento del servicio contratado. Realización de los ajustes y cambios solicitados por el ministerio o por el Fenoge para aprobar el cumplimiento de una obligación. | 1 | 5 | 6 | Alto | Consultor y Supervisor del Contato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades por parte del Supervisor del Contrato, validando con el Ministerio de Minas y Energía que la calidad de los avances, informes, productos y actividades corresponde con la calidad esperada para un consultor, realizando requerimientos escritos frente a cualquier situación que se pueda considerar un riesgo de incumplimiento requiriendo la adopción de las medidas que correspondan contractualmente. | Permanente desde la fecha de inicio del contrato y hasta la terminación del mismo
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Baja calidad en uno o más productos o en el desarrollo de las obligaciones a cargo del consultor | Los productos no satisfacen las necesidades del Fenoge y del Ministerio de Minas y Energía | 3 | 5 | 8 | Extremo | Consultor | El consultor debe ofertar y prestar los servicios contratados con la más alta calidad del mercado. Se realizará seguimiento permanente al avance en el desarrollo de las actividades, monitoreando los resultados y la calidad del mismo a través de las entregas parciales y los informes ejecutivos con el fin de evitar que en la entrega final de los productos se encuentren defectos en la calidad de los mismos. El Fenoge exigirá la constitución de una garantía que ampare esta clase de reisgos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Consultor y Supervisor del Contrato | El consultor es responsable de entregar los servicios y producots contratados con la más alta calidad so pena de que el Fenoge adopte las medidas que correspondan contractualmente realizando la revisión y aprobación interna de los productos por parte del Director de la consultoría antes de su entrega al contratante. El Ministerio de Minas y Energía deberán realizar la revisión de los productos e informar al consultor las observaciones y deficiencias otorgando un término prudente para su ajuste o respuesta. | Permanente desde la fecha de inicio del contrato y hasta la terminación del mismo
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación del régimen de impuestos aplicables al Contrato (Hecho del Príncipe) - Imposición de normas (leyes, decretos, resoluciones) por razones de interés público o general y que deben ser acatadas por el contratista implicando mas costos. | Alteraciones al equilibrio económico del contrato por aumento de los costos del contrato de tal forma que se rompa la conmutatividad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Consultor | Revisión permanente de la normatividad que regula los impuestos aplicables al contrato, si le modifican las tarifas de los mismos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, a petición de cualquiera de las partes, se podrán adoptar las medidas necesarias y convenientes para restablecer el equilibrio económico del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Consultor y Supervisor del Contrato | Revisión periódica del régimen tributario aplicable al contrato, las partes, los servicios contratados, etc, reportando las alertas de manera temprana al Supervisor para adoptar las medidas que correspondan. | Permanente desde la planeación del contrato y hasta la terminación y pago del mismo
10 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | La oferta económica no contempló actividades, gastos, costos, tributos u otros necesarios para la consecución efectiva del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones | Aumento en los costos de ejecución del contrato afectando al consultor. | 2 | 4 | 6 | Alto | Consultor | El consultor debe revisar detalladamente los documentos previos del proceso de selección y de la SIP, solicitar las aclaraciones necesarias para conocer el alcance de sus obligaciones y presentar una oferta o cotización, corresponda que comprenda todos los gastos y costos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Consultor | Respuesta por parte del Fenoge a comentarios y observaciones para precisar el alcance de las obligaciones del eventual consultor. Revisión y aprobación de las partes de la minuta del contrato. | Desde la planeación y hasta la suscripción del contrato.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo