## Matriz
Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-XXX-2021-FENOGE
Anexo 2- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-XXX-2021-FENOGE
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de componentes por parte de la supervisión y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal durante el desarrollo de visitas técnicas necesarias | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal que realice las visitas y capacitaciones en HSEQ constantes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión | Permanente durante el desarrollo del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante el desarrollo de visitas técnicas necesarias y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de sinistros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad reglamentarias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión | Permanente durante el desarrollo del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que haya dificultades con el ingreso de personal a los sitios donde se pretenden desarrollar las actividades de interventoría | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Realización con los dirigentes locales y la comunidad con el fin de socializar el alcance de la iniciativa. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión | Permanente durante el desarrollo del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Contagio del personal del Contratista o usuarios por COVID 19. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Establecer un protocolo de bioseguridad de conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, o la norma que lo modifique o sustituya, para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia generada por COVID-19 durante toda la ejecución del Contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión | Permanente durante el desarrollo del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja calidad de los Productos generados por el Contratista. | Afecta el desarrollo del contrato | 2 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer pólizas de calidad del servicio y de cumplimiento del Contrato. Seguimiento de la supervisión | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión | Permanente durante el desarrollo del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en el personal destinado para la interventoría | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la realización de las adquisiciones, verificando la realización de las inversiones en los términos establecidos en el cronograma | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones del cronograma a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Durante el componente 2, particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
8 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten defectos de las bombillas (eficiencia) | Menor retorno del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los servicios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente, durante la ejecución del proyecto
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten dificultades en la disposición final de los elementos sustituidos . | Demoras en el otorgamiento de las Licencias, permisos o autorizaciones ambientales | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento a las actividades del contratista, de tal manera que se pueda evidenciar que se están desarrollando las actividades de acuerdo con el cronograma. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Monitoreo de las actividades del cronograma y alerta sobre los posibles retrasos | Permanente, durante la disposición final de los elementos sustituidos.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo