## Matriz
Referencia: SIP-014-FENOGE
Anexo 10- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que no se apruebe el concepto o permiso de conexión del sistema. | Afecta la puesta en marcha y operación del sistema. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitar al OR las visitas necesarias para las pruebas y certificación de aprobación y realizar los ajustes solicitados por el OR en los plazos estipulados en el contrato para lograr dicha aprobación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Solicitud de reportes periódicos por escrito y reuniones registradas en acta sobre el avance en la obtención de estos permisos o certificados | Permanente a partir de la obtención de la certificación RETIE
2 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que no resulte viable técnicamente la implementación de los Sistemas por indisponibilidad de estudios técnicos de apantallamiento y reporte del estado del sistema de puesta a tierra. | Afecta la puesta en marcha y operación del sistema. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Realizar los estudios de apantallamiento y/o sistema de puesta a tierra en la primera Fase del contrato, en los tiempos establecidos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Revisión y aprobación de los productos relacionados con el diseño entregado por el Fenoge y de la matriz de riesgos y cronograma de la instalación y puesta en marcha de los SSFV | Permanente durante el desarrollo de la Fase 1
3 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que resulte inviable la implementación de los Sistemas por diferencia entre lo diseñado y lo encontrado realmente en sitio físico | Afecta la ejecución de la Fase 2 en aquella o aquellas edificaciones donde se encuentran incongruencias | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Desarrollo del replanteo de obra por parte del Contratista, revisar y validar para aprobación del supervisor/ interventor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Revisión y aprobación de los productos relacionados con la Fase 1 | Permanente durante el desarrollo de la Fase 1
4 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que el contratista no realice las inversiones del proyecto en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente | Retraso en desarrollo de la Fase 2 y en la ejecución total del proyecto en los plazos establecidos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de instalación y puesta en marcha de SSFV | Permanente durante el desarrollo de la Fase 2
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de Fases 1 y 2 por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo de ambas Fases.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega materiales y equipos, especialmente aquellos objeto de importación | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados /Optimizar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plazo del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con las características técnicas de los diseños aprobados por la supervisión y/o interventoría del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de Fases 1 y 2 por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo de ambas Fases.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en materiales y equipos. | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema, verificando la realización de las inversiones en los términos establecidos en el cronograma | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de instalación y puesta en marcha de SSFV a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Durante la Fase 2, particularmente en la etapa previa al suministro y transporte
8 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten defectos de equipos (eficiencia) | Menor retorno del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los equipos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente, despues de la puesta en marcha de los SSFV
9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos en el periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantía legal de los equipos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente, despues de la puesta en marcha de los SSFV
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos fuera del periodo de garantía | Indisponibilidad parcial o total del sistema | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente, despues de la puesta en marcha de los SSFV
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal de la obra | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal de la obra y capacitaciones en HSEQ constantes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo de la Fase 2
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante las obras y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de sinistros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad en obra reglamentarias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria | Permanente durante el desarrollo de la Fase 2
13 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Que se presente caída de árboles | Daños en la instalación | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Solicitar poda de árboles con periodicidad adecuada. Asegurar el valor de la inversión contra todo riesgo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Monitoreo del contratista en la instalación para verificar el crecimiento de los árboles | Permanente, durante la ejecución del Contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que haya un cambio de regulación que afecten el presupuesto o la viabilidad del proyecto | Retrasos en la ejecución o cancelación del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente a los cambios regulatorios y emisión de alertas en dado caso | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Seguimineto a las leyes o regulaciones que afecten el proyecto | Permanente, durante la ejecución del Contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten fallas en la prestación del servicio público | Reducción de la disponibilidad del sistema | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | En caso de que suceda con mayor frecuencia de lo esperado, se debe hacer el respectivo reclamo al Operador de Red | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista y beneficiario | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista | Permanente, despues de la puesta en marcha de los SSFV
16 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presente bandalismo o hurto | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de seguridad privada por parte del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista | Permanente durante el desarrollo de la Fase 2
17 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que no se legalicen los SSFV o que no se legalicen en el término previsot. | Sobrecostos para el contratista, retraso en el cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Cumplir la regulación y normativa técnica aplicable y vigente en fases de factibilidad y en implementación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar las normas aplicables, considerar personal de experiencia en el tema para la ejecución del proyecto | Permanente durante el desarrollo de la Fase 2
18 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Que se presente pandemia o enfermedad de alto contagio | Sobrecostos para el contratista, retraso en el cronograma. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Implementar medidas del Gobierno Nacional, obtener permisos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Consultar las normas aplicables, considerar personal de experiencia en el tema para la ejecución del proyecto, medir variables y analizarlas comparando contra límites permitidos | Permanente, durante la ejecución del Contrato
19 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Que se presente inestabilidad y/o no conservación de las obras inicialmente ejecutadas por condiciones ambientales adversas u otros que dañan las obras ejecutadas en primeras etapas de la obra. | Sobrecostos para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Implementar medidas de protección y alivio de potenciales daños de equipos y obras durante de la fase previa a la entrega final. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y cronograma de instalación y puesta en marcha de SSFV a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito, donde se reporten las medidas tomadas. | Permanente durante el desarrollo de la Fase 2

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo