## Matriz
Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-024-2021-FENOGE
Anexo 2 - Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que no se apruebe el concepto o permiso de conexión del sistema. | Afecta la puesta en marcha y operación del sistema. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitar al OR las visitas necesarias para las pruebas y certificación de aprobación y realizar los ajustes solicitados por el OR en los plazos estipulados en el contrato para lograr dicha aprobación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Solicitud de reportes periódicos por escrito y reuniones registradas en acta sobre el avance en la obtención de estos permisos o certificados. | Permanente a partir de la obtención de la certificación RETIE.
2 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que no exista disponibilidad de estudios técnicos de apantallamiento y/o inexistencia o mal estado del sistema de puesta a tierra. | Afecta la puesta en marcha y operación del sistema. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Realizar los estudios de factibilidad contratados incluyendo los análisis sobre el apantallamiento y/o sistema de puesta a tierra en el primer componente del contrato, incluyendo en la matriz de riesgos de la implementación y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema los ajustes pertinentes para evitar afectaciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Revisión y aprobación de los productos relacionados con la fase 1 y de la matriz de riesgos y cronograma de la instalación y puesta en marcha de los SSFV. | Permanente durante el desarrollo de la fase 1.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Que no resulte factible la implementación de SSFV en alguna o algunas de las IEP donde se contrata el proyecto. | Afecta la ejecución de la fase 2 en aquella o aquellas edificaciones donde no resulta factible. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Realizar los estudios de factibilidad contratados incluyendo entre otros, los análisis técnicos incluyendo los análisis de las edificaciones y de obra civil, en las recomendaciones cuando no resulte viable implementar para aprobación del supervisor/ interventor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Revisión y aprobación de los productos relacionados con la fase 2. | Permanente durante el desarrollo de la fase 2.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que el contratista no realice las inversiones del proyecto en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente. | Retraso en desarrollo de la fase 2 y en la ejecución total del proyecto en los plazos establecidos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de instalación y puesta en marcha de SSFV. | Permanente durante el desarrollo de la fase 2.
5 | Específico | Externo | Ejecución |  | Que se presenten dificultades en el ingreso a los sitios de ejecución | Retraso en desarrollo de la fase 2 y en la ejecución total del proyecto en los plazos establecidos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a las obligaciones, el cronograma y verificación del acceso a las diferentes instituciones educativas. Interlocución con las autoridades correspondientes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a las obligaciones previas y dentro de la ejecución de la instalación de las SSFV. | Permanente durante el desarrollo de ambas fases.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado y subsanación con celeridad que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de la fase 1 y 2 por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Permanente durante el desarrollo de ambas fases.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en la entrega materiales y equipos, especialmente aquellos objeto de importación. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados /Optimizar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plazo del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con las características técnicas de los diseños aprobados por la supervisión y/o interventoría del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de componentes 1 y 2 por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Permanente durante el desarrollo de ambas fases.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en materiales y equipos. | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema, verificando la realización de las inversiones en los términos establecidos en el cronograma. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de instalación y puesta en marcha de SSFV a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Durante la fase 2, particularmente en la etapa previa al suministro y transporte.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten defectos de equipos (eficiencia). | Menor retorno del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los equipos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista. | Permanente, después de la puesta en marcha de los SSFV.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos en el periodo de garantía. | Indisponibilidad parcial o total del sistema. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantía legal de los equipos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista. | Permanente, después de la puesta en marcha de los SSFV.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presente falla total de los equipos fuera del periodo de garantía. | Indisponibilidad parcial o total del sistema. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad de los bienes, dentro de la póliza de cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | FENOGE | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista. | Permanente, después de la puesta en marcha de los SSFV.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal de la obra. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal de la obra, capacitaciones en HSEQ constantes y acompañamiento continuo por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria. | Permanente durante el desarrollo de la fase 2.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante las obras y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad y salud en el trabajo, en particular el uso de las medidas de seguridad y EPPs en obra reglamentarias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervision y/o interventoria. | Permanente durante el desarrollo de la fase 2.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Que se presente caída de árboles. | Daños en la instalación. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Solicitar poda de árboles con periodicidad adecuada. Asegurar el valor de la inversión contra todo riesgo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Monitoreo del contratista en la instalación para verificar el crecimiento de los árboles. | Permanente, durante la ejecución del Contrato.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que haya un cambio de regulación que afecten el presupuesto o la viabilidad del proyecto. | Retrasos en la ejecución o cancelación del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente a los cambios regulatorios y emisión de alertas en dado caso. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | Seguimineto a las leyes o regulaciones que afecten el proyecto. | Permanente, durante la ejecución del Contrato.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten fallas en la prestación del servicio público. | Reducción de la disponibilidad del sistema. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | En caso de que suceda con mayor frecuencia de lo esperado, se debe hacer el respectivo reclamo al Operador de Red. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista y beneficiario | Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista. | Permanente, después de la puesta en marcha de los SSFV.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Que se presente bandalismo o hurto. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de seguridad privada por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista. | Permanente durante el desarrollo de la fase 2.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Inestabilidad y/o no conservación de las obras inicialmente ejecutadas por condiciones ambientales adversas u otros que dañan las obras ejecutadas en primeras etapas de la obra. Imposibilidad para ejecutar labores por condiciones naturales. | Sobrecostos para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Implementar medidas de protección y alivio de potenciales daños de equipos y obras durante de la fase previa a la entrega final. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y cronograma de instalación y puesta en marcha de SSFV a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito, donde se reporten las medidas tomadas. | Permanente durante el desarrollo de la fase 2.

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo