## Matriz
Referencia: Invitación Cerrada No. 01- 2022 FENOGE
Anexo 2- Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Referencia: Invitación Cerrada No. 01- 2022
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Que no se presente ningún oferente por la dificultad de las actividades/productos solicitados o por el alcance de la consultoría | Se declara fallido el proceso. Retraso en el cronograma de actividades. | 3 | 2 | 5 | Medio | Mitigar | Se utilizaran las herramientas y medios de difusión adecuados, así como se informara a posibles proveedores de servicios a fin de asegurar el conocimiento de las condiciones del sondeo de mercado a la mayor cantidad de posibles proponentes posibles | 2 | 2 | 4 | Bajo | FENOGE | Monitorear las impresiones en redes sociales y demás canales de difusión del proceso de selección. | Diariamente
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad | Declaratoria de fallido del proceso de selección. Imposibilidad de adjudicar el contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Mitigar | No imponer requisitos de difícil cumplimiento por parte de los oferentes, realizar los TCC para que exista pluralidad de oferentes | 1 | 2 | 3 | Bajo | FENOGE | Elaborar un documento de sondeo de mercado y términos y condiciones que permita pluralidad de oferentes | Al elaborar el documento de sondeo y TCC
3 | General | Externo | Selección | Sociales o políticos | Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto objetividad y transparencia. Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Mitigar | Elaborar TCC que permita pluralidad de oferentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | FENOGE | Elaborar un términos y condiciones que permita pluralidad de oferentes | Al elaborar los TCC
4 | General | Externo | Selección | Económico | Adjudicar una propuesta artificialmente baja/ Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas | 1 | 4 | 5 | Medio | Mitigar | Pluralidad en las firmas consultoras participantes del sondeo de mercado que permite estimar el presupuesto para el contrato, con el fin de tener una muestra suficiente que permita estimar los precios de mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | FENOGE | Determinar desde el estudio y análisis de mercado que precios pueden ser artificialmente bajos e incluirlo en los términos y condiciones como causal de rechazo | Permanente durante el desarrollo del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito | Permanente durante el desarrollo del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes del personal durante el desarrollo de visitas técnicas necesarias | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Uso de equipos y elementos de protección personal por parte del personal que realice las visitas y capacitaciones en HSEQ constantes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión | Permanente durante el desarrollo del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de terceros durante el desarrollo de visitas técnicas necesarias y con ocasión a estas. | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de sinestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad reglamentarias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión | Permanente durante el desarrollo del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Contagio del personal del Contratista o usuarios por COVID 19. | Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Establecer un protocolo de bioseguridad de conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, o la norma que lo modifique o sustituya, para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia generada por COVID-19 durante toda la ejecución del Contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión | Permanente durante el desarrollo del contrato
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Imposibilidad de acceso al territorio donde se encuentran ubicadas algunas de las unidades objeto de estudio de la consultoría por vías aéreas/terrestres nacionales. | Incumplimiento del contrato por la no inclusión de todas las unidades militares y/o policiales | 2 | 2 | 4 | Bajo | MDN | Garantizar con las diferentes Fuerzas y la Policía Nacional que en las unidades donde se realizarán los estudios se puede acceder por vías terrestres y aéreas nacionales, y en caso de que no sea posible que se garantizaran las condiciones de acceso y regreso del equipo de campo | 1 | 2 | 3 | Bajo | MDN | Seguimiento de la supervisión Apoyo del MDN para garantizar las visitas a las unidades militares y permitir la flexibilidad de fecha en caso de contingencias de acceso | Permanente durante el desarrollo del contrato
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Cierre de aeropuertos, rutas aéreas o vías nacionales, o limitación a la libre circulación de personas o vehículos que limite la movilidad de los consultores a las unidades objeto de estudio, como respuesta a una nueva declaratoria de cuarentena y/o emergencia económica. | Retrasos en el cronograma de actividades y potenciales retrasos en la entrega de los productos | 1 | 3 | 4 | Bajo | FENOGE | El tratamiento del riesgo es responsabilidad del Contratista, quien debe brindar las garantías de cumplimiento y calidad de los productos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | FENOGE | Establecer cláusulas en el contrato que permitan realizar evaluaciones periódicas de las situaciones que se puedan tipificar como casos fortuitos o de fuerza mayor y, de ser necesario, autorizar modificaciones al cronograma y plazo de ejecución del contrato. | Permanente durante el desarrollo del contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos (en particular el eléctrico) o advenimiento de nuevos estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Retrasos en el cronograma de actividades y potenciales retrasos en la entrega de los productos | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | El tratamiento del riesgo es responsabilidad del Contratista, quien debe brindar las garantías de cumplimiento y calidad de los productos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Considerar dentro del cronograma la posibilidad de retrasos en el desarrollo del trabajo de campo | Permanente durante el desarrollo del contrato
12 | General | Interno | Ejecución | Operativo | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el interventor | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa Nacional | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | El tratamiento del riesgo es responsabilidad del Interventor, quien debe brindar las garantías de cumplimiento y calidad de los productos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Inclusión de una cláusula de confidencialidad de la información. | Al momento de elaborar minuta de contrato y seguimiento constante verificando el cumplimiento del manejo de información
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja calidad de los Productos entregados por el Interventor. | Afecta la futura implementación de las medidas de eficiencia energética identificadas, y el cumplimiento de los objetivos del Contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer pólizas de calidad del servicio y de cumplimiento del Contrato. Seguimiento de la supervisión. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión. | Permanente durante el desarrollo del contrato
14 | General | Interno | Ejecución | Operativo | Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del interventor por concentración del conocimiento | Búsqueda de nuevo personal. Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | El tratamiento del riesgo es responsabilidad del Contratista, quien debe brindar las garantías de cumplimiento y calidad de los productos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Solicitar al contratista que para cada uno de los roles profesionales clave se presente las características de la persona asignada y de la persona que asumiría el rol en caso de que la persona asignada no pueda continuar (por renuncia, accidente laboral, causa mayor, otro). El contratista debe garantizar que el personal de relevo cumpla como mínimo con el mismo nivel de estudios y experiencia que la persona originalmente asignada para cada rol. Que el contratista garantice un adecuado salario acorde con las responsabilidades de los cargos y de lo que establezca el mercado laboral. Adicionalmente, que dentro de las responsabilidades del equipo supervisor/interventor se encuentre supervisar que ante la ausencia de alguno de los perfiles del consultor, el personal sea reemplazado en plazos definidos y no superiores a 1 semana. Se puede solicitar plan de continuidad de la consultoría en este tipo de eventualidades. | Permanente durante el desarrollo del contrato
15 | General | Interno | Ejecución | Cronograma | Demoras por parte del equipo de supervisión designado en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el interventor | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisión/interventoría | El tratamiento del riesgo es responsabilidad del supervisión, como el encargado de supervisar y hacer seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico a la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Supervisión/interventoría | Desde antes que se comience el proceso de selección del proveedor (Consultor), se debe tener el supervisor que debe realizar esta labor con una asignación documentada de las actividades a su cargo. Adicionalmente definir plazos estrictos de respuesta a los informes presentados por el contratista. | Permanente durante el desarrollo del contrato
16 | General | Interno | Ejecución | Cronograma & Presupuesto | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato | Detrimento patrimonial / Incertidumbre del estado del contrato / Falta de paz y salvo por las partes | 2 | 1 | 3 | Bajo | FENOGE | El tratamiento del riesgo es responsabilidad del FENOGE, como la entidad que estará al frente del proceso de contratación, de acuerdo con sus políticas internas de manejo de riesgos y de contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | FENOGE | Establecer un funcionario de alto cargo (del equipo supervisor/interventor) para que verifique la realización de la liquidación del contrato. Se debe dar un lineamiento para que al momento de finalizar el contrato se avise a esta persona de manera que este pendiente de la liquidación. | Permanente durante el desarrollo del contrato

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo