## Matriz
Referencia: SIP No. X (SIP-00X-2023-FENOGE)
Anexo 1 - Matriz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Tsunami, Fuertes vientos, Huracanes e inundaciones | Puede producir retrasos en el inicio del proyecto y/o durante la ejecución de este | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | * Tener plan de contingencias por retrasos * Identificar y realizar un instructivo de rutas de evacuación, e incluir qué hacer en caso de una emergencia, * Realizar un directorio de contactos de emergencia y de las principales autoridades. * Monitorear las condiciones climatológicas periódicamente. * Asegurar los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitud de reportes periódicos climatológicos y previsiones de condiciones futuras. Solicitud de resportes donde se exponga las capacitaciones sobre el plan de contigencias, registro de contactos y aseguramiento de materiales y equipos. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Lugar de almacenamiento sin condiciones de seguridad (accesible por parte de personas no autorizadas) | Pérdida de material a utilizar | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | * Asegurar custodia del material. * Realizar inventario inicial y chequear inventario diariamente | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Reportes periódicos de la cuantificación de los materiales | Permanente a partir del inicio de la ejecución
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Estructuras inestables en el bote. | Caídas, golpes, accidentes, lesiones, daños a la propiedad, etc…) | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Inspección visual, uso de EPPs, reportar a supervisor y dueño del bote. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
4 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones de orden público | Imposibilidad de entrada al territorio y/o imposibilidad de ejecucion del proyecto | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Estar en contacto con las autoridades regionales y comunitarias y seguir las recomendaciones que éstas den. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Semanal
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Instalaciones del campamento y/o lugar de sustitución de los motores. | Afectación en la integridad física del personal que ejecuta la actividad ya se por la instalación del punto de campamento o por la presencia de animales (serpientes, alacranes, pitos, zancudos, insectos, arañas, perros, avispas, etc). | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Inspección visual, uso de epp (botas de Seguridad, guantes, camisa Manga larga, pantalon grueso y largo, gafas de seguridad) | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Semanal
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Metodología de selección de beneficiarios priorizados / Falta de conocimiento del programa | Insatisfacción de la población por no ser seleccionados, o, no participación de beneficiarios priorizados. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Garantizar un adecuado plan de comunicación y promoción del programa. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y cronograma del componente a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito, donde se indiquen las medidas tomadas | Semanal
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Materiales de baja calidad o baja calidad en implementación del piloto | Insatisfacción de los usuarios al recibir un producto en mal estado o defectuoso. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al suministro de materiales y sustitución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las especificaciones técnicas a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | Semanal
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectaciones en botes donde se realizará la sustitución de los motores | Daños en el estado fisico de las embarcaciones | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar los arreglos necesarios en las estructuras afectadas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Semanal
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Exposición del personal a largas horas al sol | Alteraciones de la salud (estrés, inconfort térmico, molestia, congelamiento, alteraciones vasculares periféricas). | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Uso de protector solar, gafas, gorra, EPP´s | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria a las gestiones del SST. | Semanal
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Imposibilidad o dificultad en conseguir personal calificado y no calificado para la ejecución del proyecto | Retrasos en la ejecucion del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | * Tener plan de contingencias por retrasos * Contemplar estos imprevistos dentro del cronograma de ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Semanal
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Disposición de los residuos peligrosos generados en la implementación | Contaminación suelo, agua, capa vegetal | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Entrenamiento, capacitación en temas relacionados con gestión de residuos, disponibilidad de canecas o contenedores | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Semanal
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Disposición final inadecuada de los residuos generados en rellenos sanitarios, afluentes, botaderos | Contaminación suelo, agua, capa vegetal | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Entrenamiento, capacitación en temas relacionados con gestión de residuos, disponibilidad de canecas o contenedores para almacenar los materiales sustituidos. Disponer de la entidad que realice la disposición final adecuada. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista. | Semanal
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Resolución de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y mecanismos de resolución de conflictos con la comunidad | Insatisfacción de los usuarios al recibir una atención inadecuada que no resuelva las peticiones de los usuarios | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Atención física en sitios de alta afluencia, página web, redes sociales o medios con capacidad de respuesta, Línea telefónica para brindar información. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solictud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista. | Semanal
14 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Bajo interés de participación comunitaria | Retrasos en la ejecucion del proyecto | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones, búsqueda de estrategias que ayuden a la interés de la participación de la población objetivo, entrenamiento, capacitación en temas relacionados con modelos productivos, beneficios y mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Semanal
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Exposición a enfermedades tropicales o características de la zona | Afectaciones en la salud | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Vacunación, EPP, recomendaciones de la zona y seguridad social al día | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigir la constitución de Aprobación de las garantía conforme a daño generado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Permanente a partir del inicio de la ejecución
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades para el transporte y obtención de los equipos y materiales para la susticuión | Retrasos en la ejecucion del proyecto | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Comunicación acertiva y constante con los distribuidores. Tener alternativas para la consecución de equipos y materiales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Permanente a partir del inicio de la ejecución

## Impacto
Impacto del riesgo

## Probabilidad
Probabilidad del riesgo

## Valoración
Impacto del riesgo

## Categoría
Categoría del riesgo